## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Product Backlog; planificación en Sprint Planning del 07/09/2026
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
E1-H1 | Como Usuario interno, necesito iniciar sesión en la plataforma, con la finalidad de acceder de forma segura a las funciones autorizadas. | Iniciar sesión en la plataforma | Planificada | 3 | Sprint 1 | Alta (Must) | Sin dependencia funcional directa.
E1-H2 | Como Administrador, necesito crear, actualizar y desactivar usuarios internos, con la finalidad de mantener controlados los accesos del personal. | Crear, actualizar y desactivar usuarios internos | Planificada | 5 | Sprint 1 | Alta (Must) | Depende de E1-H1.
E1-H3 | Como Administrador, necesito asignar roles y permisos a los usuarios, con la finalidad de restringir las operaciones según responsabilidad. | Asignar roles y permisos a los usuarios | Planificada | 5 | Sprint 1 | Alta (Must) | Depende de E1-H1 y E1-H2.
E1-H4 | Como Administrador, necesito asignar una sucursal a un usuario interno, con la finalidad de contextualizar las operaciones que realiza el personal. | Asignar una sucursal a un usuario interno | Planificada | 3 | Sprint 1 | Alta (Must) | Depende de E1-H2 y E1-H5.
E1-H5 | Como Administrador, necesito crear, actualizar y desactivar sucursales, con la finalidad de mantener configuradas las ubicaciones operativas utilizadas por usuarios, inventario, ventas y pedidos. | Crear, actualizar y desactivar sucursales | Planificada | 5 | Sprint 1 | Alta (Must) | Sin dependencia funcional directa.
E2-H1 | Como Administrador, necesito gestionar productos, categorías y códigos de barra, con la finalidad de mantener un catálogo único para todos los canales. | Gestionar productos, categorías y códigos de barra | Planificada | 8 | Sprint 2 | Alta (Must) | Sin dependencia funcional directa.
E2-H2 | Como Administrador, necesito actualizar el precio base de un producto, con la finalidad de mantener precios centralizados y conservar referencia histórica. | Actualizar el precio base de un producto | Planificada | 5 | Sprint 2 | Alta (Must) | Depende de E2-H1.
E2-H3 | Como Administrador, necesito configurar promociones porcentuales o de precio fijo, con la finalidad de aplicar descuentos controlados sin intervención manual del cajero. | Configurar promociones porcentuales o de precio fijo | Planificada | 5 | Sprint 6 | Alta (Must) | Depende de E2-H1 y E2-H2.
E2-H4 | Como Administrador / Químico farmacéutico, necesito marcar productos que requieren receta, con la finalidad de impedir su compra online manteniendo su visibilidad. | Marcar productos que requieren receta | Planificada | 3 | Sprint 2 | Alta (Must) | Depende de E2-H1.
E3-H1 | Como Encargado de inventario, necesito consultar el stock de un producto por sucursal, con la finalidad de conocer su disponibilidad real. | Consultar el stock de un producto por sucursal | Planificada | 5 | Sprint 3 | Alta (Must) | Depende de E1-H5 y E2-H1.
E3-H2 | Como Encargado de inventario, necesito gestionar lotes y fechas de vencimiento, con la finalidad de mantener trazabilidad de los productos farmacéuticos. | Gestionar lotes y fechas de vencimiento | Planificada | 8 | Sprint 3 | Alta (Must) | Depende de E3-H1.
E3-H3 | Como Administrador, necesito configurar stock mínimo por producto y sucursal, con la finalidad de detectar oportunamente productos con baja disponibilidad. | Configurar stock mínimo por producto y sucursal | Planificada | 3 | Sprint 3 | Alta (Must) | Depende de E3-H1.
E3-H4 | Como Administrador, necesito consultar movimientos y alertas de vencimiento, con la finalidad de supervisar cambios de inventario y lotes próximos a vencer. | Consultar movimientos y alertas de vencimiento | Planificada | 8 | Sprint 3 | Alta (Must) | Depende de E3-H1 y E3-H2.
E4-H1 | Como Encargado de inventario, necesito solicitar una transferencia entre sucursales, con la finalidad de trasladar stock manteniendo trazabilidad. | Solicitar una transferencia entre sucursales | Planificada | 8 | Sprint 4 | Alta (Must) | Depende de E3-H1 y E3-H4.
E4-H2 | Como Administrador, necesito aprobar o rechazar transferencias manuales, con la finalidad de controlar movimientos no asociados a pedidos online. | Aprobar o rechazar transferencias manuales | Planificada | 5 | Sprint 4 | Alta (Must) | Depende de E4-H1 y permisos.
E4-H3 | Como Encargado de inventario de sucursal destino, necesito confirmar la recepción de una transferencia, con la finalidad de habilitar el stock solo cuando haya llegado físicamente. | Confirmar la recepción de una transferencia | Planificada | 5 | Sprint 4 | Alta (Must) | Depende de E4-H1 y E4-H2.
E4-H4 | Como Encargado de inventario, necesito registrar recepción de mercadería, con la finalidad de ingresar nuevas existencias con respaldo y trazabilidad. | Registrar recepción de mercadería | Planificada | 8 | Sprint 4 | Alta (Must) | Depende de E3-H2.
E4-H5 | Como Administrador / Encargado de inventario, necesito realizar un ajuste manual de inventario con motivo, con la finalidad de corregir diferencias sin editar stock de forma arbitraria. | Realizar un ajuste manual de inventario con motivo | Planificada | 5 | Sprint 4 | Alta (Must) | Depende de E3-H4 y permisos.
E5-H1 | Como Vendedor / Cajero, necesito buscar o escanear productos en el POS, con la finalidad de agregar rápidamente productos disponibles a una venta. | Buscar o escanear productos en el POS | Planificada | 5 | Sprint 5 | Alta (Must) | Depende de E2-H1 y E3-H1.
E5-H2 | Como Vendedor / Cajero, necesito aplicar automáticamente las promociones vigentes, con la finalidad de cobrar el precio correcto sin descuentos manuales. | Aplicar automáticamente las promociones vigentes | Planificada | 3 | Sprint 6 | Alta (Must) | Depende de E2-H3 y E5-H1.
E5-H3 | Como Vendedor / Cajero, necesito finalizar una venta con el medio de pago correspondiente, con la finalidad de registrar la operación y actualizar el inventario central. | Finalizar una venta con el medio de pago correspondiente | Planificada | 8 | Sprint 5 | Alta (Must) | Depende de E5-H1, E5-H2 y E5-H5.
E5-H4 | Como Vendedor / Cajero, necesito generar un comprobante interno de venta, con la finalidad de entregar respaldo de la operación al cliente. | Generar un comprobante interno de venta | Planificada | 3 | Sprint 5 | Alta (Must) | Depende de E5-H3.
E5-H5 | Como Vendedor / Cajero, necesito abrir y cerrar caja registrando sus indicadores, con la finalidad de controlar los resultados de la jornada o turno. | Abrir y cerrar caja registrando sus indicadores | Planificada | 8 | Sprint 6 | Alta (Must) | Sin dependencia funcional directa.
E5-H6 | Como Administrador, necesito registrar anulaciones o devoluciones vinculadas a una venta, con la finalidad de corregir operaciones manteniendo historial y control. | Registrar anulaciones o devoluciones vinculadas a una venta | Planificada | 8 | Sprint 6 | Alta (Must) | Depende de E5-H3 y permisos.
E6-H1 | Como Visitante / Cliente, necesito consultar el catálogo online y la disponibilidad por sucursal, con la finalidad de conocer los productos antes de comprar o acudir a la farmacia. | Consultar el catálogo online y la disponibilidad por sucursal | Planificada | 5 | Sprint 7 | Alta (Must) | Depende de E2-H1, E2-H2, E2-H4 y E3-H1.
E6-H2 | Como cliente, necesito registrarme e iniciar sesión con datos mínimos, con la finalidad de acceder a mis pedidos online. | Registrarse e iniciar sesión con datos mínimos | Planificada | 5 | Sprint 7 | Alta (Must) | Sin dependencia funcional directa.
E6-H3 | Como Invitado, necesito comprar sin crear una cuenta, con la finalidad de completar la compra de manera simple. | Comprar sin crear una cuenta | Planificada | 3 | Sprint 7 | Alta (Must) | Sin dependencia funcional directa.
E6-H4 | Como Cliente / Invitado, necesito gestionar el carrito y seleccionar la sucursal de retiro, con la finalidad de definir qué comprar y dónde retirar. | Gestionar el carrito y seleccionar la sucursal de retiro | Planificada | 8 | Sprint 7 | Alta (Must) | Sin dependencia funcional directa.
E6-H5 | Como cliente registrado, necesito consultar el historial de mis pedidos online, con la finalidad de revisar estados y compras anteriores. | Consultar el historial de sus pedidos online | Planificada | 5 | Sprint 9 | Alta (Must) | Depende de E6-H2 y pedidos online.
E7-H1 | Como Cliente / Invitado, necesito crear un pedido online con reserva de stock, con la finalidad de evitar que las unidades comprometidas se vendan nuevamente. | Crear un pedido online con reserva de stock | Planificada | 8 | Sprint 8 | Alta (Must) | Depende de E6-H4 y E3-H1.
E7-H2 | Como Cliente / Invitado, necesito pagar un pedido mediante Flow, con la finalidad de confirmar el pago de forma segura. | Pagar un pedido mediante Flow | Planificada | 13 | Sprint 8 | Alta (Must) | Depende de E7-H1 e integración Flow.
E7-H3 | Como Encargado de pedidos, necesito contar con una transferencia automática cuando un pedido necesita stock de otra sucursal, con la finalidad de completar el pedido en la sucursal elegida por el cliente sin requerir una solicitud manual adicional. | Contar con una transferencia automática cuando un pedido necesita stock de otra sucursal | Planificada | 8 | Sprint 8 | Alta (Must) | Depende de E7-H1 y transferencias.
E7-H4 | Como Personal de farmacia, necesito gestionar la preparación y estado del pedido, con la finalidad de controlar el avance hasta su entrega. | Gestionar la preparación y estado del pedido | Planificada | 5 | Sprint 8 | Alta (Must) | Depende de E7-H1 y E7-H3.
E7-H5 | Como Cliente / Invitado, necesito recibir notificaciones por correo sobre la disponibilidad para retiro, con la finalidad de contar oportunamente con la información necesaria para retirar el pedido. | Recibir notificaciones por correo sobre la disponibilidad para retiro | Planificada | 5 | Sprint 9 | Alta (Must) | Depende de E7-H4 y servicio de correo.
E7-H6 | Como Personal de farmacia, necesito validar el QR y registrar el retiro del pedido, con la finalidad de entregar el pedido una sola vez utilizando un QR válido hasta concretar el retiro. | Validar el QR y registrar el retiro del pedido | Planificada | 8 | Sprint 9 | Alta (Must) | Depende de E7-H4 y E7-H5.
E8-H1 | Como Vendedor / Cajero, necesito vincular la aplicación móvil con una sesión del POS y escanear códigos de barra, con la finalidad de usar el teléfono como scanner de apoyo. | Vincular la aplicación móvil con una sesión del POS y escanear códigos de barra | Planificada | 8 | Sprint 9 | Media (Should) | Depende de E5-H1 y sesión POS.
E8-H2 | Como Personal de farmacia, necesito escanear códigos QR de retiro desde la aplicación móvil, con la finalidad de agilizar la validación de pedidos en sucursal. | Escanear códigos QR de retiro desde la aplicación móvil | Planificada | 5 | Sprint 9 | Media (Should) | Depende de E7-H6.
E9-H1 | Como Administrador / Socio, necesito consultar indicadores operativos en un dashboard, con la finalidad de apoyar el seguimiento de la farmacia. | Consultar indicadores operativos en un dashboard | Planificada | 8 | Sprint 9 | Media (Should) | Depende de ventas, caja e inventario.
E9-H2 | Como Administrador / Socio, necesito consultar el registro de auditoría de operaciones sensibles, con la finalidad de saber quién realizó cada acción relevante. | Consultar el registro de auditoría de operaciones sensibles | Planificada | 8 | Sprint 9 | Media (Should) | Depende de operaciones sensibles y permisos.
E9-H3 | Como Administrador / Socio, necesito filtrar indicadores y auditoría por sucursal y periodo, con la finalidad de analizar la operación con mayor precisión. | Filtrar indicadores y auditoría por sucursal y periodo | Planificada | 5 | Sprint 9 | Media (Should) | Depende de E9-H1 y E9-H2.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.