Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante la Fase 2 hemos avanzado en el desarrollo del Sistema Integral de Gestión para Farmacia Quilicura (SIGFQ), cuyo objetivo es centralizar las operaciones de una farmacia multisucursal mediante una plataforma que integre la gestión de usuarios, inventario, transferencias, ventas presenciales y comercio electrónico. A partir de la planificación establecida en la Fase 1, reorganizamos el desarrollo de nueve a cinco sprints, agrupando las funcionalidades según sus dependencias y prioridades. Este ajuste permitió actualizar la Carta Gantt, la EDT y los Sprint Backlogs, manteniendo el alcance y los objetivos principales del proyecto. Durante el Sprint 1 desarrollamos las funcionalidades de autenticación, administración de usuarios, roles, permisos y sucursales. En el Sprint 2 avanzamos en el catálogo de productos, precios, promociones, inventario, lotes, vencimientos y transferencias entre sucursales. Actualmente nos encontramos finalizando el Sprint 3, correspondiente al punto de venta y comercio electrónico. En esta etapa hemos trabajado en funcionalidades relacionadas con las ventas presenciales, operaciones de caja, catálogo online, clientes y procesos de compra. Uno de los aspectos que más destacamos es el avance en la programación, ya que hemos logrado desarrollar las funcionalidades planificadas manteniéndonos dentro de los plazos establecidos tanto en nuestro cronograma interno como en los definidos por Duoc UC. También hemos realizado revisiones del código y de las funcionalidades para asegurar que los distintos componentes del sistema mantengan coherencia entre sí A la fecha del informe, el proyecto se encuentra en la etapa de cierre del Sprint 3, programado para el 19 de octubre de 2026. Los Sprints 4 y 5 permanecen pendientes de ejecución, conforme a la planificación establecida. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se mantienen el objetivo general y los objetivos específicos establecidos durante la Fase 1, ya que los ajustes realizados corresponden a la organización y planificación del desarrollo, sin modificar el propósito principal ni el alcance funcional del proyecto. |
| Metodología | Se mantiene Scrum como marco de trabajo para organizar el desarrollo incremental del sistema, utilizando historias de usuario, Product Backlog y Sprint Backlogs. |
| Evidencias de avance | Como evidencias del avance del Proyecto APT presentaremos los incrementos funcionales correspondientes a los tres primeros sprints, junto con la documentación técnica y de planificación desarrollada. Las principales evidencias consideradas son: - Product Backlog y Sprint Backlogs 1, 2 y 3, con sus respectivas historias de usuario, tareas y criterios de aceptación. - Carta Gantt y EDT actualizadas, considerando la planificación de cinco sprints. - Diagramas de clases, casos de uso y arquitectura del sistema. - Capturas y demostraciones de las funcionalidades implementadas en los módulos de acceso, administración, catálogo, inventario, punto de venta y comercio electrónico. - Repositorio GitHub, incluyendo el código fuente, ramas de desarrollo y registros de integración. - Evidencias de pruebas de funcionamiento y validación de las funcionalidades desarrolladas. Estas evidencias permiten demostrar el avance técnico del proyecto y comprobar la relación entre los requerimientos definidos, las actividades planificadas y las funcionalidades implementadas. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestionar proyectos informáticos | Definición y validación de la propuesta | Reuniones, documentación y guía Fase 1 | 20 días | Andrés, Jesús y Martín | Se definieron la problemática, los objetivos y el alcance del sistema. | Completado | Sin ajustes |
| Gestionar proyectos informáticos / Desarrollar una solución de software | Preparación de la ejecución | GitHub, documentación, diagramas y plantillas Scrum | 5 días | Andrés, Jesús y Martín | Se establecieron los requerimientos, historias de usuario, arquitectura y organización técnica. | Completado | Reorganización de 9 a 5 sprints |
| Desarrollar una solución de software / Construir modelos de datos | Sprint 1: Base y acceso | React, TypeScript, FastAPI, PostgreSQL y GitHub | 5 días | Andrés, Jesús y Martín | Desarrollo de autenticación, usuarios, roles, permisos y sucursales. | Completado | Sin ajustes importantes |
| Desarrollar una solución de software / Construir modelos de datos | Sprint 2: Catálogo, inventario y transferencias | React, FastAPI, PostgreSQL y GitHub | 10 días | Andrés, Jesús y Martín | Desarrollo de productos, precios, promociones, inventario, lotes y transferencias. | Completado | Coordinación de integración del código |
| Desarrollar una solución de software / Realizar pruebas de certificación | Sprint 3: Punto de venta y comercio electrónico | React, TypeScript, FastAPI, PostgreSQL y GitHub | 10 días | Andrés, Jesús y Martín | Desarrollo del POS, caja, ventas presenciales y funcionalidades de comercio electrónico. | En curso | Integración de avances entre ramas de GitHub |
| Desarrollar una solución de software / Construir modelos de datos | Sprint 4: Pedidos, pagos y retiro QR | React, FastAPI, PostgreSQL, Flow y GitHub | 10 días | Andrés, Jesús y Martín | Actividades programadas para el 20/10 al 02/11. | No iniciado | Sin ajustes |
| Desarrollar una solución de software / Realizar pruebas de certificación | Sprint 5: Aplicación móvil, indicadores y auditoría | Flutter, React, FastAPI, PostgreSQL y GitHub | 6 días | Andrés, Jesús y Martín | Actividades programadas para el 03/11 al 10/11. | No iniciado | Sin ajustes |
| Realizar pruebas de certificación / Desarrollar una solución de software | Integración y estabilización | GitHub, sistema integrado, base de datos y herramientas de prueba | Durante el desarrollo | Andrés, Jesús y Martín | Se integran los avances de cada integrante mediante ramas y merges. | En curso | Coordinación de versiones e integración |
| Gestionar proyectos informáticos | Documentación, evidencias y cierre | Documentación técnica, Carta Gantt, EDT, repositorio y presentación | Durante el proyecto | Andrés, Jesús y Martín | Se actualiza la documentación conforme al avance y se preparan las evidencias para las entregas. | En curso | Actualización de planificación a 5 sprints |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Uno de los principales factores que ha facilitado el desarrollo del proyecto ha sido el avance en la programación, ya que hemos logrado implementar las funcionalidades planificadas manteniendo un ritmo de trabajo acorde con nuestro cronograma y los plazos establecidos por Duoc UC. También ha sido importante la coordinación del equipo mediante reuniones y llamadas, en las cuales revisamos el estado general del sistema, las tareas pendientes y la coherencia entre las funcionalidades desarrolladas. La principal dificultad ha estado relacionada con la integración del código, debido a que los tres integrantes trabajamos de manera paralela en diferentes funcionalidades. Esto ha requerido coordinar las distintas versiones del proyecto y unificar los avances desarrollados en ramas de GitHub. Sin embargo, hemos logrado resolver estas situaciones mediante merges y revisiones conjuntas, sin que representen problemas graves ni retrasos significativos en el cronograma.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. El principal ajuste realizado al plan de trabajo fue la reorganización de los nueve sprints establecidos inicialmente en cinco sprints, agrupando las funcionalidades de acuerdo con sus dependencias y el orden de implementación. No hemos eliminado las funcionalidades principales establecidas en el alcance del proyecto. La modificación corresponde a la distribución de actividades y duración de los sprints, manteniendo los objetivos definidos durante la Fase 1.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Hasta el momento no hemos identificado retrasos significativos que afecten el cumplimiento de nuestro cronograma. Actualmente estamos finalizando el Sprint 3, cuyo término está programado para el 19 de octubre de 2026. Las actividades correspondientes al Sprint 4, relacionado con pedidos, pagos mediante Flow y retiro mediante QR, y al Sprint 5, correspondiente a la aplicación móvil, indicadores y auditoría, todavía no han comenzado porque se encuentran planificadas para las siguientes etapas del proyecto. Por lo tanto, estas actividades no se consideran retrasadas. Nuestro objetivo es mantener el ritmo de trabajo actual y continuar desarrollando las funcionalidades pendientes dentro de los plazos establecidos.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.