## Sprint 1
SIGFQ · Burndown Sprint 1
14/09/2026–18/09/2026 · 4 historias · 23 tareas · 5 días de seguimiento
Historias de usuario | Horas estimadas | Horas registradas por día
|  | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5
E1-H1 · Acceso autenticado de usuarios internos | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
E1-H2 · Administración de usuarios internos | 17 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0
E1-H3 · Roles y permisos de acceso | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
E1-H4 · Asignación de sucursal a usuarios | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
Horas registradas | 57 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10
Horas restantes reales | 57 | 46 | 34 | 22 | 10 | 0
Horas restantes ideales | 57 | 45.6 | 34.2 | 22.8 | 11.4 | 0
Sistema Integral de Gestión para Farmacia Quilicura (SIGFQ) · CAPSTONE_004D · Duoc UC.
Fuente: Sprint_1_Backlog_SIGFQ_Tareas_por_HU_y_Escenarios.xlsm. Cada fila agrega las estimaciones y registros diarios de las tareas de su historia; no se usa el total de cierre para sustituir registros diarios.
Las horas consumidas son registros del Backlog. El saldo real se calcula restando esos registros a la estimación inicial; no representa una verificación independiente de la aceptación del incremento.
E1-H5 figura en Sprint 1 en la pila, pero no tiene tareas en el Backlog. El gráfico representa las cuatro historias comprometidas E1-H1 a E1-H4.
PMO Informática · Adaptación de la plantilla oficial de control del Sprint. Las líneas incluyen el valor inicial y se actualizan al editar horas estimadas o registros diarios.
[7 empty] | Momento | Real (h) | Ideal (h)
[7 empty] | Inicio | 57 | 57
[7 empty] | Día 1 | 46 | 45.6
[7 empty] | Día 2 | 34 | 34.2
[7 empty] | Día 3 | 22 | 22.8
[7 empty] | Día 4 | 10 | 11.4
[7 empty] | Día 5 | 0 | 0