## Sprint Backlog 2
SIGFQ — Sprint 2 ¦ 21/09/2026 al 02/10/2026 ¦ 10 días hábiles
Implementar la gestión centralizada de productos, el control de inventario y la administración de transferencias entre sucursales, permitiendo mantener trazabilidad, disponibilidad y control operativo del stock en todo SIGFQ.
Identificador (ID) de ítem de Product Backlog | Enunciado del ítem de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Día 1 Lun 21/09 |  | Día 2 Mar 22/09 |  | Día 3 Mié 23/09 |  |  | Día 4 Jue 24/09 |  | Día 5 Vie 25/09 |  | Día 6 Lun 28/09 |  | Día 7 Mar 29/09 |  | Día 8 Mié 30/09 |  | Día 9 Jue 01/10 |  | Día 10 Vie 02/10 |  | Total
[6 empty] | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Consumidas | Dif. estim. (h)
E2-H1 | Como Administrador, necesito gestionar productos, categorías y códigos de barra, con la finalidad de mantener un catálogo único para todos los canales. | Implementar la estructura y persistencia de categorías, productos y códigos de barra en backend. | Martín Rodríguez | Hecho | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | Implementar la lógica de generación y validación de códigos de barra únicos. | Martín Rodríguez | Hecho | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | Desarrollar la interfaz administrativa para la gestión del catálogo de productos y categorías. | Martín Rodríguez | Hecho | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Integrar la gestión de catálogo del frontend con los servicios backend. | Martín Rodríguez | Hecho | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | Implementar y ejecutar pruebas para los escenarios de aceptación definidos en E2-H1. | Martín Rodríguez | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
E2-H2 | Como Administrador, necesito actualizar el precio base de un producto, con la finalidad de mantener precios centralizados y conservar referencia histórica. | Implementar la estructura y persistencia del historial de precios base en backend. | Martín Rodríguez | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Implementar en backend las operaciones de actualización de precio base y sus validaciones. | Martín Rodríguez | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Validar reglas de negocio para impedir precios negativos y mantener trazabilidad del cambio. | Martín Rodríguez | Hecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | Desarrollar la interfaz administrativa para la actualización y consulta del historial de precios. | Martín Rodríguez | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Integrar la actualización de precios del frontend con el backend. | Martín Rodríguez | Hecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | Implementar y ejecutar pruebas para los escenarios de aceptación definidos en E2-H2. | Martín Rodríguez | Hecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
E2-H3 | Como Administrador, necesito configurar promociones porcentuales o de precio fijo, con la finalidad de aplicar descuentos controlados sin intervención manual del cajero. | Implementar la estructura y persistencia de promociones porcentuales y de precio fijo en backend. | Martín Rodríguez | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Implementar las reglas de cálculo y aplicación de descuentos en el motor de promociones. | Martín Rodríguez | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Implementar validación de vigencias y restricciones de promociones en backend. | Martín Rodríguez | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Desarrollar la interfaz administrativa para la creación y configuración de promociones. | Martín Rodríguez | Hecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | Integrar la gestión de promociones del frontend con el backend. | Martín Rodríguez | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Implementar y ejecutar pruebas para los escenarios de aceptación definidos en E2-H3. | Martín Rodríguez | Hecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
E2-H4 | Como Administrador / Químico farmacéutico, necesito marcar productos que requieren receta, con la finalidad de impedir su compra online manteniendo su visibilidad. | Incorporar el indicador de receta médica requerida en el modelo de datos de productos. | Martín Rodríguez | Hecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
|  | Implementar la lógica backend para restringir la venta online según el indicador de receta. | Martín Rodríguez | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
|  | Desarrollar el control visual en la ficha de producto para marcar el requerimiento de receta. | Martín Rodríguez | Hecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
|  | Mostrar la advertencia de venta bajo receta en la consulta de productos del catálogo. | Martín Rodríguez | Hecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
|  | Integrar el indicador de receta entre el frontend y el backend. | Martín Rodríguez | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
|  | Implementar y ejecutar pruebas para los escenarios de aceptación definidos en E2-H4. | Martín Rodríguez | Hecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
E3-H1 | Como Encargado de inventario, necesito consultar el stock de un producto por sucursal, con la finalidad de conocer su disponibilidad real. | Diseñar la estructura y persistencia para la consulta de stock por producto y sucursal. | Jesús Lozano | Hecho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Implementar en backend los servicios de consulta de stock disponible por sucursal. | Jesús Lozano | Hecho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Implementar filtros de búsqueda por sucursal, categoría y código de producto. | Jesús Lozano | Hecho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Desarrollar la interfaz de consulta de inventario multisucursal. | Jesús Lozano | Hecho | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | Integrar la consulta de stock del frontend con los servicios backend. | Jesús Lozano | Hecho | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Implementar y ejecutar pruebas para los escenarios de aceptación definidos en E3-H1. | Jesús Lozano | Hecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
E3-H2 | Como Encargado de inventario, necesito gestionar lotes y fechas de vencimiento, con la finalidad de mantener trazabilidad de los productos farmacéuticos. | Implementar la estructura y persistencia de lotes y fechas de vencimiento en backend. | Jesús Lozano | Hecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | Implementar la lógica de trazabilidad y regla FEFO (primero en vencer, primero en salir). | Jesús Lozano | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Implementar las operaciones para la creación y asociación de lotes a productos. | Jesús Lozano | Hecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | Desarrollar la interfaz para la gestión y seguimiento de lotes por producto. | Jesús Lozano | Hecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | Integrar la gestión de lotes del frontend con el backend. | Jesús Lozano | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Implementar y ejecutar pruebas para los escenarios de aceptación definidos en E3-H2. | Jesús Lozano | Hecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
E3-H3 | Como Administrador, necesito configurar stock mínimo por producto y sucursal, con la finalidad de detectar oportunamente productos con baja disponibilidad. | Incorporar la configuración de umbrales de stock mínimo por sucursal en la base de datos. | Jesús Lozano | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Implementar la lógica backend para evaluar y marcar productos con stock bajo el mínimo. | Jesús Lozano | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Desarrollar la interfaz administrativa para establecer y editar los niveles de stock mínimo. | Jesús Lozano | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Implementar la visualización de alertas visuales de stock crítico en el tablero. | Jesús Lozano | Hecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | Integrar la configuración de stock mínimo del frontend con el backend. | Jesús Lozano | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Implementar y ejecutar pruebas para los escenarios de aceptación definidos en E3-H3. | Jesús Lozano | Hecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
E3-H4 | Como Administrador, necesito consultar movimientos y alertas de vencimiento, con la finalidad de supervisar cambios de inventario y lotes próximos a vencer. | Implementar la estructura de auditoría y kardex para el registro de movimientos de inventario. | Jesús Lozano | Hecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
|  | Implementar en backend las consultas de movimientos de stock y alertas de vencimiento próximo. | Jesús Lozano | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
|  | Validar rangos de fechas y parámetros de alertas de lotes por vencer. | Jesús Lozano | Hecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
|  | Desarrollar la pantalla de reporte de movimientos de kardex y panel de alertas de vencimiento. | Jesús Lozano | Hecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
|  | Integrar la consulta de movimientos y alertas del frontend con el backend. | Jesús Lozano | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
|  | Implementar y ejecutar pruebas para los escenarios de aceptación definidos en E3-H4. | Jesús Lozano | Hecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
E4-H1 | Como Encargado de inventario, necesito solicitar una transferencia entre sucursales, con la finalidad de trasladar stock manteniendo trazabilidad. | Diseñar el modelo de datos y estados para las solicitudes de transferencia entre sucursales. | Andrés Alvarado | Hecho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Implementar en backend el flujo de creación de solicitudes de transferencia con stock reservado. | Andrés Alvarado | Hecho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Validar la disponibilidad de stock en la sucursal de origen al solicitar la transferencia. | Andrés Alvarado | Hecho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Desarrollar la interfaz para solicitar transferencias seleccionando sucursal origen, destino y productos. | Andrés Alvarado | Hecho | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | Integrar el formulario de transferencia del frontend con el backend. | Andrés Alvarado | Hecho | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Implementar y ejecutar pruebas para los escenarios de aceptación definidos en E4-H1. | Andrés Alvarado | Hecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
E4-H2 | Como Administrador, necesito aprobar o rechazar transferencias manuales, con la finalidad de controlar movimientos no asociados a pedidos online. | Implementar la lógica de backend para la aprobación y rechazo de transferencias manuales. | Andrés Alvarado | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Implementar el control de permisos de usuario para autorizar la aprobación/rechazo. | Andrés Alvarado | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Actualizar el estado del stock reservado al rechazar o aprobar la solicitud. | Andrés Alvarado | Hecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | Desarrollar la bandeja de entrada administrativa de transferencias pendientes de aprobación. | Andrés Alvarado | Hecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | Integrar la gestión de aprobación del frontend con el backend. | Andrés Alvarado | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Implementar y ejecutar pruebas para los escenarios de aceptación definidos en E4-H2. | Andrés Alvarado | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
E4-H3 | Como Encargado de inventario de sucursal destino, necesito confirmar la recepción de una transferencia, con la finalidad de habilitar el stock solo cuando haya llegado físicamente. | Implementar en backend la recepción de transferencias y la habilitación de stock en sucursal destino. | Andrés Alvarado | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Validar la coincidencia física de unidades recibidas contra la solicitud aprobada. | Andrés Alvarado | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Registrar la entrada formal al kardex de la sucursal destino tras la confirmación. | Andrés Alvarado | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Desarrollar la interfaz de confirmación de recepción para el encargado de la sucursal destino. | Andrés Alvarado | Hecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | Integrar la confirmación de recepción del frontend con el backend. | Andrés Alvarado | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Implementar y ejecutar pruebas para los escenarios de aceptación definidos en E4-H3. | Andrés Alvarado | Hecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
E4-H4 | Como Encargado de inventario, necesito registrar recepción de mercadería, con la finalidad de ingresar nuevas existencias con respaldo y trazabilidad. | Diseñar la estructura de recepción de mercadería con registro de proveedor, guía y factura. | Andrés Alvarado | Hecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | Implementar en backend el ingreso de existencias y la creación automática de lotes recibidos. | Andrés Alvarado | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Validar datos obligatorios de respaldo (número de documento, fecha e ítems). | Andrés Alvarado | Hecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
|  | Desarrollar la interfaz para registrar la recepción de mercadería e ingresar cantidades por producto. | Andrés Alvarado | Hecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Integrar el módulo de recepción de mercadería del frontend con el backend. | Andrés Alvarado | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
|  | Implementar y ejecutar pruebas para los escenarios de aceptación definidos en E4-H4. | Andrés Alvarado | Hecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
E4-H5 | Como Administrador / Encargado de inventario, necesito realizar un ajuste manual de inventario con motivo, con la finalidad de corregir diferencias sin editar stock de forma arbitraria. | Implementar la estructura de datos y tipos de motivo para ajustes manuales de inventario. | Andrés Alvarado | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
|  | Implementar la lógica backend de ajuste (mermas, roturas, diferencias) con justificación obligatoria. | Andrés Alvarado | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
|  | Controlar que solo usuarios con rol de Administrador o Encargado puedan ejecutar ajustes. | Andrés Alvarado | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
|  | Desarrollar la interfaz para la realización de ajustes manuales con selección de motivo. | Andrés Alvarado | Hecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
|  | Integrar el formulario de ajustes de inventario del frontend con el backend. | Andrés Alvarado | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
|  | Implementar y ejecutar pruebas para los escenarios de aceptación definidos en E4-H5. | Andrés Alvarado | Hecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
TOTAL DEL SPRINT |  |  |  |  | 113 | 9 | 104 | 9 | 95 | 9 | 86 | 0 | 9 | 77 | 9 | 68 | 8 | 60 | 7 | 53 | 7 | 46 | 7 | 39 | 7 | 32 | 81 | 32

## Resumen Sprint 2
RESUMEN — SPRINT 2 SIGFQ
Sprint 2: gestión de productos, inventario y transferencias entre sucursales ¦ 21/09/2026 al 02/10/2026.
ID | Funcionalidad | Orden lógico | Estado inicial | Integrante | Horas planificadas
E2-H1 | Gestión del catálogo de productos | 1 | Por iniciar | Martín Rodríguez | 35
E2-H2 | Actualización del precio base de productos | 2 | Por iniciar | Jesús Lozano | 36
E2-H3 | Configuración de promociones | 3 | Por iniciar | Andrés Alvarado | 42
E2-H4 | Restricción de compra online para productos con receta | 4 | Por iniciar | Total | 113
E3-H1 | Consulta de inventario por producto y sucursal | 5 | Por iniciar
E3-H2 | Gestión de lotes y fechas de vencimiento | 6 | Por iniciar
E3-H3 | Configuración de stock mínimo | 7 | Por iniciar
E3-H4 | Movimientos de stock y alertas de vencimiento | 8 | Por iniciar
E4-H1 | Solicitud de transferencia entre sucursales | 9 | Por iniciar
E4-H2 | Aprobación o rechazo de transferencias | 10 | Por iniciar
E4-H3 | Despacho y recepción de transferencias | 11 | Por iniciar
E4-H4 | Recepción de productos y carga de existencias | 12 | Por iniciar
E4-H5 | Ajustes de inventario con trazabilidad | 13 | Por iniciar
ACUERDOS DEL SPRINT
Duración | 10 días hábiles, del 21/09/2026 al 02/10/2026.
Historias incluidas | E2-H1, E2-H2, E2-H3, E2-H4, E3-H1, E3-H2, E3-H3, E3-H4, E4-H1, E4-H2, E4-H3, E4-H4 y E4-H5.
Orden lógico | Catálogo de productos → categorías y códigos de barras → inventario por sucursal → lotes y vencimientos → stock mínimo → movimientos de stock → solicitudes de transferencia → aprobación → despacho y recepción → ingreso de mercadería → ajustes de inventario.
Seguimiento | Registrar diariamente las horas consumidas y restantes de cada tarea. Revisar el avance de las historias en reuniones del equipo, validar cada funcionalidad mediante pruebas y actualizar el estado de las tareas según su progreso.
Estructura | Las tareas del Sprint se derivan de las funcionalidades, escenarios y criterios de aceptación de las Historias de Usuario de las épicas E2, E3 y E4. Cada historia debe incluir desarrollo de backend, frontend, base de datos, permisos, validaciones, pruebas y evidencia funcional cuando corresponda.

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de ítem de Product Backlog | Código que referencia la historia de usuario comprometida en el Sprint.
Enunciado del ítem de Product Backlog | Enunciado de la historia de usuario según la documentación vigente del proyecto SIGFQ.
Tarea | Actividad concreta necesaria para implementar la Historia de Usuario. Debe relacionarse directamente con su funcionalidad y, cuando corresponda, con sus escenarios y criterios de aceptación; no se utilizan tareas genéricas como Análisis, Diseño, Codificación o Implementación.
Dueño / Voluntario | Integrante del Scrum Team que toma responsabilidad de la tarea.
Estatus | Estado de la tarea: Por iniciar, En proceso, Hecho o Bloqueado.
Horas estimadas totales | Estimación inicial de esfuerzo de la tarea; puede ser refinada por el Scrum Team.
Día 1 … Día 10 | Registro diario de horas consumidas y restantes.
Cons. | Horas consumidas en la tarea durante el día.
Rest. | Horas restantes luego del consumo del día. Se calcula automáticamente.
Total | Suma de horas consumidas y saldo restante de cada tarea al finalizar el Sprint.