## Sprint 2
SIGFQ · Burndown Sprint 2
21/09/2026–02/10/2026 · 13 historias · 77 tareas · 10 días de seguimiento
Historias de usuario | Horas estimadas | Horas registradas por día
|  | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10
E2-H1 · Catálogo de productos categorías y códigos de barra | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E2-H2 · Precio base e historial de cambios | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
E2-H3 · Motor de promociones | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2
E2-H4 · Restricción de productos con receta | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E3-H1 · Consulta de stock por sucursal | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E3-H2 · Lotes vencimientos y salida FEFO | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
E3-H3 · Umbrales y alertas de stock mínimo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2
E3-H4 · Movimientos y alertas de vencimiento | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E4-H1 · Solicitud y despacho de transferencias | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E4-H2 · Aprobación y rechazo de transferencias | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
E4-H3 · Recepción de transferencias | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0
E4-H4 · Recepción de mercadería | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
E4-H5 · Ajustes trazables de inventario | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas registradas | 81 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7
Saldo estimación − consumo | 113 | 104 | 95 | 86 | 77 | 68 | 60 | 53 | 46 | 39 | 32
Referencia ideal de estimación | 113 | 101.7 | 90.4 | 79.1 | 67.8 | 56.5 | 45.2 | 33.9 | 22.6 | 11.3 | 0
Sistema Integral de Gestión para Farmacia Quilicura (SIGFQ) · CAPSTONE_004D · Duoc UC. | [11 empty] | Momento | Saldo (h) | Ideal (h)
Fuente: Sprint_2_Backlog_SIGFQ_Tareas_por_HU_y_Escenarios (1).xlsx. Cada fila agrega las estimaciones y registros diarios de las tareas de su historia; no se usa el total de cierre para sustituir registros diarios. | [11 empty] | Inicio | 113 | 113
Indicador: estimación inicial menos consumo registrado. No mide directamente el trabajo pendiente ni acredita aceptación. | [11 empty] | Día 1 | 104 | 101.7
Cierre conciliado: 113 h estimadas, 81 h registradas y 32 h de diferencia favorable. Las 77 tareas están terminadas y las 13 historias aceptadas por Martín Rodríguez Cid, según confirmación del equipo. | [11 empty] | Día 2 | 95 | 90.4
Periodo: 21/09/2026 al 02/10/2026; diez días hábiles. Se conservan los registros diarios y la curva original; no se inventan fechas de finalización. | [11 empty] | Día 3 | 86 | 79.1
PMO Informática · Adaptación de la plantilla oficial de control del Sprint. Las líneas incluyen el valor inicial y se actualizan al editar horas estimadas o registros diarios. | [11 empty] | Día 4 | 77 | 67.8
[12 empty] | Día 5 | 68 | 56.5
[12 empty] | Día 6 | 60 | 45.2
[12 empty] | Día 7 | 53 | 33.9
[12 empty] | Día 8 | 46 | 22.6
[12 empty] | Día 9 | 39 | 11.3
[12 empty] | Día 10 | 32 | 0