## Sprint 3
SIGFQ Burndown Sprint 3
05/10/2026 al 19/10/2026 ¦ Corte previsto 12/10/2026 ¦ En desarrollo ¦ 11 HU y 66 tareas
Historias de usuario | Horas estimadas | Registro diario real conciliado (pendiente)
|  | 05/10 2026 | 06/10 2026 | 07/10 2026 | 08/10 2026 | 09/10 2026 | 13/10 2026 | 14/10 2026 | 15/10 2026 | 16/10 2026 | 19/10 2026
E5-H1 · Como Vendedor / Cajero, necesito buscar o escanear productos en el POS, con la finalidad de agregar rápidamente productos disponibles a una venta. | 9
E5-H2 · Como Vendedor / Cajero, necesito aplicar automáticamente las promociones vigentes, con la finalidad de cobrar el precio correcto sin descuentos manuales. | 8
E5-H5 · Como Vendedor / Cajero, necesito abrir y cerrar caja registrando sus indicadores, con la finalidad de controlar los resultados de la jornada o turno. | 8
E5-H3 · Como Vendedor / Cajero, necesito finalizar una venta con el medio de pago correspondiente, con la finalidad de registrar la operación y actualizar el inventario central. | 9
E5-H4 · Como Vendedor / Cajero, necesito generar un comprobante interno de venta, con la finalidad de entregar respaldo de la operación al cliente. | 7
E5-H6 · Como Administrador, necesito registrar anulaciones o devoluciones vinculadas a una venta, con la finalidad de corregir operaciones manteniendo historial y control. | 9
E6-H1 · Como Visitante / Cliente, necesito consultar el catálogo online y la disponibilidad por sucursal, con la finalidad de conocer los productos antes de comprar o acudir a la farmacia. | 8
E6-H2 · Como Cliente, necesito registrarme e iniciar sesión con datos mínimos, con la finalidad de acceder a mis pedidos online. | 8
E6-H3 · Como Invitado, necesito comprar sin crear una cuenta, con la finalidad de completar la compra de manera simple. | 7
E6-H4 · Como Cliente / Invitado, necesito gestionar el carrito y seleccionar la sucursal de retiro, con la finalidad de definir qué comprar y dónde retirar. | 10
E6-H5 · Como Cliente registrado, necesito consultar el historial de mis pedidos online, con la finalidad de revisar estados y compras anteriores. | 7
Horas reales por fecha
Saldo con fechas conciliadas | 90
Referencia ideal de estimación | 90 | 81 | 72 | 63 | 54 | 45 | 36 | 27 | 18 | 9 | 0
SIGFQ CAPSTONE_004D Duoc UC ¦ Revisión 10/10/2026; corte previsto 12/10/2026. | [12 empty] | Momento | Saldo por fechas conciliadas (h) | Ideal (h)
Fuente: Sprint Backlog 3 adjunto y comunicación del equipo. 90 h estimadas y 67,75 h reales totales comunicadas. | [12 empty] | Inicio | 90 | 90
No existe distribución diaria conciliada. Se conserva únicamente el punto inicial verificable de 90 h en la serie de seguimiento. | [12 empty] | 05/10 | #N/A | 81
Solo el inicio de 90 h está fechado y comprobado. No hay curva diaria real hasta conciliar la distribución. | [12 empty] | 06/10 | #N/A | 72
22,25 h de diferencia frente a estimación. No se ubica ese saldo en una fecha de ejecución inventada. | [12 empty] | 07/10 | #N/A | 63
El origen contiene 23,75 h distribuidas después del corte. No se incorporan como ejecución futura. | [12 empty] | 08/10 | #N/A | 54
Registrar horas auténticas en C5:L15. #N/A en el soporte del gráfico significa sin dato; no equivale a cero. | [12 empty] | 09/10 | #N/A | 45
E6-H3 parcial sin pedidos reales; E6-H5 incompleta y dependiente de E7-H1. Sprint 3 En desarrollo; aceptación PO no confirmada. | [12 empty] | 13/10 | #N/A | 36
[13 empty] | 14/10 | #N/A | 27
[13 empty] | 15/10 | #N/A | 18
[13 empty] | 16/10 | #N/A | 9
[13 empty] | 19/10 | #N/A | 0
[12 empty] | Consumo comunicado (h) | 67.75
[12 empty] | Diferencia (h) | 22.25
[12 empty] | Fecha de ejecución | Por conciliar