## EDT
EDT- SIGFQ ¦ Documentación y desarrollo: 14/09/2026 al 10/11/2026
ACTIVIDADES |  | Horas por Actividad o entregable | [5 empty] | DICCIONARIO EDT
Fase Análisis y Planificación | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI | SIGLA | ROL | BASE DEL COSTO | COSTO x HORA
Consolidación documental y planificación inicial | 4 | 8 | 16 |  |  |  |  | JP | JEFE DEPROYECTO | Andrés Alvarado / Jesús Lozano | 11607
Hito: validación de alcance y planificación | 0 | [6 empty] | AF | ANALISTA F | Martín Rodríguez | 7738
Levantamiento de requisitos y reglas de negocio | 1 |  | 6 |  |  |  |  | PG | PROGRAMADOR | Equipo Desarrollo | 3208
Visión del proyecto, actores y alcance | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  | DBA | ADMIN. BASE DATOS | Equipo Desarrollo | 4171
Historias de usuario, criterios y Product Backlog | 2 |  | 12 |  |  |  |  | TS | TESTING | Equipo Desarrollo | 3208
Fase Diseño | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI | DI | DISEÑADOR | Equipo Desarrollo | 3208
Arquitectura modular React, FastAPI y Flutter | 1 |  |  | 6
Repositorio GitHub y entorno de desarrollo | 1 |  |  | 6
Modelo relacional PostgreSQL | 1 |  |  |  | 8
Prototipos de interfaces web y móvil | 1 | [5 empty] | 6
Planificación y entregables de cinco sprints | 5 | 15
Fase de Desarrollo | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI |  |  | COSTO POR FASE
Sprint 1: Acceso y sucursales (14/09-18/09) | [9 empty] | Fase Análisis y Planificación | 413983
Autenticación, roles, permisos y sucursales | 5 |  | 9 | 17 | [5 empty] | Fase Diseño | 265217
Pantallas de acceso y administración de usuarios | 5 | [5 empty] | 13 |  |  | Fase de Desarrollo | 1446709
Pruebas de autenticación y control de permisos | 5 | 3 | 2 |  |  | 13 |  |  |  | Integración, documentación y cierre | 454524
Sprint 2: Catálogo e inventario (21/09-02/10) | [9 empty] | TOTAL POR FASE | 2580433
Catálogo, precios, existencias, lotes y transferencias | 10 |  | 18 | 36
Pantallas de catálogo, inventario y transferencias | 10 | [5 empty] | 27 |  |  | COSTO HH POR ROL
Pruebas de catálogo, stock y transferencias | 10 | 3 | 2 |  |  | 27 |  |  |  | JEFE DEPROYECTO | 615171
Sprint 3: POS y e-commerce (05/10-19/10) | [9 empty] | ANALISTA F | 773800
Servicios de venta presencial y tienda online | 10 |  |  | 59 | 3 |  |  |  |  | PROGRAMADOR | 622352
Pantallas de caja, venta y tienda online | 10 | [5 empty] | 9 |  |  | ADMIN. BASE DATOS | 75078
Pruebas de ventas y compra online | 10 | 4 | 3 |  |  | 12 |  |  |  | TESTING | 272680
Hito: Avance 50% al cierre del Sprint 3 | 0 | [8 empty] | DISEÑADOR | 221352
Sprint 4: Pedidos y pagos (20/10-02/11) | [9 empty] | TOTAL POR PERFIL | 2580433
Pedidos, integración Flow y retiro mediante QR | 10 |  |  | 27 | 3
Pantallas de pedidos, pagos y retiro | 10 | [5 empty] | 5 |  |  | COSTO POR COMPONENTE DEL PROYECTO
Pruebas de pagos, estados y retiro QR | 10 | 4 | 2 |  |  | 9 |  |  |  | Sprint 1: Base del sistema | 257883
Sprint 5: Móvil, indicadores y auditoría (03/11-10/11) | [9 empty] | Sprint 2: Catálogo e inventario | 478301
Servicios para móvil, auditoría e indicadores | 6 |  |  | 25 | [5 empty] | Sprint 3: POS y e-commerce | 338795
Aplicación Flutter y panel administrativo | 6 | [5 empty] | 3 |  |  | Sprint 4: Pedidos y pagos | 205945
Pruebas de app móvil e indicadores | 6 | 3 | 2 |  |  | 8 |  |  |  | Sprint 5: Móvil y dashboard | 165785
Fase de integración, documentación y cierre | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI |  |  | TOTAL CODIFICACION | 1446709
Pruebas integrales e integración progresiva | 8 |  | 3 | 8 |  | 12
Despliegue, respaldo y recuperación de datos | 2 |  |  | 4 | 4
Capacitación al personal de farmacia | 1 |  | 4
Documentación y evidencias durante los 5 sprints | 40 |  | 12 | 6
Preparación de entrega y demostración del sistema | 4 | 8 |  |  |  |  | 6
Validación final de requisitos y entregables | 1 |  |  |  |  | 4
Entrega técnica del sistema (10/11/2026) | 1 |  | 6
Cierre de documentación y desarrollo | 1 | 2
Hito: término del período de desarrollo | 0
| Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI
Total: días laborables sin feriados y HH por perfil | 40 | 53 | 100 | 194 | 18 | 85 | 69
Inserta lcada uno de los componentes y sub componentes que corresponadan a su Proyecto que llevan a Cabo. No olvide revisar toda su documentación anterior de Requerimientos y Diseño de la solución para abordar esta operación

## ANALISIS INGRESOS
FUENTE DE INFORMACION www.mifuturo.cl / www.universia.cl
INGENIERIA INFORMÁTICA
EXPERIENCIA
SIGLA | ROL | (- 2 años) | (+2 años) | RESPONS. | SUELDO | HH
JP | Jefe de Proyecto |  | x | 50% | 1950000 | 11607.1429
AF | Analista Funcional |  | x | 30% | 1300000 | 7738.0952
PG | Programador | x |  |  | 539000 | 3208.3333
DBA | Desarrollador BD | x |  | 30% | 700700 | 4170.8333
TS | Testing | x |  |  | 539000 | 3208.3333
DI | Diseñador | x |  |  | 539000 | 3208.3333
|  |  | Hrs.Sem. | 42
|  |  | HRS.Mens. | 168
|  |  | HH | Sueldo/168hrs
PROMEDIO | PROGRAMADOR | INGENIERO | DISEÑADOR
Ingreso Primer Año | 539000 | 700000 | 539000
Ingreso Experiencia | 900000 | 1300000 | 800000
ANALISTA PROGRAMADOR
DISEÑADOR