## Sprint Backlog 3
SIGFQ Sprint 3 ¦ 05/10/2026 al 19/10/2026 ¦ 10 días hábiles
Implementar el Punto de Venta y el comercio electrónico de SIGFQ, integrando caja, ventas, promociones, comprobantes, devoluciones, catálogo online, clientes, carrito y retiro en sucursal.
Identificador (ID) de ítem de Product Backlog | Enunciado del ítem de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Día 1 Lun 05/10 |  | Día 2 Mar 06/10 |  | Día 3 Mié 07/10 |  | Día 4 Jue 08/10 |  | Día 5 Vie 09/10 |  | Día 6 Mar 13/10 |  | Día 7 Mié 14/10 |  | Día 8 Jue 15/10 |  | Día 9 Vie 16/10 |  | Día 10 Lun 19/10 |  | Total
[6 empty] | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Consumidas | Saldo estim.
E5-H1 | Como Vendedor / Cajero, necesito buscar o escanear productos en el POS, con la finalidad de agregar rápidamente productos disponibles a una venta. | Implementar en backend la búsqueda de productos por código de barra, nombre o identificador dentro de la sucursal activa. | Martín Rodríguez | Hecho | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1
|  | Validar el stock vendible disponible y evitar agregar al POS cantidades superiores a la existencia disponible. | Martín Rodríguez | Hecho | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Desarrollar la interfaz del POS para búsqueda, escaneo y selección de productos. | Martín Rodríguez | Hecho | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | Implementar el carrito del POS con opciones para agregar, quitar y modificar cantidades. | Martín Rodríguez | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Integrar la búsqueda y el carrito del frontend con los servicios de productos e inventario del backend. | Martín Rodríguez | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Implementar y ejecutar pruebas para los escenarios de producto disponible y producto sin disponibilidad de E5-H1. | Martín Rodríguez | Hecho | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
E5-H2 | Como Vendedor / Cajero, necesito aplicar automáticamente las promociones vigentes, con la finalidad de cobrar el precio correcto sin descuentos manuales. | Implementar en backend la obtención de promociones vigentes por producto o categoría al calcular el carrito del POS. | Martín Rodríguez | Hecho | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | Comparar promociones coincidentes y seleccionar únicamente la que entregue el menor precio final al cliente. | Martín Rodríguez | Hecho | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0
|  | Aplicar automáticamente el precio base cuando no exista una promoción vigente para el producto. | Martín Rodríguez | Hecho | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Bloquear la aplicación de descuentos manuales por parte del cajero. | Martín Rodríguez | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Mostrar en el POS la promoción aplicada, el precio final y el total recalculado de la venta. | Martín Rodríguez | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Implementar y ejecutar pruebas para promoción vigente, sin promoción y múltiples promociones de E5-H2. | Martín Rodríguez | Hecho | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
E5-H5 | Como Vendedor / Cajero, necesito abrir y cerrar caja registrando sus indicadores, con la finalidad de controlar los resultados de la jornada o turno. | Implementar la estructura y persistencia de la sesión de caja asociada a usuario, sucursal, fecha/hora y monto inicial. | Jesús Lozano | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Implementar la apertura de caja permitiendo un monto inicial igual a cero y evitando que el mismo usuario mantenga más de una sesión de caja abierta en la sucursal de trabajo. | Jesús Lozano | Hecho | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | Implementar el cierre de caja con totales por medio de pago, efectivo esperado, efectivo contado, diferencia, cantidad de ventas y ticket promedio. | Jesús Lozano | Hecho | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | Desarrollar la interfaz para registrar y confirmar la apertura de caja. | Jesús Lozano | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Desarrollar la interfaz de cierre de caja mostrando el resumen de indicadores y permitiendo registrar el efectivo contado. | Jesús Lozano | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Implementar y ejecutar pruebas para los escenarios de apertura y cierre definidos en E5-H5. | Jesús Lozano | Hecho | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
E5-H3 | Como Vendedor / Cajero, necesito finalizar una venta con el medio de pago correspondiente, con la finalidad de registrar la operación y actualizar el inventario central. | Validar en backend que exista una caja abierta y que el carrito mantenga stock disponible antes de finalizar la venta. | Andrés Alvarado | Hecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1
|  | Implementar el registro de los medios de pago permitidos: efectivo, débito, crédito y transferencia. | Andrés Alvarado | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Registrar la venta y su detalle mediante una operación transaccional. | Andrés Alvarado | Hecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
|  | Descontar el inventario una sola vez y registrar los movimientos de salida asociados a la venta. | Andrés Alvarado | Hecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | Desarrollar e integrar la pantalla de confirmación de venta y selección de medio de pago. | Andrés Alvarado | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Implementar y ejecutar pruebas para venta válida, caja cerrada y actualización única de inventario de E5-H3. | Andrés Alvarado | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
E5-H4 | Como Vendedor / Cajero, necesito generar un comprobante interno de venta, con la finalidad de entregar respaldo de la operación al cliente. | Implementar en backend la generación del comprobante interno a partir de una venta registrada correctamente. | Andrés Alvarado | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Incluir sucursal, venta, fecha, cajero, productos, promociones, total y medio de pago en el comprobante. | Andrés Alvarado | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Incorporar de forma visible la leyenda de comprobante sin validez tributaria. | Andrés Alvarado | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Desarrollar la vista imprimible del comprobante dentro del POS. | Andrés Alvarado | Hecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
|  | Integrar la generación automática del comprobante inmediatamente después de finalizar correctamente la venta. | Andrés Alvarado | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Implementar y ejecutar pruebas para la generación y contenido del comprobante de E5-H4. | Andrés Alvarado | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
E5-H6 | Como Administrador, necesito registrar anulaciones o devoluciones vinculadas a una venta, con la finalidad de corregir operaciones manteniendo historial y control. | Implementar la estructura de la operación de reversa vinculada a la venta original, conservando usuario, fecha y motivo. | Jesús Lozano | Hecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | Validar la existencia de la venta original, el motivo y la autorización requerida antes de permitir la operación. | Jesús Lozano | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1
|  | Validar que la cantidad devuelta no supere lo comprado en la venta original. | Jesús Lozano | Hecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0
|  | Reintegrar unidades al stock solamente cuando las condiciones de la devolución lo permitan y registrar el movimiento correspondiente. | Jesús Lozano | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Desarrollar e integrar la interfaz para localizar la venta, seleccionar productos o cantidades y registrar el motivo. | Jesús Lozano | Hecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0
|  | Implementar y ejecutar pruebas para operación válida, cantidades inválidas y trazabilidad de E5-H6. | Jesús Lozano | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
E6-H1 | Como Visitante / Cliente, necesito consultar el catálogo online y la disponibilidad por sucursal, con la finalidad de conocer los productos antes de comprar o acudir a la farmacia. | Implementar en backend el servicio de catálogo online considerando únicamente productos publicados y activos. | Jesús Lozano | Hecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0
|  | Exponer nombre, precio, información relevante y disponibilidad por sucursal para cada producto. | Jesús Lozano | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Integrar la disponibilidad del inventario multisucursal en la consulta del catálogo online. | Jesús Lozano | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1
|  | Mantener visibles los productos sujetos a receta e impedir que puedan agregarse al carrito online. | Jesús Lozano | Hecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0
|  | Desarrollar la interfaz de catálogo, búsqueda y ficha de producto para el canal web. | Jesús Lozano | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Implementar y ejecutar pruebas para catálogo disponible y producto restringido de E6-H1. | Jesús Lozano | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
E6-H2 | Como Cliente, necesito registrarme e iniciar sesión con datos mínimos, con la finalidad de acceder a mis pedidos online. | Implementar el registro de cliente utilizando nombre, correo y contraseña como datos mínimos. | Andrés Alvarado | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Validar correo único y almacenar la contraseña mediante un mecanismo seguro de hash. | Andrés Alvarado | Hecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0
|  | Implementar la autenticación del cliente y la generación de sesión o token para el canal online. | Andrés Alvarado | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Desarrollar las interfaces de registro e inicio de sesión del cliente. | Andrés Alvarado | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Integrar la identidad del cliente autenticado con los pedidos online asociados a su cuenta. | Andrés Alvarado | Hecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | Implementar y ejecutar pruebas para registro válido e inicio de sesión inválido de E6-H2. | Andrés Alvarado | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
E6-H3 | Como Invitado, necesito comprar sin crear una cuenta, con la finalidad de completar la compra de manera simple. | Implementar el flujo de compra como invitado solicitando únicamente nombre y correo electrónico. | Andrés Alvarado | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Validar que el checkout de invitado no exija contraseña, dirección ni teléfono. | Andrés Alvarado | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1
|  | Registrar los datos del invitado directamente en el pedido sin crear una cuenta de cliente. | Andrés Alvarado | Hecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
|  | Asegurar que la compra como invitado no genere historial de usuario ni credenciales automáticas. | Andrés Alvarado | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Desarrollar e integrar la opción de continuar la compra como invitado en el checkout. | Andrés Alvarado | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Implementar y ejecutar pruebas para datos mínimos y ausencia de cuenta automática de E6-H3. | Andrés Alvarado | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
E6-H4 | Como Cliente / Invitado, necesito gestionar el carrito y seleccionar la sucursal de retiro, con la finalidad de definir qué comprar y dónde retirar. | Implementar la gestión del carrito online para agregar, quitar y modificar cantidades de productos. | Martín Rodríguez | Hecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1
|  | Recalcular totales y validar que los productos del carrito sean vendibles online. | Martín Rodríguez | Hecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0
|  | Revalidar la disponibilidad global de stock al continuar al checkout. | Martín Rodríguez | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Implementar la consulta y selección de sucursales habilitadas para retiro. | Martín Rodríguez | Hecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0
|  | Asociar el pedido a la sucursal seleccionada aunque posteriormente requiera traslado interno de stock. | Martín Rodríguez | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Integrar y probar el flujo completo de carrito y selección de sucursal según los escenarios de E6-H4. | Martín Rodríguez | Hecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
E6-H5 | Como Cliente registrado, necesito consultar el historial de mis pedidos online, con la finalidad de revisar estados y compras anteriores. | Implementar en backend la consulta de pedidos online del cliente autenticado. | Jesús Lozano | Bloqueado | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
|  | Filtrar la consulta para mostrar únicamente los pedidos pertenecientes al cliente que inició sesión. | Jesús Lozano | Bloqueado | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
|  | Exponer el estado y la información básica de cada pedido web en el historial. | Jesús Lozano | Bloqueado | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
|  | Excluir las ventas presenciales del POS del historial automático del cliente. | Jesús Lozano | Bloqueado | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
|  | Desarrollar e integrar la interfaz de Mis pedidos para el cliente registrado. | Jesús Lozano | Bloqueado | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
|  | Implementar y ejecutar pruebas de autenticación, pertenencia y exclusión de ventas POS para E6-H5. | Jesús Lozano | Bloqueado | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
TOTAL DEL SPRINT |  |  |  |  | 90 | 5 | 87 | 11 | 80 | 10 | 71 | 9 | 62 | 15 | 46 | 6 | 39 | 13 | 31 | 9 | 22 | 2 | 21 | 0 | 21 | 80 | 10

## Resumen Sprint 3
RESUMEN — SPRINT 3 SIGFQ
Sprint 3 ¦ 05/10/2026 al 19/10/2026. Implementar el Punto de Venta y el comercio electrónico de SIGFQ, integrando caja, ventas, promociones, comprobantes, devoluciones, catálogo online, clientes, carrito y retiro en sucursal.
ID | Funcionalidad | Orden lógico | Estado inicial | Responsable de la historia | Integrante | Horas planificadas
E5-H1 | Búsqueda y escaneo de productos en POS | 1 | Por iniciar | Martín Rodríguez | Martín Rodríguez | 27
E5-H2 | Aplicación automática de promociones en POS | 2 | Por iniciar | Martín Rodríguez | Jesús Lozano | 32
E5-H5 | Apertura y cierre de caja | 3 | Por iniciar | Jesús Lozano | Andrés Alvarado | 31
E5-H3 | Finalización de venta y medios de pago | 4 | Por iniciar | Andrés Alvarado | Total | 90
E5-H4 | Comprobante interno de venta | 5 | Por iniciar | Andrés Alvarado
E5-H6 | Anulaciones y devoluciones | 6 | Por iniciar | Jesús Lozano
E6-H1 | Catálogo online y disponibilidad por sucursal | 7 | Por iniciar | Jesús Lozano
E6-H2 | Registro e inicio de sesión de clientes | 8 | Por iniciar | Andrés Alvarado
E6-H3 | Compra como invitado | 9 | Por iniciar | Andrés Alvarado
E6-H4 | Carrito online y selección de sucursal de retiro | 10 | Por iniciar | Martín Rodríguez
E6-H5 | Historial de pedidos online del cliente | 11 | Por iniciar | Jesús Lozano
ACUERDOS DEL SPRINT
Duración | 10 días hábiles, del 05/10/2026 al 19/10/2026.
Historias incluidas | E5-H1, E5-H2, E5-H5, E5-H3, E5-H4, E5-H6, E6-H1, E6-H2, E6-H3, E6-H4 y E6-H5.
Orden lógico | Búsqueda y escaneo en POS → promociones → apertura de caja → finalización de venta → comprobante → anulaciones/devoluciones → catálogo online → registro de clientes → compra como invitado → carrito y sucursal de retiro → historial de pedidos.
Seguimiento | Registrar diariamente las horas consumidas y restantes de cada tarea, actualizar su estado y validar cada historia mediante sus escenarios de aceptación.
Estructura | Las tareas se derivan de las Historias de Usuario de las épicas E5 y E6 y consideran backend, frontend, datos, validaciones, integración y pruebas cuando corresponde.

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de ítem de Product Backlog | Código que referencia la historia de usuario comprometida en el Sprint.
Enunciado del ítem de Product Backlog | Enunciado de la historia de usuario según la documentación vigente del proyecto SIGFQ.
Tarea | Actividad concreta necesaria para implementar la Historia de Usuario. Debe relacionarse directamente con su funcionalidad y, cuando corresponda, con sus escenarios y criterios de aceptación; no se utilizan tareas genéricas como Análisis, Diseño, Codificación o Implementación.
Dueño / Voluntario | Integrante del Scrum Team que toma responsabilidad de la tarea.
Estatus | Estado de la tarea: Por iniciar, En proceso, Hecho o Bloqueado.
Horas estimadas totales | Estimación inicial de esfuerzo de la tarea; puede ser refinada por el Scrum Team.
Día 1 … Día 10 | Registro diario de horas planificadas/consumidas y saldo restante durante los 10 días hábiles del Sprint.
Cons. | Horas consumidas en la tarea durante el día.
Rest. | Horas restantes luego del consumo del día. Se calcula automáticamente.
Total | Suma de horas consumidas y saldo restante de cada tarea al finalizar el Sprint.