Documento Product Backlog

Sprint Backlog 1

“SIGFQ”

Sistema Integral de Gestión para Farmacia Quilicura

Fecha del Sprint 1: 14/09/2026 al 18/09/2026

# Tabla de contenido

Tabla de contenido	2

Datos del documento	3

Histórico de revisiones	3

Información del proyecto	3

Integrantes	3

Product Backlog del proyecto SIGFQ	3

Estimación del esfuerzo	3

E1 Gestión de usuarios, acceso y sucursales	4

E2 Gestión de catálogo, precios y promociones	4

E3 Gestión de inventario multisucursal	5

E4 Transferencias, recepción y ajustes de inventario	5

E5 Punto de Venta y gestión de caja	6

E6 Comercio electrónico y clientes	7

E7 Gestión de pedidos, pagos y retiro	7

E8 Aplicación móvil de apoyo operacional	8

E9 Administración, auditoría e indicadores	8

Patrón de comparación	9

Sprint Backlog 1	9

Objetivo y alcance	9

Historias comprometidas	9

Definición y estimación de tareas	10

Criterios de aceptación del Sprint 1	12

Definición de terminado	13

Burndown inicial del Sprint 1	14

Seguimiento registrado del Sprint 1	15

Documentos de referencia	15

# Datos del documento

Este informe presenta el Product Backlog del SIGFQ y la planificación del Sprint 1. Reúne las 40 historias del producto, sus estimaciones de esfuerzo, prioridades y dependencias, junto con las 23 tareas previstas para el primer Sprint y su carga inicial de 57 horas.

## Histórico de revisiones

| Versión | Fecha | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 14/09/2026 | Documento base de Product Backlog y Sprint Backlog 1. |
| 1.1 | 08/10/2026 | Consolidación de la pila completa, datos del proyecto, tareas, criterios de terminado y seguimiento del Sprint 1. |

## Información del proyecto

| Dato | Información |
| --- | --- |
| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| Sección | Capstone 004D |
| Proyecto (Nombre) | Sistema Integral de Gestión para Farmacia Quilicura |
| Fecha de Inicio | 10/08/2026 |
| Fecha de Término | 11/12/2026 |
| Patrocinador principal | Dueña/Socia de la farmacia |
| Docente | Juan Hernandez |

## Integrantes

| RUT | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.387.093-9 | Martín Rodríguez Cid | mart.rodriguezc@duocuc.cl |
| 22.631.838-0 | Jesús Gilberto Lozano Alvarez | je.lozano@duocuc.cl |
| 21.576.238-6 | Andrés Alonso Alvarado Olguin | and.alvarado@duocuc.cl |

# Product Backlog del proyecto SIGFQ

## Estimación del esfuerzo

La pila de producto registra valores de esfuerzo de 3, 5, 8 y 13. Se conservan estas estimaciones sin convertirlas a horas. El archivo denomina esta medida Dimensión / Esfuerzo y no especifica su unidad ni documenta una sesión de estimación; por ello, los valores se presentan como esfuerzo registrado.

Las prioridades corresponden a Alta (Must) para las épicas E1 a E7 y Media (Should) para E8 y E9. La asignación de Sprint y el estado se reproducen según la pila de producto; el estado Hecho es un registro del archivo y requiere la verificación de la Definition of Done para acreditar la aceptación de una historia.

## E1 Gestión de usuarios, acceso y sucursales

| ID | Historia de usuario |  |  | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1-H1 | Como Usuario interno, necesito iniciar sesión en la plataforma, con la finalidad de acceder de forma segura a las funciones autorizadas. |  |  | 3 |
| E1-H2 | Como Administrador, necesito crear, actualizar y desactivar usuarios internos, con la finalidad de mantener controlados los accesos del personal. |  |  | 5 |
| E1-H3 | Como Administrador, necesito asignar roles y permisos a los usuarios, con la finalidad de restringir las operaciones según responsabilidad. |  |  | 5 |
| E1-H4 | Como Administrador, necesito asignar una sucursal a un usuario interno, con la finalidad de contextualizar las operaciones que realiza el personal. |  |  | 3 |
| E1-H5 | Como Administrador, necesito crear, actualizar y desactivar sucursales, con la finalidad de mantener configuradas las ubicaciones operativas utilizadas por usuarios, inventario, ventas y pedidos. |  |  | 5 |
| ID | Estado registrado | Sprint | Prioridad | Dependencias |
| E1-H1 | Hecho | Sprint 1 | Alta (Must) | Sin dependencia funcional directa. |
| E1-H2 | Hecho | Sprint 1 | Alta (Must) | Depende de E1-H1. |
| E1-H3 | Hecho | Sprint 1 | Alta (Must) | Depende de E1-H1 y E1-H2. |
| E1-H4 | Hecho | Sprint 1 | Alta (Must) | Depende de E1-H2 y E1-H5. |
| E1-H5 | Planificada | Sprint 1 | Alta (Must) | Sin dependencia funcional directa. |

## E2 Gestión de catálogo, precios y promociones

| ID | Historia de usuario |  |  | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E2-H1 | Como Administrador, necesito gestionar productos, categorías y códigos de barra, con la finalidad de mantener un catálogo único para todos los canales. |  |  | 8 |
| E2-H2 | Como Administrador, necesito actualizar el precio base de un producto, con la finalidad de mantener precios centralizados y conservar referencia histórica. |  |  | 5 |
| E2-H3 | Como Administrador, necesito configurar promociones porcentuales o de precio fijo, con la finalidad de aplicar descuentos controlados sin intervención manual del cajero. |  |  | 5 |
| E2-H4 | Como Administrador / Químico farmacéutico, necesito marcar productos que requieren receta, con la finalidad de impedir su compra online manteniendo su visibilidad. |  |  | 3 |
| ID | Estado registrado | Sprint | Prioridad | Dependencias |
| E2-H1 | Planificada | Sprint 2 | Alta (Must) | Sin dependencia funcional directa. |
| E2-H2 | Planificada | Sprint 2 | Alta (Must) | Depende de E2-H1. |
| E2-H3 | Planificada | Sprint 2 | Alta (Must) | Depende de E2-H1 y E2-H2. |
| E2-H4 | Planificada | Sprint 2 | Alta (Must) | Depende de E2-H1. |

## E3 Gestión de inventario multisucursal

| ID | Historia de usuario |  |  | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E3-H1 | Como Encargado de inventario, necesito consultar el stock de un producto por sucursal, con la finalidad de conocer su disponibilidad real. |  |  | 5 |
| E3-H2 | Como Encargado de inventario, necesito gestionar lotes y fechas de vencimiento, con la finalidad de mantener trazabilidad de los productos farmacéuticos. |  |  | 8 |
| E3-H3 | Como Administrador, necesito configurar stock mínimo por producto y sucursal, con la finalidad de detectar oportunamente productos con baja disponibilidad. |  |  | 3 |
| E3-H4 | Como Administrador, necesito consultar movimientos y alertas de vencimiento, con la finalidad de supervisar cambios de inventario y lotes próximos a vencer. |  |  | 8 |
| ID | Estado registrado | Sprint | Prioridad | Dependencias |
| E3-H1 | Planificada | Sprint 2 | Alta (Must) | Depende de E1-H5 y E2-H1. |
| E3-H2 | Planificada | Sprint 2 | Alta (Must) | Depende de E3-H1. |
| E3-H3 | Planificada | Sprint 2 | Alta (Must) | Depende de E3-H1. |
| E3-H4 | Planificada | Sprint 2 | Alta (Must) | Depende de E3-H1 y E3-H2. |

## E4 Transferencias, recepción y ajustes de inventario

| ID | Historia de usuario |  |  | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E4-H1 | Como Encargado de inventario, necesito solicitar una transferencia entre sucursales, con la finalidad de trasladar stock manteniendo trazabilidad. |  |  | 8 |
| E4-H2 | Como Administrador, necesito aprobar o rechazar transferencias manuales, con la finalidad de controlar movimientos no asociados a pedidos online. |  |  | 5 |
| E4-H3 | Como Encargado de inventario de sucursal destino, necesito confirmar la recepción de una transferencia, con la finalidad de habilitar el stock solo cuando haya llegado físicamente. |  |  | 5 |
| E4-H4 | Como Encargado de inventario, necesito registrar recepción de mercadería, con la finalidad de ingresar nuevas existencias con respaldo y trazabilidad. |  |  | 8 |
| E4-H5 | Como Administrador / Encargado de inventario, necesito realizar un ajuste manual de inventario con motivo, con la finalidad de corregir diferencias sin editar stock de forma arbitraria. |  |  | 5 |
| ID | Estado registrado | Sprint | Prioridad | Dependencias |
| E4-H1 | Planificada | Sprint 2 | Alta (Must) | Depende de E3-H1 y E3-H4. |
| E4-H2 | Planificada | Sprint 2 | Alta (Must) | Depende de E4-H1 y permisos. |
| E4-H3 | Planificada | Sprint 2 | Alta (Must) | Depende de E4-H1 y E4-H2. |
| E4-H4 | Planificada | Sprint 2 | Alta (Must) | Depende de E3-H2. |
| E4-H5 | Planificada | Sprint 2 | Alta (Must) | Depende de E3-H4 y permisos. |

## E5 Punto de Venta y gestión de caja

| ID | Historia de usuario |  |  | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E5-H1 | Como Vendedor / Cajero, necesito buscar o escanear productos en el POS, con la finalidad de agregar rápidamente productos disponibles a una venta. |  |  | 5 |
| E5-H2 | Como Vendedor / Cajero, necesito aplicar automáticamente las promociones vigentes, con la finalidad de cobrar el precio correcto sin descuentos manuales. |  |  | 3 |
| E5-H3 | Como Vendedor / Cajero, necesito finalizar una venta con el medio de pago correspondiente, con la finalidad de registrar la operación y actualizar el inventario central. |  |  | 8 |
| E5-H4 | Como Vendedor / Cajero, necesito generar un comprobante interno de venta, con la finalidad de entregar respaldo de la operación al cliente. |  |  | 3 |
| E5-H5 | Como Vendedor / Cajero, necesito abrir y cerrar caja registrando sus indicadores, con la finalidad de controlar los resultados de la jornada o turno. |  |  | 8 |
| E5-H6 | Como Administrador, necesito registrar anulaciones o devoluciones vinculadas a una venta, con la finalidad de corregir operaciones manteniendo historial y control. |  |  | 8 |
| ID | Estado registrado | Sprint | Prioridad | Dependencias |
| E5-H1 | Planificada | Sprint 3 | Alta (Must) | Depende de E2-H1 y E3-H1. |
| E5-H2 | Planificada | Sprint 3 | Alta (Must) | Depende de E2-H3 y E5-H1. |
| E5-H3 | Planificada | Sprint 3 | Alta (Must) | Depende de E5-H1, E5-H2 y E5-H5. |
| E5-H4 | Planificada | Sprint 3 | Alta (Must) | Depende de E5-H3. |
| E5-H5 | Planificada | Sprint 3 | Alta (Must) | Sin dependencia funcional directa. |
| E5-H6 | Planificada | Sprint 3 | Alta (Must) | Depende de E5-H3 y permisos. |

## E6 Comercio electrónico y clientes

| ID | Historia de usuario |  |  | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E6-H1 | Como Visitante / Cliente, necesito consultar el catálogo online y la disponibilidad por sucursal, con la finalidad de conocer los productos antes de comprar o acudir a la farmacia. |  |  | 5 |
| E6-H2 | Como cliente, necesito registrarme e iniciar sesión con datos mínimos, con la finalidad de acceder a mis pedidos online. |  |  | 5 |
| E6-H3 | Como Invitado, necesito comprar sin crear una cuenta, con la finalidad de completar la compra de manera simple. |  |  | 3 |
| E6-H4 | Como Cliente / Invitado, necesito gestionar el carrito y seleccionar la sucursal de retiro, con la finalidad de definir qué comprar y dónde retirar. |  |  | 8 |
| E6-H5 | Como cliente registrado, necesito consultar el historial de mis pedidos online, con la finalidad de revisar estados y compras anteriores. |  |  | 5 |
| ID | Estado registrado | Sprint | Prioridad | Dependencias |
| E6-H1 | Planificada | Sprint 3 | Alta (Must) | Depende de E2-H1, E2-H2, E2-H4 y E3-H1. |
| E6-H2 | Planificada | Sprint 3 | Alta (Must) | Sin dependencia funcional directa. |
| E6-H3 | Planificada | Sprint 3 | Alta (Must) | Sin dependencia funcional directa. |
| E6-H4 | Planificada | Sprint 3 | Alta (Must) | Sin dependencia funcional directa. |
| E6-H5 | Planificada | Sprint 3 | Alta (Must) | Depende de E6-H2 y pedidos online. |

## E7 Gestión de pedidos, pagos y retiro

| ID | Historia de usuario |  |  | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E7-H1 | Como Cliente / Invitado, necesito crear un pedido online con reserva de stock, con la finalidad de evitar que las unidades comprometidas se vendan nuevamente. |  |  | 8 |
| E7-H2 | Como Cliente / Invitado, necesito pagar un pedido mediante Flow, con la finalidad de confirmar el pago de forma segura. |  |  | 13 |
| E7-H3 | Como Encargado de pedidos, necesito contar con una transferencia automática cuando un pedido necesita stock de otra sucursal, con la finalidad de completar el pedido en la sucursal elegida por el cliente sin requerir una solicitud manual adicional. |  |  | 8 |
| E7-H4 | Como Personal de farmacia, necesito gestionar la preparación y estado del pedido, con la finalidad de controlar el avance hasta su entrega. |  |  | 5 |
| E7-H5 | Como Cliente / Invitado, necesito recibir notificaciones por correo sobre la disponibilidad para retiro, con la finalidad de contar oportunamente con la información necesaria para retirar el pedido. |  |  | 5 |
| E7-H6 | Como Personal de farmacia, necesito validar el QR y registrar el retiro del pedido, con la finalidad de entregar el pedido una sola vez utilizando un QR válido hasta concretar el retiro. |  |  | 8 |
| ID | Estado registrado | Sprint | Prioridad | Dependencias |
| E7-H1 | Planificada | Sprint 4 | Alta (Must) | Depende de E6-H4 y E3-H1. |
| E7-H2 | Planificada | Sprint 4 | Alta (Must) | Depende de E7-H1 e integración Flow. |
| E7-H3 | Planificada | Sprint 4 | Alta (Must) | Depende de E7-H1 y transferencias. |
| E7-H4 | Planificada | Sprint 4 | Alta (Must) | Depende de E7-H1 y E7-H3. |
| E7-H5 | Planificada | Sprint 4 | Alta (Must) | Depende de E7-H4 y servicio de correo. |
| E7-H6 | Planificada | Sprint 4 | Alta (Must) | Depende de E7-H4 y E7-H5. |

## E8 Aplicación móvil de apoyo operacional

| ID | Historia de usuario |  |  | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E8-H1 | Como Vendedor / Cajero, necesito vincular la aplicación móvil con una sesión del POS y escanear códigos de barra, con la finalidad de usar el teléfono como scanner de apoyo. |  |  | 8 |
| E8-H2 | Como Personal de farmacia, necesito escanear códigos QR de retiro desde la aplicación móvil, con la finalidad de agilizar la validación de pedidos en sucursal. |  |  | 5 |
| ID | Estado registrado | Sprint | Prioridad | Dependencias |
| E8-H1 | Planificada | Sprint 5 | Media (Should) | Depende de E5-H1 y sesión POS. |
| E8-H2 | Planificada | Sprint 5 | Media (Should) | Depende de E7-H6. |

## E9 Administración, auditoría e indicadores

| ID | Historia de usuario |  |  | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E9-H1 | Como Administrador / Socio, necesito consultar indicadores operativos en un dashboard, con la finalidad de apoyar el seguimiento de la farmacia. |  |  | 8 |
| E9-H2 | Como Administrador / Socio, necesito consultar el registro de auditoría de operaciones sensibles, con la finalidad de saber quién realizó cada acción relevante. |  |  | 8 |
| E9-H3 | Como Administrador / Socio, necesito filtrar indicadores y auditoría por sucursal y periodo, con la finalidad de analizar la operación con mayor precisión. |  |  | 5 |
| ID | Estado registrado | Sprint | Prioridad | Dependencias |
| E9-H1 | Planificada | Sprint 5 | Media (Should) | Depende de ventas, caja e inventario. |
| E9-H2 | Planificada | Sprint 5 | Media (Should) | Depende de operaciones sensibles y permisos. |
| E9-H3 | Planificada | Sprint 5 | Media (Should) | Depende de E9-H1 y E9-H2. |

# Patrón de comparación

No se registra una historia de referencia ni un patrón de comparación acordado. E1-H1 y E1-H4 tienen esfuerzo 3, E1-H2 y E1-H3 tienen esfuerzo 5, y E7-H2 alcanza el mayor valor, 13. Estos valores permiten comparar los tamaños registrados, pero no acreditan una técnica de estimación específica ni una equivalencia con horas.

# Sprint Backlog 1

## Objetivo y alcance

Dejar operativa la base de identidad, acceso y contexto multisucursal del SIGFQ, permitiendo administrar usuarios internos, asignarles roles, permisos y una sucursal de trabajo, y autenticar su acceso de forma segura, de manera que los módulos posteriores puedan reutilizar esta estructura.

El Sprint comprende cinco días hábiles, del 14 al 18 de septiembre de 2026. El Sprint Backlog detalla E1-H1, E1-H2, E1-H3 y E1-H4, con 23 tareas y 57 horas estimadas.

La pila de producto también asigna E1-H5 al Sprint 1, pero esta historia no está incluida en los acuerdos ni en las tareas del Sprint Backlog. Se conserva su asignación en la pila y no se le atribuyen tareas ni horas. Esta diferencia afecta a E1-H4, cuya dependencia declarada incluye E1-H5, por lo que debe resolverse al revisar el alcance del Sprint.

## Historias comprometidas

| ID | Historia de usuario | Esfuerzo | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| E1-H1 | Como Usuario interno, necesito iniciar sesión en la plataforma, con la finalidad de acceder de forma segura a las funciones autorizadas. | 3 | 14 |
| E1-H2 | Como Administrador, necesito crear, actualizar y desactivar usuarios internos, con la finalidad de mantener controlados los accesos del personal. | 5 | 17 |
| E1-H3 | Como Administrador, necesito asignar roles y permisos a los usuarios, con la finalidad de restringir las operaciones según responsabilidad. | 5 | 14 |
| E1-H4 | Como Administrador, necesito asignar una sucursal a un usuario interno, con la finalidad de contextualizar las operaciones que realiza el personal. | 3 | 12 |

## Definición y estimación de tareas

Las estimaciones corresponden a las horas iniciales de cada tarea del Sprint Backlog. Los identificadores T1, T2 y siguientes numeran las tareas dentro de cada historia para facilitar su referencia en este informe.

E1-H1

| Tarea | Actividad | Responsable | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Implementar lógica de autenticación de usuarios internos en backend, validando credenciales y estado activo de la cuenta. | Andrés Alvarado | 4 |
| T2 | Implementar generación y validación de sesión o token de autenticación seguro. | Andrés Alvarado | 2 |
| T3 | Desarrollar la interfaz de inicio de sesión y manejo de mensajes de acceso válido o inválido. | Andrés Alvarado | 3 |
| T4 | Integrar el inicio de sesión del frontend con el backend y mantener la sesión del usuario autenticado. | Andrés Alvarado | 2 |
| T5 | Implementar y ejecutar pruebas para los escenarios de aceptación de E1-H1. | Andrés Alvarado | 3 |

E1-H2

| Tarea | Actividad | Responsable | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Implementar la estructura y persistencia de usuarios internos en backend, considerando los datos necesarios para su creación, actualización, estado y posterior autenticación. | Jesús Lozano | 3 |
| T2 | Implementar las operaciones de backend para crear, actualizar y desactivar usuarios internos. | Jesús Lozano | 4 |
| T3 | Implementar validación de correo único y datos obligatorios al crear o actualizar usuarios. | Jesús Lozano | 2 |
| T4 | Desarrollar la interfaz administrativa para gestionar usuarios internos, permitiendo crear, editar y desactivar cuentas. | Jesús Lozano | 4 |
| T5 | Integrar la gestión de usuarios del frontend con el backend y manejar las respuestas de éxito o conflicto. | Jesús Lozano | 2 |
| T6 | Implementar y ejecutar pruebas para los escenarios de aceptación definidos en E1-H2. | Jesús Lozano | 2 |

E1-H3

| Tarea | Actividad | Responsable | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Implementar la estructura y persistencia de roles y permisos, incluyendo los datos iniciales necesarios para el funcionamiento del Sprint. | Martín Rodríguez | 3 |
| T2 | Implementar en backend la asignación y modificación de roles y permisos de un usuario interno. | Martín Rodríguez | 3 |
| T3 | Implementar el control de autorización en backend para permitir o rechazar operaciones protegidas según los permisos del usuario autenticado. | Martín Rodríguez | 3 |
| T4 | Desarrollar la interfaz administrativa para visualizar y asignar roles y permisos a un usuario. | Martín Rodríguez | 2 |
| T5 | Integrar la gestión de roles y permisos del frontend con el backend. | Martín Rodríguez | 1 |
| T6 | Implementar y ejecutar pruebas para los escenarios de aceptación definidos en E1-H3. | Martín Rodríguez | 2 |

E1-H4

| Tarea | Actividad | Responsable | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Implementar la relación entre usuarios internos y sucursales en el modelo de datos y sus migraciones correspondientes. | Jesús Lozano | 2 |
| T2 | Implementar en backend la asignación y modificación de la sucursal asociada a un usuario interno. | Jesús Lozano | 3 |
| T3 | Incorporar la sucursal asignada dentro de la información de sesión/contexto del usuario autenticado. | Jesús Lozano | 2 |
| T4 | Desarrollar la interfaz administrativa para visualizar y modificar la sucursal asignada a un usuario. | Jesús Lozano | 2 |
| T5 | Integrar la asignación de sucursal del frontend con el backend y validar la información seleccionada. | Jesús Lozano | 1 |
| T6 | Implementar y ejecutar pruebas para los escenarios de aceptación definidos en E1-H4. | Jesús Lozano | 2 |
| Responsable según tareas |  | Horas estimadas |  |
| Andrés Alvarado |  | 14 |  |
| Jesús Lozano |  | 29 |  |
| Martín Rodríguez |  | 14 |  |
| Total |  | 57 |  |

La distribución por responsable se obtiene de la columna Dueño / Voluntario del detalle de tareas y coincide con las cargas de 14, 29 y 14 horas de la hoja Resumen Sprint 1.

## Criterios de aceptación del Sprint 1

E1-H1 Credenciales válidas

Contexto: Existe un usuario activo con credenciales registradas. Evento: Cuando ingresa correo y contraseña correctos. Resultado esperado: El sistema autentica al usuario y muestra las funciones correspondientes a sus permisos.

E1-H1 Credenciales inválidas

Contexto: El usuario ingresa datos incorrectos o su cuenta está inactiva. Evento: Cuando intenta iniciar sesión. Resultado esperado: El sistema rechaza el acceso y muestra un mensaje sin revelar información sensible.

E1-H2 Creación de usuario

Contexto: Los datos obligatorios son válidos y el correo no está registrado. Evento: Cuando el administrador guarda el usuario. Resultado esperado: El sistema crea la cuenta y la deja disponible según su estado y rol asignado.

E1-H2 Correo duplicado

Contexto: Ya existe una cuenta con el mismo correo. Evento: Cuando se intenta guardar el nuevo usuario. Resultado esperado: El sistema no permite duplicar la cuenta e informa el conflicto.

E1-H3 Operación autorizada

Contexto: El usuario posee el permiso requerido. Evento: Cuando intenta ejecutar una operación protegida. Resultado esperado: El backend permite la acción y registra al usuario responsable cuando corresponda.

E1-H3 Operación no autorizada

Contexto: El usuario no posee el permiso requerido. Evento: Cuando intenta ejecutar una operación protegida. Resultado esperado: El backend rechaza la acción aunque el usuario intente acceder directamente a la función.

E1-H4 Sucursal asignada

Contexto: El usuario tiene una sucursal operativa asignada. Evento: Cuando accede a una operación dependiente de ubicación. Resultado esperado: El sistema utiliza la sucursal asignada como contexto de trabajo.

E1-H4 Cambio de sucursal

Contexto: Un administrador modifica la sucursal asignada. Evento: Cuando confirma el cambio. Resultado esperado: El sistema actualiza la asignación sin modificar el rol del usuario.

## Definición de terminado

Una Historia de Usuario se considera terminada cuando su funcionalidad ha sido desarrollada e integrada, cumple todos sus criterios de aceptación, cuenta con validaciones en frontend y backend, respeta los permisos definidos, fue probada sin errores críticos, mantiene la integridad de la base de datos, fue incorporada a la rama principal mediante revisión de código y posee evidencia suficiente para ser presentada durante la Sprint Review.

| N.º | Criterio de terminado |
| --- | --- |
| 1 | Cumple todos los criterios de aceptación definidos en la Historia de Usuario. |
| 2 | El frontend, backend y la base de datos se encuentran integrados cuando corresponde. |
| 3 | Las validaciones se aplican tanto en la interfaz como en el backend. |
| 4 | Los roles, permisos y restricciones se verifican desde el backend. |
| 5 | No existen errores críticos conocidos que impidan utilizar la funcionalidad. |
| 6 | Se ejecutaron pruebas funcionales y de integración con resultados satisfactorios. |
| 7 | El código fue revisado por al menos otro integrante del equipo. |
| 8 | Los cambios están versionados y disponibles en el repositorio GitHub del proyecto. |
| 9 | La funcionalidad se encuentra disponible en el ambiente de prueba acordado. |
| 10 | Existe evidencia de ejecución, como capturas, resultados de pruebas o registros equivalentes. |
| 11 | La documentación técnica relacionada fue actualizada cuando corresponde. |
| 12 | La funcionalidad está preparada para demostrarse durante la Sprint Review. |
| 13 | El Product Owner puede validar el resultado utilizando los criterios de aceptación de la HU. |

La Definition of Done se aplica a cada historia. Una tarea terminada no basta para declarar terminada la historia: deben cumplirse la integración, las pruebas, los criterios de aceptación y la evidencia. Solo las historias que cumplen la definición completa pueden presentarse como Hechas en la Sprint Review.

# Burndown inicial del Sprint 1

La carga inicial se obtiene sumando las estimaciones de las 23 tareas: E1-H1 aporta 14 horas, E1-H2 aporta 17, E1-H3 aporta 14 y E1-H4 aporta 12. El punto inicial es, por tanto, 57 horas pendientes antes de ejecutar el trabajo.

La línea ideal es una referencia lineal de planificación: 57 − (57 / 5) × día. No representa horas ejecutadas ni un compromiso diario por integrante. El gráfico muestra únicamente el punto inicial y la línea ideal; el seguimiento registrado se presenta por separado.

| Momento | Horas ideales restantes |
| --- | --- |
| Inicio | 57 |
| Cierre 14/09 | 45.6 |
| Cierre 15/09 | 34.2 |
| Cierre 16/09 | 22.8 |
| Cierre 17/09 | 11.4 |
| Cierre 18/09 | 0 |

## Seguimiento registrado del Sprint 1

El Excel incluye consumos diarios y marca las 23 tareas como Hecho. La siguiente tabla reproduce esos registros, sin convertirlos en evidencia de ejecución de pruebas o aprobación del incremento. La conformidad de las historias con la Definition of Done debe verificarse mediante sus evidencias y criterios de aceptación.

| Fecha | Horas consumidas del día | Horas restantes registradas |
| --- | --- | --- |
| 14/09/2026 | 11 | 46 |
| 15/09/2026 | 12 | 34 |
| 16/09/2026 | 12 | 22 |
| 17/09/2026 | 12 | 10 |
| 18/09/2026 | 10 | 0 |
| Total consumido | 57 |  |