Documento Product Backlog

Sprint Backlog 2

“SIGFQ”

Sistema Integral de Gestión para Farmacia Quilicura

Fecha del Sprint 2: 21/09/2026 al 02/10/2026

# Tabla de contenido

Tabla de contenido	2

Datos del documento	3

Histórico de revisiones	3

Información del proyecto	3

Integrantes	3

Product Backlog del proyecto SIGFQ	4

Estimación del esfuerzo	4

E1 Gestión de usuarios, acceso y sucursales	4

E2 Gestión de catálogo, precios y promociones	5

E3 Gestión de inventario multisucursal	5

E4 Transferencias, recepción y ajustes de inventario	6

E5 Punto de Venta y gestión de caja	6

E6 Comercio electrónico y clientes	7

E7 Gestión de pedidos, pagos y retiro	8

E8 Aplicación móvil de apoyo operacional	8

E9 Administración, auditoría e indicadores	9

Patrón de comparación	9

Sprint Backlog 2	9

Objetivo y alcance	9

Historias comprometidas	10

Definición y estimación de tareas	12

Criterios de aceptación del Sprint 2	18

Definición de terminado	22

Burndown del Sprint 2	23

Seguimiento registrado del Sprint 2	24

# Datos del documento

Este informe presenta las 40 historias del Product Backlog y el seguimiento del Sprint 2, con 13 historias y 77 tareas. El equipo confirma su finalización con 81 horas reales frente a 113 estimadas: una diferencia favorable de 32 horas. Las 13 historias fueron aceptadas por Martín Rodríguez Cid, Product Owner, según la comunicación del equipo.

## Histórico de revisiones

| Versión | Fecha | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 14/09/2026 | Documento base de Product Backlog y Sprint Backlog 1. |
| 1.1 | 08/10/2026 | Consolidación de la pila completa, datos del proyecto, tareas, criterios de terminado y seguimiento del Sprint 1. |
| 2.0 | 08/10/2026 | Documento independiente del Sprint 2. Incorpora 13 historias, 77 tareas, criterios de aceptación y seguimiento; mantiene el Product Backlog completo y registra las diferencias de cierre. |

## Información del proyecto

| Dato | Información |
| --- | --- |
| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| Sección | Capstone 004D |
| Proyecto (Nombre) | Sistema Integral de Gestión para Farmacia Quilicura |
| Fecha de Inicio | 10/08/2026 |
| Fecha de Término | 11/12/2026 |
| Patrocinador principal | Dueña/Socia de la farmacia |
| Docente | Juan Hernandez |

## Integrantes

| RUT | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.387.093-9 | Martín Rodríguez Cid | mart.rodriguezc@duocuc.cl |
| 22.631.838-0 | Jesús Gilberto Lozano Alvarez | je.lozano@duocuc.cl |
| 21.576.238-6 | Andrés Alonso Alvarado Olguin | and.alvarado@duocuc.cl |

# Product Backlog del proyecto SIGFQ

## Estimación del esfuerzo

La pila de producto registra valores de esfuerzo de 3, 5, 8 y 13. Se conservan estas estimaciones sin convertirlas a horas. El archivo denomina esta medida Dimensión / Esfuerzo y no especifica su unidad ni documenta una sesión de estimación; por ello, los valores se presentan como esfuerzo registrado.

Las prioridades corresponden a Alta (Must) para E1 a E7 y Media (Should) para E8 y E9. La asignación de Sprint y los estados de la pila se conservan. El equipo confirma la aceptación por Martín Rodríguez Cid de E1-H1 a E1-H4 y de E2-H1 a E2-H4, E3-H1 a E3-H4 y E4-H1 a E4-H5. La aprobación no se extiende a E1-H5 ni a otras historias; su respaldo documental puede incorporarse posteriormente.

## E1 Gestión de usuarios, acceso y sucursales

| ID | Historia de usuario |  |  | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1-H1 | Como Usuario interno, necesito iniciar sesión en la plataforma, con la finalidad de acceder de forma segura a las funciones autorizadas. |  |  | 3 |
| E1-H2 | Como Administrador, necesito crear, actualizar y desactivar usuarios internos, con la finalidad de mantener controlados los accesos del personal. |  |  | 5 |
| E1-H3 | Como Administrador, necesito asignar roles y permisos a los usuarios, con la finalidad de restringir las operaciones según responsabilidad. |  |  | 5 |
| E1-H4 | Como Administrador, necesito asignar una sucursal a un usuario interno, con la finalidad de contextualizar las operaciones que realiza el personal. |  |  | 3 |
| E1-H5 | Como Administrador, necesito crear, actualizar y desactivar sucursales, con la finalidad de mantener configuradas las ubicaciones operativas utilizadas por usuarios, inventario, ventas y pedidos. |  |  | 5 |
| ID | Estado registrado | Sprint | Prioridad | Dependencias |
| E1-H1 | Hecho | Sprint 1 | Alta (Must) | Sin dependencia funcional directa. |
| E1-H2 | Hecho | Sprint 1 | Alta (Must) | Depende de E1-H1. |
| E1-H3 | Hecho | Sprint 1 | Alta (Must) | Depende de E1-H1 y E1-H2. |
| E1-H4 | Hecho | Sprint 1 | Alta (Must) | Depende de E1-H2 y E1-H5. |
| E1-H5 | Planificada | Sprint 1 | Alta (Must) | Sin dependencia funcional directa. |

## E2 Gestión de catálogo, precios y promociones

| ID | Historia de usuario |  |  | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E2-H1 | Como Administrador, necesito gestionar productos, categorías y códigos de barra, con la finalidad de mantener un catálogo único para todos los canales. |  |  | 8 |
| E2-H2 | Como Administrador, necesito actualizar el precio base de un producto, con la finalidad de mantener precios centralizados y conservar referencia histórica. |  |  | 5 |
| E2-H3 | Como Administrador, necesito configurar promociones porcentuales o de precio fijo, con la finalidad de aplicar descuentos controlados sin intervención manual del cajero. |  |  | 5 |
| E2-H4 | Como Administrador / Químico farmacéutico, necesito marcar productos que requieren receta, con la finalidad de impedir su compra online manteniendo su visibilidad. |  |  | 3 |
| ID | Estado registrado | Sprint | Prioridad | Dependencias |
| E2-H1 | Planificada | Sprint 2 | Alta (Must) | Sin dependencia funcional directa. |
| E2-H2 | Planificada | Sprint 2 | Alta (Must) | Depende de E2-H1. |
| E2-H3 | Planificada | Sprint 2 | Alta (Must) | Depende de E2-H1 y E2-H2. |
| E2-H4 | Planificada | Sprint 2 | Alta (Must) | Depende de E2-H1. |

## E3 Gestión de inventario multisucursal

| ID | Historia de usuario |  |  | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E3-H1 | Como Encargado de inventario, necesito consultar el stock de un producto por sucursal, con la finalidad de conocer su disponibilidad real. |  |  | 5 |
| E3-H2 | Como Encargado de inventario, necesito gestionar lotes y fechas de vencimiento, con la finalidad de mantener trazabilidad de los productos farmacéuticos. |  |  | 8 |
| E3-H3 | Como Administrador, necesito configurar stock mínimo por producto y sucursal, con la finalidad de detectar oportunamente productos con baja disponibilidad. |  |  | 3 |
| E3-H4 | Como Administrador, necesito consultar movimientos y alertas de vencimiento, con la finalidad de supervisar cambios de inventario y lotes próximos a vencer. |  |  | 8 |
| ID | Estado registrado | Sprint | Prioridad | Dependencias |
| E3-H1 | Planificada | Sprint 2 | Alta (Must) | Depende de E1-H5 y E2-H1. |
| E3-H2 | Planificada | Sprint 2 | Alta (Must) | Depende de E3-H1. |
| E3-H3 | Planificada | Sprint 2 | Alta (Must) | Depende de E3-H1. |
| E3-H4 | Planificada | Sprint 2 | Alta (Must) | Depende de E3-H1 y E3-H2. |

## E4 Transferencias, recepción y ajustes de inventario

| ID | Historia de usuario |  |  | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E4-H1 | Como Encargado de inventario, necesito solicitar una transferencia entre sucursales, con la finalidad de trasladar stock manteniendo trazabilidad. |  |  | 8 |
| E4-H2 | Como Administrador, necesito aprobar o rechazar transferencias manuales, con la finalidad de controlar movimientos no asociados a pedidos online. |  |  | 5 |
| E4-H3 | Como Encargado de inventario de sucursal destino, necesito confirmar la recepción de una transferencia, con la finalidad de habilitar el stock solo cuando haya llegado físicamente. |  |  | 5 |
| E4-H4 | Como Encargado de inventario, necesito registrar recepción de mercadería, con la finalidad de ingresar nuevas existencias con respaldo y trazabilidad. |  |  | 8 |
| E4-H5 | Como Administrador / Encargado de inventario, necesito realizar un ajuste manual de inventario con motivo, con la finalidad de corregir diferencias sin editar stock de forma arbitraria. |  |  | 5 |
| ID | Estado registrado | Sprint | Prioridad | Dependencias |
| E4-H1 | Planificada | Sprint 2 | Alta (Must) | Depende de E3-H1 y E3-H4. |
| E4-H2 | Planificada | Sprint 2 | Alta (Must) | Depende de E4-H1 y permisos. |
| E4-H3 | Planificada | Sprint 2 | Alta (Must) | Depende de E4-H1 y E4-H2. |
| E4-H4 | Planificada | Sprint 2 | Alta (Must) | Depende de E3-H2. |
| E4-H5 | Planificada | Sprint 2 | Alta (Must) | Depende de E3-H4 y permisos. |

## E5 Punto de Venta y gestión de caja

| ID | Historia de usuario |  |  | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E5-H1 | Como Vendedor / Cajero, necesito buscar o escanear productos en el POS, con la finalidad de agregar rápidamente productos disponibles a una venta. |  |  | 5 |
| E5-H2 | Como Vendedor / Cajero, necesito aplicar automáticamente las promociones vigentes, con la finalidad de cobrar el precio correcto sin descuentos manuales. |  |  | 3 |
| E5-H3 | Como Vendedor / Cajero, necesito finalizar una venta con el medio de pago correspondiente, con la finalidad de registrar la operación y actualizar el inventario central. |  |  | 8 |
| E5-H4 | Como Vendedor / Cajero, necesito generar un comprobante interno de venta, con la finalidad de entregar respaldo de la operación al cliente. |  |  | 3 |
| E5-H5 | Como Vendedor / Cajero, necesito abrir y cerrar caja registrando sus indicadores, con la finalidad de controlar los resultados de la jornada o turno. |  |  | 8 |
| E5-H6 | Como Administrador, necesito registrar anulaciones o devoluciones vinculadas a una venta, con la finalidad de corregir operaciones manteniendo historial y control. |  |  | 8 |
| ID | Estado registrado | Sprint | Prioridad | Dependencias |
| E5-H1 | Planificada | Sprint 3 | Alta (Must) | Depende de E2-H1 y E3-H1. |
| E5-H2 | Planificada | Sprint 3 | Alta (Must) | Depende de E2-H3 y E5-H1. |
| E5-H3 | Planificada | Sprint 3 | Alta (Must) | Depende de E5-H1, E5-H2 y E5-H5. |
| E5-H4 | Planificada | Sprint 3 | Alta (Must) | Depende de E5-H3. |
| E5-H5 | Planificada | Sprint 3 | Alta (Must) | Sin dependencia funcional directa. |
| E5-H6 | Planificada | Sprint 3 | Alta (Must) | Depende de E5-H3 y permisos. |

## E6 Comercio electrónico y clientes

| ID | Historia de usuario |  |  | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E6-H1 | Como Visitante / Cliente, necesito consultar el catálogo online y la disponibilidad por sucursal, con la finalidad de conocer los productos antes de comprar o acudir a la farmacia. |  |  | 5 |
| E6-H2 | Como cliente, necesito registrarme e iniciar sesión con datos mínimos, con la finalidad de acceder a mis pedidos online. |  |  | 5 |
| E6-H3 | Como Invitado, necesito comprar sin crear una cuenta, con la finalidad de completar la compra de manera simple. |  |  | 3 |
| E6-H4 | Como Cliente / Invitado, necesito gestionar el carrito y seleccionar la sucursal de retiro, con la finalidad de definir qué comprar y dónde retirar. |  |  | 8 |
| E6-H5 | Como cliente registrado, necesito consultar el historial de mis pedidos online, con la finalidad de revisar estados y compras anteriores. |  |  | 5 |
| ID | Estado registrado | Sprint | Prioridad | Dependencias |
| E6-H1 | Planificada | Sprint 3 | Alta (Must) | Depende de E2-H1, E2-H2, E2-H4 y E3-H1. |
| E6-H2 | Planificada | Sprint 3 | Alta (Must) | Sin dependencia funcional directa. |
| E6-H3 | Planificada | Sprint 3 | Alta (Must) | Sin dependencia funcional directa. |
| E6-H4 | Planificada | Sprint 3 | Alta (Must) | Sin dependencia funcional directa. |
| E6-H5 | Planificada | Sprint 3 | Alta (Must) | Depende de E6-H2 y pedidos online. |

## E7 Gestión de pedidos, pagos y retiro

| ID | Historia de usuario |  |  | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E7-H1 | Como Cliente / Invitado, necesito crear un pedido online con reserva de stock, con la finalidad de evitar que las unidades comprometidas se vendan nuevamente. |  |  | 8 |
| E7-H2 | Como Cliente / Invitado, necesito pagar un pedido mediante Flow, con la finalidad de confirmar el pago de forma segura. |  |  | 13 |
| E7-H3 | Como Encargado de pedidos, necesito contar con una transferencia automática cuando un pedido necesita stock de otra sucursal, con la finalidad de completar el pedido en la sucursal elegida por el cliente sin requerir una solicitud manual adicional. |  |  | 8 |
| E7-H4 | Como Personal de farmacia, necesito gestionar la preparación y estado del pedido, con la finalidad de controlar el avance hasta su entrega. |  |  | 5 |
| E7-H5 | Como Cliente / Invitado, necesito recibir notificaciones por correo sobre la disponibilidad para retiro, con la finalidad de contar oportunamente con la información necesaria para retirar el pedido. |  |  | 5 |
| E7-H6 | Como Personal de farmacia, necesito validar el QR y registrar el retiro del pedido, con la finalidad de entregar el pedido una sola vez utilizando un QR válido hasta concretar el retiro. |  |  | 8 |
| ID | Estado registrado | Sprint | Prioridad | Dependencias |
| E7-H1 | Planificada | Sprint 4 | Alta (Must) | Depende de E6-H4 y E3-H1. |
| E7-H2 | Planificada | Sprint 4 | Alta (Must) | Depende de E7-H1 e integración Flow. |
| E7-H3 | Planificada | Sprint 4 | Alta (Must) | Depende de E7-H1 y transferencias. |
| E7-H4 | Planificada | Sprint 4 | Alta (Must) | Depende de E7-H1 y E7-H3. |
| E7-H5 | Planificada | Sprint 4 | Alta (Must) | Depende de E7-H4 y servicio de correo. |
| E7-H6 | Planificada | Sprint 4 | Alta (Must) | Depende de E7-H4 y E7-H5. |

## E8 Aplicación móvil de apoyo operacional

| ID | Historia de usuario |  |  | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E8-H1 | Como Vendedor / Cajero, necesito vincular la aplicación móvil con una sesión del POS y escanear códigos de barra, con la finalidad de usar el teléfono como scanner de apoyo. |  |  | 8 |
| E8-H2 | Como Personal de farmacia, necesito escanear códigos QR de retiro desde la aplicación móvil, con la finalidad de agilizar la validación de pedidos en sucursal. |  |  | 5 |
| ID | Estado registrado | Sprint | Prioridad | Dependencias |
| E8-H1 | Planificada | Sprint 5 | Media (Should) | Depende de E5-H1 y sesión POS. |
| E8-H2 | Planificada | Sprint 5 | Media (Should) | Depende de E7-H6. |

## E9 Administración, auditoría e indicadores

| ID | Historia de usuario |  |  | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E9-H1 | Como Administrador / Socio, necesito consultar indicadores operativos en un dashboard, con la finalidad de apoyar el seguimiento de la farmacia. |  |  | 8 |
| E9-H2 | Como Administrador / Socio, necesito consultar el registro de auditoría de operaciones sensibles, con la finalidad de saber quién realizó cada acción relevante. |  |  | 8 |
| E9-H3 | Como Administrador / Socio, necesito filtrar indicadores y auditoría por sucursal y periodo, con la finalidad de analizar la operación con mayor precisión. |  |  | 5 |
| ID | Estado registrado | Sprint | Prioridad | Dependencias |
| E9-H1 | Planificada | Sprint 5 | Media (Should) | Depende de ventas, caja e inventario. |
| E9-H2 | Planificada | Sprint 5 | Media (Should) | Depende de operaciones sensibles y permisos. |
| E9-H3 | Planificada | Sprint 5 | Media (Should) | Depende de E9-H1 y E9-H2. |

# Patrón de comparación

No se registra una historia de referencia ni un patrón de comparación acordado. E1-H1 y E1-H4 tienen esfuerzo 3, E1-H2 y E1-H3 tienen esfuerzo 5, y E7-H2 alcanza el mayor valor, 13. Estos valores permiten comparar los tamaños registrados, pero no acreditan una técnica de estimación específica ni una equivalencia con horas.

# Sprint Backlog 2

## Objetivo y alcance

Implementar la gestión centralizada de productos, el control de inventario y la administración de transferencias entre sucursales, manteniendo trazabilidad, disponibilidad y control operativo del stock en SIGFQ.

El periodo de referencia es del 21 de septiembre al 2 de octubre de 2026, con diez días de seguimiento. El alcance comprende E2, gestión de catálogo, precios y promociones; E3, gestión de inventario multisucursal; y E4, transferencias, recepción y ajustes de inventario. Se comprometen E2-H1 a E2-H4, E3-H1 a E3-H4 y E4-H1 a E4-H5.

El Sprint Backlog 2 corregido conserva las 77 tareas y todos sus registros diarios. Los totales consumidos se calculan sumando los diez días y totalizan 81 horas. Los 21 cierres inconsistentes quedaron conciliados, sin añadir consumo. Frente a 113 horas estimadas, las 32 horas son una diferencia favorable; las tareas están completadas y las 13 historias aceptadas por Martín Rodríguez Cid.

La cabecera, las diez columnas diarias y el resumen coinciden en el periodo del 21/09/2026 al 02/10/2026, con diez días hábiles. Se conservan los títulos corregidos de E2-H2, E2-H3 y E2-H4, sus identificadores y tareas.

## Historias comprometidas

| ID | Historia de usuario | Esfuerzo registrado | Horas estimadas |
| --- | --- | --- | --- |
| E2-H1 | Como Administrador, necesito gestionar productos, categorías y códigos de barra, con la finalidad de mantener un catálogo único para todos los canales. | 8 | 8 |
| E2-H2 | Como Administrador, necesito actualizar el precio base de un producto, con la finalidad de mantener precios centralizados y conservar referencia histórica. | 5 | 9 |
| E2-H3 | Como Administrador, necesito configurar promociones porcentuales o de precio fijo, con la finalidad de aplicar descuentos controlados sin intervención manual del cajero. | 5 | 8 |
| E2-H4 | Como Administrador / Químico farmacéutico, necesito marcar productos que requieren receta, con la finalidad de impedir su compra online manteniendo su visibilidad. | 3 | 10 |
| E3-H1 | Como Encargado de inventario, necesito consultar el stock de un producto por sucursal, con la finalidad de conocer su disponibilidad real. | 5 | 8 |
| E3-H2 | Como Encargado de inventario, necesito gestionar lotes y fechas de vencimiento, con la finalidad de mantener trazabilidad de los productos farmacéuticos. | 8 | 10 |
| E3-H3 | Como Administrador, necesito configurar stock mínimo por producto y sucursal, con la finalidad de detectar oportunamente productos con baja disponibilidad. | 3 | 8 |
| E3-H4 | Como Administrador, necesito consultar movimientos y alertas de vencimiento, con la finalidad de supervisar cambios de inventario y lotes próximos a vencer. | 8 | 10 |
| E4-H1 | Como Encargado de inventario, necesito solicitar una transferencia entre sucursales, con la finalidad de trasladar stock manteniendo trazabilidad. | 8 | 8 |
| E4-H2 | Como Administrador, necesito aprobar o rechazar transferencias manuales, con la finalidad de controlar movimientos no asociados a pedidos online. | 5 | 8 |
| E4-H3 | Como Encargado de inventario de sucursal destino, necesito confirmar la recepción de una transferencia, con la finalidad de habilitar el stock solo cuando haya llegado físicamente. | 5 | 8 |
| E4-H4 | Como Encargado de inventario, necesito registrar recepción de mercadería, con la finalidad de ingresar nuevas existencias con respaldo y trazabilidad. | 8 | 10 |
| E4-H5 | Como Administrador / Encargado de inventario, necesito realizar un ajuste manual de inventario con motivo, con la finalidad de corregir diferencias sin editar stock de forma arbitraria. | 5 | 8 |

Los valores de esfuerzo proceden de la pila de producto y no se convierten en horas. La fuente los denomina Dimensión / Esfuerzo y no especifica su unidad. Las horas de esta tabla suman las estimaciones iniciales de las tareas del Sprint Backlog. Las trece historias mantienen prioridad Alta (Must) y estado Planificada en el Product Backlog original.

## Definición y estimación de tareas

Las actividades, responsables y horas estimadas se reproducen del detalle del Sprint Backlog 2 (2). T1, T2 y siguientes indican el orden de las tareas dentro de cada historia para facilitar su referencia; no sustituyen identificadores originales. Los estados técnicos y las horas registradas se analizan posteriormente, separados de la aceptación del incremento.

E2-H1

Como Administrador, necesito gestionar productos, categorías y códigos de barra, con la finalidad de mantener un catálogo único para todos los canales.

Esfuerzo registrado: 8. Prioridad: Alta (Must). Estado en Product Backlog: Planificada. Responsable de las tareas: Martín Rodríguez. Estimación: 8 h; registro diario: 8 h. Dependencias: Sin dependencia funcional directa.

| Tarea | Actividad | Responsable | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Implementar la estructura y persistencia de categorías, productos y códigos de barra en backend. | Martín Rodríguez | 2 |
| T2 | Implementar la lógica de generación y validación de códigos de barra únicos. | Martín Rodríguez | 2 |
| T3 | Desarrollar la interfaz administrativa para la gestión del catálogo de productos y categorías. | Martín Rodríguez | 1 |
| T4 | Integrar la gestión de catálogo del frontend con los servicios backend. | Martín Rodríguez | 2 |
| T5 | Implementar y ejecutar pruebas para los escenarios de aceptación definidos en E2-H1. | Martín Rodríguez | 1 |

E2-H2

Como Administrador, necesito actualizar el precio base de un producto, con la finalidad de mantener precios centralizados y conservar referencia histórica.

Esfuerzo registrado: 5. Prioridad: Alta (Must). Estado en Product Backlog: Planificada. Responsable de las tareas: Martín Rodríguez. Estimación: 9 h; registro diario: 9 h. Dependencias: Depende de E2-H1.

| Tarea | Actividad | Responsable | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Implementar la estructura y persistencia del historial de precios base en backend. | Martín Rodríguez | 1 |
| T2 | Implementar en backend las operaciones de actualización de precio base y sus validaciones. | Martín Rodríguez | 1 |
| T3 | Validar reglas de negocio para impedir precios negativos y mantener trazabilidad del cambio. | Martín Rodríguez | 2 |
| T4 | Desarrollar la interfaz administrativa para la actualización y consulta del historial de precios. | Martín Rodríguez | 1 |
| T5 | Integrar la actualización de precios del frontend con el backend. | Martín Rodríguez | 2 |
| T6 | Implementar y ejecutar pruebas para los escenarios de aceptación definidos en E2-H2. | Martín Rodríguez | 2 |

E2-H3

Como Administrador, necesito configurar promociones porcentuales o de precio fijo, con la finalidad de aplicar descuentos controlados sin intervención manual del cajero.

Esfuerzo registrado: 5. Prioridad: Alta (Must). Estado en Product Backlog: Planificada. Responsable de las tareas: Martín Rodríguez. Estimación: 8 h; registro diario: 8 h. Dependencias: Depende de E2-H1 y E2-H2.

| Tarea | Actividad | Responsable | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Implementar la estructura y persistencia de promociones porcentuales y de precio fijo en backend. | Martín Rodríguez | 1 |
| T2 | Implementar las reglas de cálculo y aplicación de descuentos en el motor de promociones. | Martín Rodríguez | 1 |
| T3 | Implementar validación de vigencias y restricciones de promociones en backend. | Martín Rodríguez | 1 |
| T4 | Desarrollar la interfaz administrativa para la creación y configuración de promociones. | Martín Rodríguez | 2 |
| T5 | Integrar la gestión de promociones del frontend con el backend. | Martín Rodríguez | 1 |
| T6 | Implementar y ejecutar pruebas para los escenarios de aceptación definidos en E2-H3. | Martín Rodríguez | 2 |

E2-H4

Como Administrador / Químico farmacéutico, necesito marcar productos que requieren receta, con la finalidad de impedir su compra online manteniendo su visibilidad.

Esfuerzo registrado: 3. Prioridad: Alta (Must). Estado en Product Backlog: Planificada. Responsable de las tareas: Martín Rodríguez. Estimación: 10 h; registro diario: 0 h. Dependencias: Depende de E2-H1.

| Tarea | Actividad | Responsable | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Incorporar el indicador de receta médica requerida en el modelo de datos de productos. | Martín Rodríguez | 2 |
| T2 | Implementar la lógica backend para restringir la venta online según el indicador de receta. | Martín Rodríguez | 1 |
| T3 | Desarrollar el control visual en la ficha de producto para marcar el requerimiento de receta. | Martín Rodríguez | 2 |
| T4 | Mostrar la advertencia de venta bajo receta en la consulta de productos del catálogo. | Martín Rodríguez | 2 |
| T5 | Integrar el indicador de receta entre el frontend y el backend. | Martín Rodríguez | 1 |
| T6 | Implementar y ejecutar pruebas para los escenarios de aceptación definidos en E2-H4. | Martín Rodríguez | 2 |

E3-H1

Como Encargado de inventario, necesito consultar el stock de un producto por sucursal, con la finalidad de conocer su disponibilidad real.

Esfuerzo registrado: 5. Prioridad: Alta (Must). Estado en Product Backlog: Planificada. Responsable de las tareas: Jesús Lozano. Estimación: 8 h; registro diario: 8 h. Dependencias: Depende de E1-H5 y E2-H1.

| Tarea | Actividad | Responsable | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Diseñar la estructura y persistencia para la consulta de stock por producto y sucursal. | Jesús Lozano | 1 |
| T2 | Implementar en backend los servicios de consulta de stock disponible por sucursal. | Jesús Lozano | 1 |
| T3 | Implementar filtros de búsqueda por sucursal, categoría y código de producto. | Jesús Lozano | 1 |
| T4 | Desarrollar la interfaz de consulta de inventario multisucursal. | Jesús Lozano | 2 |
| T5 | Integrar la consulta de stock del frontend con los servicios backend. | Jesús Lozano | 1 |
| T6 | Implementar y ejecutar pruebas para los escenarios de aceptación definidos en E3-H1. | Jesús Lozano | 2 |

E3-H2

Como Encargado de inventario, necesito gestionar lotes y fechas de vencimiento, con la finalidad de mantener trazabilidad de los productos farmacéuticos.

Esfuerzo registrado: 8. Prioridad: Alta (Must). Estado en Product Backlog: Planificada. Responsable de las tareas: Jesús Lozano. Estimación: 10 h; registro diario: 10 h. Dependencias: Depende de E3-H1.

| Tarea | Actividad | Responsable | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Implementar la estructura y persistencia de lotes y fechas de vencimiento en backend. | Jesús Lozano | 2 |
| T2 | Implementar la lógica de trazabilidad y regla FEFO (primero en vencer, primero en salir). | Jesús Lozano | 1 |
| T3 | Implementar las operaciones para la creación y asociación de lotes a productos. | Jesús Lozano | 2 |
| T4 | Desarrollar la interfaz para la gestión y seguimiento de lotes por producto. | Jesús Lozano | 2 |
| T5 | Integrar la gestión de lotes del frontend con el backend. | Jesús Lozano | 1 |
| T6 | Implementar y ejecutar pruebas para los escenarios de aceptación definidos en E3-H2. | Jesús Lozano | 2 |

E3-H3

Como Administrador, necesito configurar stock mínimo por producto y sucursal, con la finalidad de detectar oportunamente productos con baja disponibilidad.

Esfuerzo registrado: 3. Prioridad: Alta (Must). Estado en Product Backlog: Planificada. Responsable de las tareas: Jesús Lozano. Estimación: 8 h; registro diario: 8 h. Dependencias: Depende de E3-H1.

| Tarea | Actividad | Responsable | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Incorporar la configuración de umbrales de stock mínimo por sucursal en la base de datos. | Jesús Lozano | 1 |
| T2 | Implementar la lógica backend para evaluar y marcar productos con stock bajo el mínimo. | Jesús Lozano | 1 |
| T3 | Desarrollar la interfaz administrativa para establecer y editar los niveles de stock mínimo. | Jesús Lozano | 1 |
| T4 | Implementar la visualización de alertas visuales de stock crítico en el tablero. | Jesús Lozano | 2 |
| T5 | Integrar la configuración de stock mínimo del frontend con el backend. | Jesús Lozano | 1 |
| T6 | Implementar y ejecutar pruebas para los escenarios de aceptación definidos en E3-H3. | Jesús Lozano | 2 |

E3-H4

Como Administrador, necesito consultar movimientos y alertas de vencimiento, con la finalidad de supervisar cambios de inventario y lotes próximos a vencer.

Esfuerzo registrado: 8. Prioridad: Alta (Must). Estado en Product Backlog: Planificada. Responsable de las tareas: Jesús Lozano. Estimación: 10 h; registro diario: 0 h. Dependencias: Depende de E3-H1 y E3-H2.

| Tarea | Actividad | Responsable | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Implementar la estructura de auditoría y kardex para el registro de movimientos de inventario. | Jesús Lozano | 2 |
| T2 | Implementar en backend las consultas de movimientos de stock y alertas de vencimiento próximo. | Jesús Lozano | 1 |
| T3 | Validar rangos de fechas y parámetros de alertas de lotes por vencer. | Jesús Lozano | 2 |
| T4 | Desarrollar la pantalla de reporte de movimientos de kardex y panel de alertas de vencimiento. | Jesús Lozano | 2 |
| T5 | Integrar la consulta de movimientos y alertas del frontend con el backend. | Jesús Lozano | 1 |
| T6 | Implementar y ejecutar pruebas para los escenarios de aceptación definidos en E3-H4. | Jesús Lozano | 2 |

E4-H1

Como Encargado de inventario, necesito solicitar una transferencia entre sucursales, con la finalidad de trasladar stock manteniendo trazabilidad.

Esfuerzo registrado: 8. Prioridad: Alta (Must). Estado en Product Backlog: Planificada. Responsable de las tareas: Andrés Alvarado. Estimación: 8 h; registro diario: 8 h. Dependencias: Depende de E3-H1 y E3-H4.

| Tarea | Actividad | Responsable | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Diseñar el modelo de datos y estados para las solicitudes de transferencia entre sucursales. | Andrés Alvarado | 1 |
| T2 | Implementar en backend el flujo de creación de solicitudes de transferencia con stock reservado. | Andrés Alvarado | 1 |
| T3 | Validar la disponibilidad de stock en la sucursal de origen al solicitar la transferencia. | Andrés Alvarado | 1 |
| T4 | Desarrollar la interfaz para solicitar transferencias seleccionando sucursal origen, destino y productos. | Andrés Alvarado | 2 |
| T5 | Integrar el formulario de transferencia del frontend con el backend. | Andrés Alvarado | 1 |
| T6 | Implementar y ejecutar pruebas para los escenarios de aceptación definidos en E4-H1. | Andrés Alvarado | 2 |

E4-H2

Como Administrador, necesito aprobar o rechazar transferencias manuales, con la finalidad de controlar movimientos no asociados a pedidos online.

Esfuerzo registrado: 5. Prioridad: Alta (Must). Estado en Product Backlog: Planificada. Responsable de las tareas: Andrés Alvarado. Estimación: 8 h; registro diario: 8 h. Dependencias: Depende de E4-H1 y permisos.

| Tarea | Actividad | Responsable | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Implementar la lógica de backend para la aprobación y rechazo de transferencias manuales. | Andrés Alvarado | 1 |
| T2 | Implementar el control de permisos de usuario para autorizar la aprobación/rechazo. | Andrés Alvarado | 1 |
| T3 | Actualizar el estado del stock reservado al rechazar o aprobar la solicitud. | Andrés Alvarado | 2 |
| T4 | Desarrollar la bandeja de entrada administrativa de transferencias pendientes de aprobación. | Andrés Alvarado | 2 |
| T5 | Integrar la gestión de aprobación del frontend con el backend. | Andrés Alvarado | 1 |
| T6 | Implementar y ejecutar pruebas para los escenarios de aceptación definidos en E4-H2. | Andrés Alvarado | 1 |

E4-H3

Como Encargado de inventario de sucursal destino, necesito confirmar la recepción de una transferencia, con la finalidad de habilitar el stock solo cuando haya llegado físicamente.

Esfuerzo registrado: 5. Prioridad: Alta (Must). Estado en Product Backlog: Planificada. Responsable de las tareas: Andrés Alvarado. Estimación: 8 h; registro diario: 8 h. Dependencias: Depende de E4-H1 y E4-H2.

| Tarea | Actividad | Responsable | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Implementar en backend la recepción de transferencias y la habilitación de stock en sucursal destino. | Andrés Alvarado | 1 |
| T2 | Validar la coincidencia física de unidades recibidas contra la solicitud aprobada. | Andrés Alvarado | 1 |
| T3 | Registrar la entrada formal al kardex de la sucursal destino tras la confirmación. | Andrés Alvarado | 1 |
| T4 | Desarrollar la interfaz de confirmación de recepción para el encargado de la sucursal destino. | Andrés Alvarado | 2 |
| T5 | Integrar la confirmación de recepción del frontend con el backend. | Andrés Alvarado | 1 |
| T6 | Implementar y ejecutar pruebas para los escenarios de aceptación definidos en E4-H3. | Andrés Alvarado | 2 |

E4-H4

Como Encargado de inventario, necesito registrar recepción de mercadería, con la finalidad de ingresar nuevas existencias con respaldo y trazabilidad.

Esfuerzo registrado: 8. Prioridad: Alta (Must). Estado en Product Backlog: Planificada. Responsable de las tareas: Andrés Alvarado. Estimación: 10 h; registro diario: 6 h. Dependencias: Depende de E3-H2.

| Tarea | Actividad | Responsable | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Diseñar la estructura de recepción de mercadería con registro de proveedor, guía y factura. | Andrés Alvarado | 2 |
| T2 | Implementar en backend el ingreso de existencias y la creación automática de lotes recibidos. | Andrés Alvarado | 1 |
| T3 | Validar datos obligatorios de respaldo (número de documento, fecha e ítems). | Andrés Alvarado | 2 |
| T4 | Desarrollar la interfaz para registrar la recepción de mercadería e ingresar cantidades por producto. | Andrés Alvarado | 2 |
| T5 | Integrar el módulo de recepción de mercadería del frontend con el backend. | Andrés Alvarado | 1 |
| T6 | Implementar y ejecutar pruebas para los escenarios de aceptación definidos en E4-H4. | Andrés Alvarado | 2 |

E4-H5

Como Administrador / Encargado de inventario, necesito realizar un ajuste manual de inventario con motivo, con la finalidad de corregir diferencias sin editar stock de forma arbitraria.

Esfuerzo registrado: 5. Prioridad: Alta (Must). Estado en Product Backlog: Planificada. Responsable de las tareas: Andrés Alvarado. Estimación: 8 h; registro diario: 0 h. Dependencias: Depende de E3-H4 y permisos.

| Tarea | Actividad | Responsable | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Implementar la estructura de datos y tipos de motivo para ajustes manuales de inventario. | Andrés Alvarado | 1 |
| T2 | Implementar la lógica backend de ajuste (mermas, roturas, diferencias) con justificación obligatoria. | Andrés Alvarado | 1 |
| T3 | Controlar que solo usuarios con rol de Administrador o Encargado puedan ejecutar ajustes. | Andrés Alvarado | 1 |
| T4 | Desarrollar la interfaz para la realización de ajustes manuales con selección de motivo. | Andrés Alvarado | 2 |
| T5 | Integrar el formulario de ajustes de inventario del frontend con el backend. | Andrés Alvarado | 1 |
| T6 | Implementar y ejecutar pruebas para los escenarios de aceptación definidos en E4-H5. | Andrés Alvarado | 2 |

La distribución de las 113 horas estimadas es: Martín Rodríguez, 35 h; Jesús Lozano, 36 h; Andrés Alvarado, 42 h. Se obtiene de los responsables del detalle y coincide con el resumen del Excel; no representa horas efectivamente registradas.

## Criterios de aceptación del Sprint 2

Los siguientes 28 escenarios corresponden a las historias de E2, E3 y E4 del documento de Épicas e Historias de Usuario. El equipo confirma que Martín Rodríguez Cid aceptó las 13 historias del Sprint 2. Los criterios se conservan; sus resultados de pruebas y el respaldo documental de aprobación pueden incorporarse posteriormente.

E2-H1 Escenario 1 Producto válido

Contexto: Se ingresan los datos obligatorios de un producto. Evento: Cuando se guarda el registro. Resultado esperado: El producto queda disponible para inventario, POS y e-commerce según su estado.

E2-H1 Escenario 2 Código duplicado

Contexto: El código de barra ya pertenece a otro producto. Evento: Cuando se intenta asociar el código. Resultado esperado: El sistema rechaza la duplicidad e identifica el conflicto.

E2-H2 Escenario 1 Cambio de precio

Contexto: El producto existe y el nuevo precio es válido. Evento: Cuando se confirma la modificación. Resultado esperado: El sistema actualiza el precio base para todos los canales y registra fecha, precio anterior, precio nuevo y usuario responsable.

E2-H2 Escenario 2 Historial de precios

Contexto: El producto posee uno o más cambios de precio registrados. Evento: Cuando un usuario autorizado consulta el historial del producto. Resultado esperado: El sistema muestra el historial completo de cambios de precio conservando precio anterior, precio nuevo, fecha y usuario responsable de cada modificación.

E2-H3 Escenario 1 Promoción válida

Contexto: Se define tipo, valor, inicio y fecha de término. Evento: Cuando se guarda la promoción. Resultado esperado: El sistema la aplica automáticamente durante su vigencia al producto o categoría configurada.

E2-H3 Escenario 2 Promociones coincidentes

Contexto: El producto posee más de una promoción vigente aplicable en el mismo periodo, ya sea directamente o mediante su categoría. Evento: Cuando el sistema calcula el precio promocional. Resultado esperado: El sistema compara las promociones vigentes y aplica únicamente la que genere el mayor descuento para el cliente. Las demás promociones permanecen vigentes, pero no se aplican a esa operación.

E2-H4 Escenario 1 Producto con receta en web

Contexto: El producto está marcado como sujeto a receta. Evento: Cuando un cliente consulta el catálogo. Resultado esperado: El sistema muestra información, precio y disponibilidad, pero no permite agregarlo al carrito.

E2-H4 Escenario 2 Intento directo de compra

Contexto: Un cliente intenta enviar al backend un producto restringido. Evento: Cuando se valida el carrito o pedido. Resultado esperado: El backend rechaza la operación aunque la interfaz haya sido manipulada.

E3-H1 Escenario 1 Disponibilidad calculada

Contexto: Existen unidades físicas y algunas están reservadas. Evento: Cuando se consulta el inventario. Resultado esperado: El sistema muestra stock físico, reservado y disponible, calculando disponible como físico menos reservado.

E3-H1 Escenario 2 Sin disponibilidad

Contexto: No quedan unidades disponibles. Evento: Cuando se consulta o intenta utilizar el producto. Resultado esperado: El sistema muestra disponibilidad cero y nunca presenta cantidades negativas.

E3-H2 Escenario 1 Registro de lote

Contexto: Se recibe un producto con lote y fecha de vencimiento válidos. Evento: Cuando se registra la entrada. Resultado esperado: El sistema asocia las unidades a la sucursal, producto, lote y vencimiento correspondiente.

E3-H2 Escenario 2 Prioridad FEFO

Contexto: Existen varios lotes vendibles del mismo producto. Evento: Cuando se debe seleccionar stock para salida. Resultado esperado: El sistema prioriza el lote con fecha de vencimiento más próxima entre los no vencidos.

E3-H3 Escenario 1 Stock bajo

Contexto: El stock disponible llega o baja del mínimo configurado. Evento: Cuando se actualiza o consulta el inventario. Resultado esperado: El sistema genera una alerta visible en el dashboard.

E3-H3 Escenario 2 Stock normal

Contexto: El stock disponible está sobre el mínimo. Evento: Cuando se consulta el estado. Resultado esperado: El sistema no muestra alerta de stock bajo.

E3-H4 Escenario 1 Movimiento trazable

Contexto: Una operación modifica existencias. Evento: Cuando se confirma la operación. Resultado esperado: El sistema registra tipo de movimiento, cantidad, sucursal, producto/lote, usuario y fecha.

E3-H4 Escenario 2 Alerta de vencimiento

Contexto: Existe un lote con fecha de vencimiento registrada. Evento: Cuando el sistema evalúa diariamente su fecha de vencimiento. Resultado esperado: El sistema clasifica como Próximo a vencer los lotes con 16 a 30 días restantes, como Crítico los lotes con 1 a 15 días, y como Vencido los que alcanzaron o superaron su fecha; los lotes con más de 30 días no generan alerta y los vencidos no pueden venderse.

E4-H1 Escenario 1 Solicitud válida

Contexto: La sucursal origen posee disponibilidad suficiente para las cantidades solicitadas. Evento: Cuando se registran origen, destino, productos y cantidades y se confirma la solicitud. Resultado esperado: El sistema crea la transferencia en estado Solicitada y reserva las unidades en la sucursal origen, reduciendo el stock disponible sin disminuir todavía el stock físico.

E4-H1 Escenario 2 Stock insuficiente

Contexto: La cantidad solicitada supera la disponibilidad de la sucursal origen. Evento: Cuando se intenta confirmar la solicitud. Resultado esperado: El sistema rechaza la cantidad que no puede ser cubierta, no crea reservas inválidas y evita que el stock disponible quede negativo.

E4-H1 Escenario 3 Despacho de transferencia

Contexto: La transferencia está autorizada o habilitada para despacho y las unidades permanecen reservadas en la sucursal origen. Evento: Cuando el usuario confirma el despacho. Resultado esperado: El sistema descuenta las unidades del stock físico de la sucursal origen, libera la reserva asociada y registra las cantidades como stock en tránsito hasta su recepción.

E4-H2 Escenario 1 Aprobación

Contexto: La transferencia manual está pendiente y el usuario posee permiso. Evento: Cuando la aprueba. Resultado esperado: El sistema registra la autorización y permite continuar con el despacho.

E4-H2 Escenario 2 Sin permiso

Contexto: El usuario no posee autorización. Evento: Cuando intenta aprobar la transferencia. Resultado esperado: El sistema rechaza la acción y mantiene el estado sin cambios.

E4-H2 Escenario 3 Rechazo

Contexto: La transferencia manual está pendiente y mantiene unidades reservadas en la sucursal origen. Evento: Cuando un usuario autorizado rechaza la transferencia. Resultado esperado: El sistema cambia la transferencia a estado Rechazada, libera las unidades reservadas en la sucursal origen y mantiene trazabilidad de la decisión.

E4-H3 Escenario 1 Stock en tránsito

Contexto: La transferencia fue despachada pero aún no ha sido recibida. Evento: Cuando se consulta el inventario de la sucursal destino. Resultado esperado: Las unidades en tránsito no aparecen como stock disponible de la sucursal destino.

E4-H3 Escenario 2 Recepción de transferencia

Contexto: La transferencia fue despachada y el conjunto de paquetes asociado llegó a la sucursal destino. Evento: Cuando el encargado confirma la recepción de la transferencia. Resultado esperado: El sistema considera recibidas las cantidades despachadas, las incorpora al inventario de destino, elimina su condición de stock en tránsito, cierra la transferencia y registra el movimiento correspondiente.

E4-H4 Escenario 1 Recepción completa

Contexto: Se informan documento, sucursal, productos, cantidades, lotes y vencimientos. Evento: Cuando se confirma la recepción. Resultado esperado: El sistema incrementa el inventario mediante movimientos de entrada y registra al usuario responsable.

E4-H4 Escenario 2 Datos incompletos

Contexto: Falta información obligatoria de lote o cantidad. Evento: Cuando se intenta confirmar la recepción. Resultado esperado: El sistema solicita corregir la información antes de afectar el inventario.

E4-H5 Escenario 1 Ajuste válido

Contexto: Se especifica producto, sucursal/lote, cantidad y motivo. Evento: Cuando el usuario confirma el ajuste. Resultado esperado: El sistema genera un movimiento de ajuste y registra valor anterior, nuevo valor, motivo, usuario y fecha.

E4-H5 Escenario 2 Ajuste inválido

Contexto: El ajuste produciría stock negativo o no posee motivo. Evento: Cuando se intenta confirmar. Resultado esperado: El sistema rechaza la operación y no modifica las existencias.

## Definición de terminado

Una Historia de Usuario se considera terminada cuando su funcionalidad ha sido desarrollada e integrada, cumple todos sus criterios de aceptación, cuenta con validaciones en frontend y backend, respeta los permisos definidos, fue probada sin errores críticos, mantiene la integridad de la base de datos, fue incorporada a la rama principal mediante revisión de código y posee evidencia suficiente para ser presentada durante la Sprint Review.

La Definition of Done se aplica a cada historia. Una tarea terminada no basta para declarar terminada la historia: deben cumplirse la integración, las pruebas, los criterios de aceptación y la evidencia. Solo las historias que cumplen la definición completa pueden presentarse como Hechas en la Sprint Review.

| N.º | Criterio de terminado |
| --- | --- |
| 1 | Cumple todos los criterios de aceptación definidos en la Historia de Usuario. |
| 2 | El frontend, backend y la base de datos se encuentran integrados cuando corresponde. |
| 3 | Las validaciones se aplican tanto en la interfaz como en el backend. |
| 4 | Los roles, permisos y restricciones se verifican desde el backend. |
| 5 | No existen errores críticos conocidos que impidan utilizar la funcionalidad. |
| 6 | Se ejecutaron pruebas funcionales y de integración con resultados satisfactorios. |
| 7 | El código fue revisado por al menos otro integrante del equipo. |
| 8 | Los cambios están versionados y disponibles en el repositorio GitHub del proyecto. |
| 9 | La funcionalidad se encuentra disponible en el ambiente de prueba acordado. |
| 10 | Existe evidencia de ejecución, como capturas, resultados de pruebas o registros equivalentes. |
| 11 | La documentación técnica relacionada fue actualizada cuando corresponde. |
| 12 | La funcionalidad está preparada para demostrarse durante la Sprint Review. |
| 13 | El Product Owner puede validar el resultado utilizando los criterios de aceptación de la HU. |

El equipo confirma la finalización de las 77 tareas y la aceptación de las 13 historias del Sprint 2 por Martín Rodríguez Cid, Product Owner. Se registra esta comunicación sin inventar fecha, firma ni acta. Los resultados de pruebas, revisiones de código y demás evidencias de la Definition of Done pueden incorporarse posteriormente como respaldo documental.

# Burndown del Sprint 2

El punto inicial es de 113 horas, suma de las estimaciones de las 77 tareas. La línea ideal reduce uniformemente esa carga durante diez días: 113 − (113 / 10) × día. La línea real descuenta las horas de los registros diarios. Ambas comienzan en 113 h; la línea real termina en 32 h y la ideal en cero.

| Momento | Horas ideales restantes | Horas reales restantes |
| --- | --- | --- |
| Inicio | 113 | 113 |
| Día 1 · 21/09/2026 | 101.7 | 104 |
| Día 2 · 22/09/2026 | 90.4 | 95 |
| Día 3 · 23/09/2026 | 79.1 | 86 |
| Día 4 · 24/09/2026 | 67.8 | 77 |
| Día 5 · 25/09/2026 | 56.5 | 68 |
| Día 6 · 28/09/2026 | 45.2 | 60 |
| Día 7 · 29/09/2026 | 33.9 | 53 |
| Día 8 · 30/09/2026 | 22.6 | 46 |
| Día 9 · 01/10/2026 | 11.3 | 39 |
| Día 10 · 02/10/2026 | 0.0 | 32 |

Fuente del gráfico: registros diarios del Sprint Backlog 2 (2), coincidentes con el Burndown del Sprint 2. Se conserva el saldo aritmético de 32 h derivado de 113 h estimadas menos 81 h registradas. Según la confirmación del equipo, las tareas están completadas y esa diferencia es favorable; el saldo del gráfico no debe interpretarse como 32 h de trabajo pendiente. No se alteran datos ni fórmulas.

## Seguimiento registrado del Sprint 2

El consumo diario documentado es de 9, 9, 9, 9, 9, 8, 7, 7, 7 y 7 horas: 81 h frente a 113 h estimadas. El equipo confirma que las 77 tareas están completadas. La diferencia favorable es de 32 h; la tabla conserva los consumos y saldos aritméticos originales.

| Fecha | Horas consumidas del día | Horas restantes calculadas |
| --- | --- | --- |
| 21/09/2026 | 9 | 104 |
| 22/09/2026 | 9 | 95 |
| 23/09/2026 | 9 | 86 |
| 24/09/2026 | 9 | 77 |
| 25/09/2026 | 9 | 68 |
| 28/09/2026 | 8 | 60 |
| 29/09/2026 | 7 | 53 |
| 30/09/2026 | 7 | 46 |
| 01/10/2026 | 7 | 39 |
| 02/10/2026 | 7 | 32 |
| Total registrado | 81 | 32 h de saldo calculado |