Documento Sprint Backlog

Sprint Backlog 3

“SIGFQ”

Sistema Integral de Gestión para Farmacia Quilicura

Periodo 05/10/2026 al 19/10/2026
Corte previsto 12/10/2026
Preparado el 10/10/2026

Tabla de contenido

Datos del documento	2

Histórico de revisiones	3

Información del proyecto	3

Integrantes y roles	3

Objetivo y alcance del Sprint 3	3

Historias y tareas planificadas	4

E5-H1	4

E5-H2	4

E5-H5	5

E5-H3	6

E5-H4	6

E5-H6	7

E6-H1	8

E6-H2	8

E6-H3	9

E6-H4	10

E6-H5	10

Dependencias y bloqueos	11

Seguimiento del avance	11

Definición de terminado aplicable	12

Documentos de referencia	12

# Datos del documento

Periodo oficial del Sprint 3: 05/10/2026 al 19/10/2026. Corte previsto de evaluación: 12/10/2026. Documento preparado el 10/10/2026 con la información disponible; el avance hasta el día 12 requiere actualización del equipo. Estado del Sprint: En desarrollo.

## Histórico de revisiones

| Versión | Fecha | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- |
| 3.0 | 10/10/2026 | Preparación del Sprint 3 para evaluación del 12/10/2026. Autoría de revisión: Equipo SIGFQ — por confirmar. |

## Información del proyecto

| Dato | Información |
| --- | --- |
| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| Sección | Capstone 004D |
| Proyecto (Nombre) | Sistema Integral de Gestión para Farmacia Quilicura |
| Fecha de Inicio | 10/08/2026 |
| Fecha de Término | 11/12/2026 |
| Patrocinador principal | Dueña/Socia de la farmacia |
| Docente | Juan Hernandez |

## Integrantes y roles

| RUT | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.387.093-9 | Martín Rodríguez Cid | mart.rodriguezc@duocuc.cl |
| 22.631.838-0 | Jesús Gilberto Lozano Álvarez | je.lozano@duocuc.cl |
| 21.576.238-6 | Andrés Alonso Alvarado Olguín | and.alvarado@duocuc.cl |

Martín Rodríguez Cid: Product Owner y equipo de desarrollo. Jesús Gilberto Lozano Álvarez y Andrés Alonso Alvarado Olguín: Scrum Masters y equipo de desarrollo, según Visión y Roles Scrum. Responsables técnicos de las tareas: se conservan las asignaciones del Excel.

# Objetivo y alcance del Sprint 3

Implementar el Punto de Venta y el comercio electrónico de SIGFQ, integrando caja, ventas, promociones, comprobantes, devoluciones, catálogo online, clientes, carrito y retiro en sucursal. El alcance comprende once historias E5 y E6 y 66 tareas, con 90 horas estimadas. La creación real de pedidos de E7 no forma parte del incremento implementado de este Sprint.

Hecho indica el estado técnico. A significa Aceptada por el Product Owner. El equipo confirma que Martín Rodríguez Cid aceptó E5-H1 a E5-H6, E6-H1, E6-H2 y E6-H4. E6-H3 y E6-H5 permanecen incompletas y con aceptación pendiente. Esta confirmación no aporta fecha exacta, firma ni acta de aceptación.

El equipo confirma 67,75 horas reales totales frente a 90 horas estimadas. La diferencia de 22,25 horas compara estimación y esfuerzo comunicado; no mide por sí sola el trabajo pendiente. La distribución diaria del Excel está por conciliar: 23,75 horas aparecen en columnas del 13 al 19 de octubre. Esos valores se conservan como distribución pendiente, sin atribuirles ejecución en fechas futuras ni trasladarlos al corte.

# Historias y tareas planificadas

Las actividades, responsables, estimaciones y estados se reproducen del Sprint Backlog 3. T1 a T6 identifican únicamente el orden de las tareas dentro de cada historia. No sustituyen los identificadores originales. El esfuerzo del Product Backlog se conserva con su unidad no especificada y no se convierte a horas.

## E5-H1

Como Vendedor / Cajero, necesito buscar o escanear productos en el POS, con la finalidad de agregar rápidamente productos disponibles a una venta.

Prioridad: Alta (Must). Esfuerzo registrado: 5,0. Estimación de tareas: 9 h. Estado: Hecho técnico registrado. Aceptación PO: A, aceptada por Martín Rodríguez Cid según confirmación del equipo. Depende de E2-H1 y E3-H1.

| N.º | Actividad y estado técnico | Responsable | Est. h |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Implementar en backend la búsqueda de productos por código de barra, nombre o identificador dentro de la sucursal activa. Estado: Hecho | Martín Rodríguez | 2 |
| T2 | Validar el stock vendible disponible y evitar agregar al POS cantidades superiores a la existencia disponible. Estado: Hecho | Martín Rodríguez | 1 |
| T3 | Desarrollar la interfaz del POS para búsqueda, escaneo y selección de productos. Estado: Hecho | Martín Rodríguez | 2 |
| T4 | Implementar el carrito del POS con opciones para agregar, quitar y modificar cantidades. Estado: Hecho | Martín Rodríguez | 1 |
| T5 | Integrar la búsqueda y el carrito del frontend con los servicios de productos e inventario del backend. Estado: Hecho | Martín Rodríguez | 1 |
| T6 | Implementar y ejecutar pruebas para los escenarios de producto disponible y producto sin disponibilidad de E5-H1. Estado: Hecho | Martín Rodríguez | 2 |

## E5-H2

Como Vendedor / Cajero, necesito aplicar automáticamente las promociones vigentes, con la finalidad de cobrar el precio correcto sin descuentos manuales.

Prioridad: Alta (Must). Esfuerzo registrado: 3,0. Estimación de tareas: 8 h. Estado: Hecho técnico registrado. Aceptación PO: A, aceptada por Martín Rodríguez Cid según confirmación del equipo. Depende de E2-H3 y E5-H1.

| N.º | Actividad y estado técnico | Responsable | Est. h |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Implementar en backend la obtención de promociones vigentes por producto o categoría al calcular el carrito del POS. Estado: Hecho | Martín Rodríguez | 2 |
| T2 | Comparar promociones coincidentes y seleccionar únicamente la que entregue el menor precio final al cliente. Estado: Hecho | Martín Rodríguez | 2 |
| T3 | Aplicar automáticamente el precio base cuando no exista una promoción vigente para el producto. Estado: Hecho | Martín Rodríguez | 1 |
| T4 | Bloquear la aplicación de descuentos manuales por parte del cajero. Estado: Hecho | Martín Rodríguez | 1 |
| T5 | Mostrar en el POS la promoción aplicada, el precio final y el total recalculado de la venta. Estado: Hecho | Martín Rodríguez | 1 |
| T6 | Implementar y ejecutar pruebas para promoción vigente, sin promoción y múltiples promociones de E5-H2. Estado: Hecho | Martín Rodríguez | 1 |

## E5-H5

Como Vendedor / Cajero, necesito abrir y cerrar caja registrando sus indicadores, con la finalidad de controlar los resultados de la jornada o turno.

Prioridad: Alta (Must). Esfuerzo registrado: 8,0. Estimación de tareas: 8 h. Estado: Hecho técnico registrado. Aceptación PO: A, aceptada por Martín Rodríguez Cid según confirmación del equipo. Sin dependencia funcional directa.

| N.º | Actividad y estado técnico | Responsable | Est. h |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Implementar la estructura y persistencia de la sesión de caja asociada a usuario, sucursal, fecha/hora y monto inicial. Estado: Hecho | Jesús Lozano | 1 |
| T2 | Implementar la apertura de caja permitiendo un monto inicial igual a cero y evitando que el mismo usuario mantenga más de una sesión de caja abierta en la sucursal de trabajo. Estado: Hecho | Jesús Lozano | 2 |
| T3 | Implementar el cierre de caja con totales por medio de pago, efectivo esperado, efectivo contado, diferencia, cantidad de ventas y ticket promedio. Estado: Hecho | Jesús Lozano | 2 |
| T4 | Desarrollar la interfaz para registrar y confirmar la apertura de caja. Estado: Hecho | Jesús Lozano | 1 |
| T5 | Desarrollar la interfaz de cierre de caja mostrando el resumen de indicadores y permitiendo registrar el efectivo contado. Estado: Hecho | Jesús Lozano | 1 |
| T6 | Implementar y ejecutar pruebas para los escenarios de apertura y cierre definidos en E5-H5. Estado: Hecho | Jesús Lozano | 1 |

## E5-H3

Como Vendedor / Cajero, necesito finalizar una venta con el medio de pago correspondiente, con la finalidad de registrar la operación y actualizar el inventario central.

Prioridad: Alta (Must). Esfuerzo registrado: 8,0. Estimación de tareas: 9 h. Estado: Hecho técnico registrado. Aceptación PO: A, aceptada por Martín Rodríguez Cid según confirmación del equipo. Depende de E5-H1, E5-H2 y E5-H5.

| N.º | Actividad y estado técnico | Responsable | Est. h |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Validar en backend que exista una caja abierta y que el carrito mantenga stock disponible antes de finalizar la venta. Estado: Hecho | Andrés Alvarado | 2 |
| T2 | Implementar el registro de los medios de pago permitidos: efectivo, débito, crédito y transferencia. Estado: Hecho | Andrés Alvarado | 1 |
| T3 | Registrar la venta y su detalle mediante una operación transaccional. Estado: Hecho | Andrés Alvarado | 2 |
| T4 | Descontar el inventario una sola vez y registrar los movimientos de salida asociados a la venta. Estado: Hecho | Andrés Alvarado | 2 |
| T5 | Desarrollar e integrar la pantalla de confirmación de venta y selección de medio de pago. Estado: Hecho | Andrés Alvarado | 1 |
| T6 | Implementar y ejecutar pruebas para venta válida, caja cerrada y actualización única de inventario de E5-H3. Estado: Hecho | Andrés Alvarado | 1 |

## E5-H4

Como Vendedor / Cajero, necesito generar un comprobante interno de venta, con la finalidad de entregar respaldo de la operación al cliente.

Prioridad: Alta (Must). Esfuerzo registrado: 3,0. Estimación de tareas: 7 h. Estado: Hecho técnico registrado. Aceptación PO: A, aceptada por Martín Rodríguez Cid según confirmación del equipo. Depende de E5-H3.

| N.º | Actividad y estado técnico | Responsable | Est. h |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Implementar en backend la generación del comprobante interno a partir de una venta registrada correctamente. Estado: Hecho | Andrés Alvarado | 1 |
| T2 | Incluir sucursal, venta, fecha, cajero, productos, promociones, total y medio de pago en el comprobante. Estado: Hecho | Andrés Alvarado | 1 |
| T3 | Incorporar de forma visible la leyenda de comprobante sin validez tributaria. Estado: Hecho | Andrés Alvarado | 1 |
| T4 | Desarrollar la vista imprimible del comprobante dentro del POS. Estado: Hecho | Andrés Alvarado | 2 |
| T5 | Integrar la generación automática del comprobante inmediatamente después de finalizar correctamente la venta. Estado: Hecho | Andrés Alvarado | 1 |
| T6 | Implementar y ejecutar pruebas para la generación y contenido del comprobante de E5-H4. Estado: Hecho | Andrés Alvarado | 1 |

## E5-H6

Como Administrador, necesito registrar anulaciones o devoluciones vinculadas a una venta, con la finalidad de corregir operaciones manteniendo historial y control.

Prioridad: Alta (Must). Esfuerzo registrado: 8,0. Estimación de tareas: 9 h. Estado: Hecho técnico registrado. Aceptación PO: A, aceptada por Martín Rodríguez Cid según confirmación del equipo. Depende de E5-H3 y permisos.

| N.º | Actividad y estado técnico | Responsable | Est. h |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Implementar la estructura de la operación de reversa vinculada a la venta original, conservando usuario, fecha y motivo. Estado: Hecho | Jesús Lozano | 2 |
| T2 | Validar la existencia de la venta original, el motivo y la autorización requerida antes de permitir la operación. Estado: Hecho | Jesús Lozano | 1 |
| T3 | Validar que la cantidad devuelta no supere lo comprado en la venta original. Estado: Hecho | Jesús Lozano | 2 |
| T4 | Reintegrar unidades al stock solamente cuando las condiciones de la devolución lo permitan y registrar el movimiento correspondiente. Estado: Hecho | Jesús Lozano | 1 |
| T5 | Desarrollar e integrar la interfaz para localizar la venta, seleccionar productos o cantidades y registrar el motivo. Estado: Hecho | Jesús Lozano | 2 |
| T6 | Implementar y ejecutar pruebas para operación válida, cantidades inválidas y trazabilidad de E5-H6. Estado: Hecho | Jesús Lozano | 1 |

## E6-H1

Como Visitante / Cliente, necesito consultar el catálogo online y la disponibilidad por sucursal, con la finalidad de conocer los productos antes de comprar o acudir a la farmacia.

Prioridad: Alta (Must). Esfuerzo registrado: 5,0. Estimación de tareas: 8 h. Estado: Hecho técnico registrado. Aceptación PO: A, aceptada por Martín Rodríguez Cid según confirmación del equipo. Depende de E2-H1, E2-H2, E2-H4 y E3-H1.

| N.º | Actividad y estado técnico | Responsable | Est. h |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Implementar en backend el servicio de catálogo online considerando únicamente productos publicados y activos. Estado: Hecho | Jesús Lozano | 2 |
| T2 | Exponer nombre, precio, información relevante y disponibilidad por sucursal para cada producto. Estado: Hecho | Jesús Lozano | 1 |
| T3 | Integrar la disponibilidad del inventario multisucursal en la consulta del catálogo online. Estado: Hecho | Jesús Lozano | 1 |
| T4 | Mantener visibles los productos sujetos a receta e impedir que puedan agregarse al carrito online. Estado: Hecho | Jesús Lozano | 2 |
| T5 | Desarrollar la interfaz de catálogo, búsqueda y ficha de producto para el canal web. Estado: Hecho | Jesús Lozano | 1 |
| T6 | Implementar y ejecutar pruebas para catálogo disponible y producto restringido de E6-H1. Estado: Hecho | Jesús Lozano | 1 |

## E6-H2

Como Cliente, necesito registrarme e iniciar sesión con datos mínimos, con la finalidad de acceder a mis pedidos online.

Prioridad: Alta (Must). Esfuerzo registrado: 5,0. Estimación de tareas: 8 h. Estado: Hecho técnico registrado. Aceptación PO: A, aceptada por Martín Rodríguez Cid según confirmación del equipo. Sin dependencia funcional directa.

| N.º | Actividad y estado técnico | Responsable | Est. h |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Implementar el registro de cliente utilizando nombre, correo y contraseña como datos mínimos. Estado: Hecho | Andrés Alvarado | 1 |
| T2 | Validar correo único y almacenar la contraseña mediante un mecanismo seguro de hash. Estado: Hecho | Andrés Alvarado | 2 |
| T3 | Implementar la autenticación del cliente y la generación de sesión o token para el canal online. Estado: Hecho | Andrés Alvarado | 1 |
| T4 | Desarrollar las interfaces de registro e inicio de sesión del cliente. Estado: Hecho | Andrés Alvarado | 1 |
| T5 | Integrar la identidad del cliente autenticado con los pedidos online asociados a su cuenta. Estado: Hecho | Andrés Alvarado | 2 |
| T6 | Implementar y ejecutar pruebas para registro válido e inicio de sesión inválido de E6-H2. Estado: Hecho | Andrés Alvarado | 1 |

## E6-H3

Como Invitado, necesito comprar sin crear una cuenta, con la finalidad de completar la compra de manera simple.

Prioridad: Alta (Must). Esfuerzo registrado: 3,0. Estimación de tareas: 7 h. Estado: Parcial, no completada. Aceptación PO: pendiente de confirmación. Sin dependencia funcional directa.

| N.º | Actividad y estado técnico | Responsable | Est. h |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Implementar el flujo de compra como invitado solicitando únicamente nombre y correo electrónico. Estado: Hecho | Andrés Alvarado | 1 |
| T2 | Validar que el checkout de invitado no exija contraseña, dirección ni teléfono. Estado: Hecho | Andrés Alvarado | 1 |
| T3 | Registrar los datos del invitado directamente en el pedido sin crear una cuenta de cliente. Estado: Bloqueado | Andrés Alvarado | 2 |
| T4 | Asegurar que la compra como invitado no genere historial de usuario ni credenciales automáticas. Estado: Hecho | Andrés Alvarado | 1 |
| T5 | Desarrollar e integrar la opción de continuar la compra como invitado en el checkout. Estado: Hecho | Andrés Alvarado | 1 |
| T6 | Implementar y ejecutar pruebas para datos mínimos y ausencia de cuenta automática de E6-H3. Estado: Hecho | Andrés Alvarado | 1 |

## E6-H4

Como Cliente / Invitado, necesito gestionar el carrito y seleccionar la sucursal de retiro, con la finalidad de definir qué comprar y dónde retirar.

Prioridad: Alta (Must). Esfuerzo registrado: 8,0. Estimación de tareas: 10 h. Estado: Hecho técnico registrado. Aceptación PO: A, aceptada por Martín Rodríguez Cid según confirmación del equipo. Sin dependencia funcional directa.

| N.º | Actividad y estado técnico | Responsable | Est. h |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Implementar la gestión del carrito online para agregar, quitar y modificar cantidades de productos. Estado: Hecho | Martín Rodríguez | 2 |
| T2 | Recalcular totales y validar que los productos del carrito sean vendibles online. Estado: Hecho | Martín Rodríguez | 2 |
| T3 | Revalidar la disponibilidad global de stock al continuar al checkout. Estado: Hecho | Martín Rodríguez | 1 |
| T4 | Implementar la consulta y selección de sucursales habilitadas para retiro. Estado: Hecho | Martín Rodríguez | 2 |
| T5 | Asociar el pedido a la sucursal seleccionada aunque posteriormente requiera traslado interno de stock. Estado: Hecho | Martín Rodríguez | 1 |
| T6 | Integrar y probar el flujo completo de carrito y selección de sucursal según los escenarios de E6-H4. Estado: Hecho | Martín Rodríguez | 2 |

## E6-H5

Como Cliente registrado, necesito consultar el historial de mis pedidos online, con la finalidad de revisar estados y compras anteriores.

Prioridad: Alta (Must). Esfuerzo registrado: 5,0. Estimación de tareas: 7 h. Estado: Parcial, no completada. Aceptación PO: pendiente de confirmación. Depende de E6-H2 y pedidos online.

| N.º | Actividad y estado técnico | Responsable | Est. h |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Implementar en backend la consulta de pedidos online del cliente autenticado. Estado: Bloqueado | Jesús Lozano | 1 |
| T2 | Filtrar la consulta para mostrar únicamente los pedidos pertenecientes al cliente que inició sesión. Estado: Bloqueado | Jesús Lozano | 1 |
| T3 | Exponer el estado y la información básica de cada pedido web en el historial. Estado: Bloqueado | Jesús Lozano | 2 |
| T4 | Excluir las ventas presenciales del POS del historial automático del cliente. Estado: Bloqueado | Jesús Lozano | 1 |
| T5 | Desarrollar e integrar la interfaz de Mis pedidos para el cliente registrado. Estado: En proceso | Jesús Lozano | 1 |
| T6 | Implementar y ejecutar pruebas de autenticación, pertenencia y exclusión de ventas POS para E6-H5. Estado: Bloqueado | Jesús Lozano | 1 |

# Dependencias y bloqueos

E6-H3 permite continuar como invitado y mantener información temporal. Su tarea de registrar datos directamente en un pedido real permanece Bloqueado; la creación de pedidos corresponde a E7 y no está implementada. E6-H5 mantiene cinco tareas Bloqueado por E7-H1 y la interfaz Mis pedidos En proceso. La historia no está completada ni aceptada.

# Seguimiento del avance

El equipo confirma 67,75 horas reales totales frente a 90 horas estimadas. La diferencia de 22,25 horas compara estimación y esfuerzo comunicado; no mide por sí sola el trabajo pendiente. La distribución diaria del Excel está por conciliar: 23,75 horas aparecen en columnas del 13 al 19 de octubre. Esos valores se conservan como distribución pendiente, sin atribuirles ejecución en fechas futuras ni trasladarlos al corte.

El detalle registra 59 tareas Hecho, seis Bloqueado y una En proceso. Nueve historias tienen todas sus tareas en Hecho técnico; E6-H3 y E6-H5 están incompletas. Estas cantidades no acreditan por sí solas el cumplimiento completo de la Definition of Done ni un porcentaje de funcionamiento del sistema.

Las fechas de cabecera corresponden a las diez jornadas de la plantilla: 05, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 15, 16 y 19/10/2026. Se conserva ese calendario sin inventar una jornada del 12/10 ni atribuir ejecución a días futuros. El Burndown muestra la referencia ideal y únicamente el punto inicial verificable; el consumo total confirmado se presenta separado de una fecha de ejecución no conciliada.

# Definición de terminado aplicable

Una Historia de Usuario se considera terminada cuando su funcionalidad ha sido desarrollada e integrada, cumple todos sus criterios de aceptación, cuenta con validaciones en frontend y backend, respeta los permisos definidos, fue probada sin errores críticos, mantiene la integridad de la base de datos, fue incorporada a la rama principal mediante revisión de código y posee evidencia suficiente para ser presentada durante la Sprint Review.

| N.º | Criterio DoD | Verificación al corte | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cumple todos los criterios de aceptación definidos en la Historia de Usuario. | Pendiente de respaldo | Por incorporar |
| 2 | El frontend, backend y la base de datos se encuentran integrados cuando corresponde. | Pendiente de respaldo | Por incorporar |
| 3 | Las validaciones se aplican tanto en la interfaz como en el backend. | Pendiente de respaldo | Por incorporar |
| 4 | Los roles, permisos y restricciones se verifican desde el backend. | Pendiente de respaldo | Por incorporar |
| 5 | No existen errores críticos conocidos que impidan utilizar la funcionalidad. | Pendiente de respaldo | Por incorporar |
| 6 | Se ejecutaron pruebas funcionales y de integración con resultados satisfactorios. | Pendiente de respaldo | Por incorporar |
| 7 | El código fue revisado por al menos otro integrante del equipo. | Pendiente de respaldo | Por incorporar |
| 8 | Los cambios están versionados y disponibles en el repositorio GitHub del proyecto. | Pendiente de respaldo | Por incorporar |
| 9 | La funcionalidad se encuentra disponible en el ambiente de prueba acordado. | Pendiente de respaldo | Por incorporar |
| 10 | Existe evidencia de ejecución, como capturas, resultados de pruebas o registros equivalentes. | Pendiente de respaldo | Por incorporar |
| 11 | La documentación técnica relacionada fue actualizada cuando corresponde. | Pendiente de respaldo | Por incorporar |
| 12 | La funcionalidad está preparada para demostrarse durante la Sprint Review. | Pendiente de respaldo | Por incorporar |
| 13 | El Product Owner puede validar el resultado utilizando los criterios de aceptación de la HU. | Pendiente de respaldo | Por incorporar |

La DoD versión 1.0 fue aprobada el 07/09/2026, según el documento de referencia. La aceptación confirmada alcanza las nueve historias completas; E6-H3 y E6-H5 siguen pendientes. Los estados de tareas de pruebas se conservan, sin declarar resultados o evidencias no adjuntas.