## Sprint Backlog 1
SIGFQ — Sprint 1 ¦ 14/09/2026 al 18/09/2026 ¦ 5 días hábiles
Objetivo: Dejar operativa la base de identidad, acceso y contexto multisucursal del SIGFQ, permitiendo administrar usuarios internos, asignarles roles, permisos y una sucursal de trabajo, y autenticar su acceso de forma segura, de manera que los módulos posteriores puedan reutilizar esta estructura.
Identificador (ID) de ítem de Product Backlog | Enunciado del ítem de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Día 1 Lun 14/09 |  | Día 2 Mar 15/09 |  | Día 3 Mié 16/09 |  | Día 4 Jue 17/09 |  | Día 5 Vie 18/09 |  | Total
[6 empty] | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Consumidas | Restantes
E1-H1 | Como usuario interno, necesito iniciar sesión en la plataforma, con la finalidad de acceder de forma segura a las funciones autorizadas. | Implementar lógica de autenticación de usuarios internos en backend, validando credenciales y estado activo de la cuenta. | Andrés Alvarado | Hecho | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | Implementar generación y validación de sesión o token de autenticación seguro. | Andrés Alvarado | Hecho | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | Desarrollar la interfaz de inicio de sesión y manejo de mensajes de acceso válido o inválido. | Andrés Alvarado | Hecho | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
|  | Integrar el inicio de sesión del frontend con el backend y mantener la sesión del usuario autenticado. | Andrés Alvarado | Hecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | Implementar y ejecutar pruebas para los escenarios de aceptación de E1-H1. | Andrés Alvarado | Hecho | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0
E1-H2 | Como Administrador, necesito crear, actualizar y desactivar usuarios internos, con la finalidad de mantener controlados los accesos del personal. | Implementar la estructura y persistencia de usuarios internos en backend, considerando los datos necesarios para su creación, actualización, estado y posterior autenticación. | Jesús Lozano | Hecho | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
|  | Implementar las operaciones de backend para crear, actualizar y desactivar usuarios internos. | Jesús Lozano | Hecho | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | Implementar validación de correo único y datos obligatorios al crear o actualizar usuarios. | Jesús Lozano | Hecho | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | Desarrollar la interfaz administrativa para gestionar usuarios internos, permitiendo crear, editar y desactivar cuentas. | Jesús Lozano | Hecho | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | Integrar la gestión de usuarios del frontend con el backend y manejar las respuestas de éxito o conflicto. | Jesús Lozano | Hecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | Implementar y ejecutar pruebas para los escenarios de aceptación definidos en E1-H2. | Jesús Lozano | Hecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
E1-H3 | Como Administrador, necesito asignar roles y permisos a los usuarios, con la finalidad de restringir las operaciones según responsabilidad. | Implementar la estructura y persistencia de roles y permisos, incluyendo los datos iniciales necesarios para el funcionamiento del Sprint. | Martín Rodríguez | Hecho | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
|  | Implementar en backend la asignación y modificación de roles y permisos de un usuario interno. | Martín Rodríguez | Hecho | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
|  | Implementar el control de autorización en backend para permitir o rechazar operaciones protegidas según los permisos del usuario autenticado. | Martín Rodríguez | Hecho | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
|  | Desarrollar la interfaz administrativa para visualizar y asignar roles y permisos a un usuario. | Martín Rodríguez | Hecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | Integrar la gestión de roles y permisos del frontend con el backend. | Martín Rodríguez | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Implementar y ejecutar pruebas para los escenarios de aceptación definidos en E1-H3. | Martín Rodríguez | Hecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
E1-H4 | Como Administrador, necesito asignar una sucursal a un usuario interno, con la finalidad de establecer su contexto de trabajo dentro del sistema multisucursal. | Implementar la relación entre usuarios internos y sucursales en el modelo de datos y sus migraciones correspondientes. | Jesús Lozano | Hecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | Implementar en backend la asignación y modificación de la sucursal asociada a un usuario interno. | Jesús Lozano | Hecho | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
|  | Incorporar la sucursal asignada dentro de la información de sesión/contexto del usuario autenticado. | Jesús Lozano | Hecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0
|  | Desarrollar la interfaz administrativa para visualizar y modificar la sucursal asignada a un usuario. | Jesús Lozano | Hecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
|  | Integrar la asignación de sucursal del frontend con el backend y validar la información seleccionada. | Jesús Lozano | Hecho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
|  | Implementar y ejecutar pruebas para los escenarios de aceptación definidos en E1-H4. | Jesús Lozano | Hecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
TOTAL DEL SPRINT |  |  |  |  | 57 | 11 | 46 | 12 | 34 | 12 | 22 | 12 | 10 | 10 | 0 | 57 | 0

## Resumen Sprint 1
RESUMEN — SPRINT 1 SIGFQ
Sprint 1: base funcional de E1 — Usuarios, acceso y sucursales ¦ 14/09/2026 al 18/09/2026
ID | Funcionalidad | Orden lógico | Estado inicial | Integrante | Horas planificadas
E1-H1 | Inicio de sesión interno | 1 | Por iniciar | Martín Rodríguez | 14
E1-H2 | Gestión de usuarios internos | 2 | Por iniciar | Jesús Lozano | 29
E1-H3 | Roles y permisos | 3 | Por iniciar | Andrés Alvarado | 14
E1-H4 | Asignación usuario-sucursal | 4 | Por iniciar | Total | 57
ACUERDOS DEL SPRINT
Duración | 5 días hábiles, del 14/09/2026 al 18/09/2026.
Historias incluidas | E1-H1 a E1-H4 con tareas desglosadas; E1-H5 completada en Sprint 1, sin tareas ni horas atribuidas en este registro.
Orden lógico | Inicio de sesión usuarios → roles/permisos → usuario-sucursal
Seguimiento | Registrar diariamente horas consumidas y restantes por cada tarea.
Estructura | Las tareas del Sprint se derivan de la funcionalidad y de los escenarios/criterios de aceptación de cada Historia de Usuario.

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de ítem de Product Backlog | Código que referencia la historia de usuario comprometida en el Sprint.
Enunciado del ítem de Product Backlog | Enunciado de la historia de usuario según la documentación vigente del proyecto SIGFQ.
Tarea | Actividad concreta necesaria para implementar la Historia de Usuario. Debe relacionarse directamente con su funcionalidad y, cuando corresponda, con sus escenarios y criterios de aceptación; no se utilizan tareas genéricas como Análisis, Diseño, Codificación o Implementación.
Dueño / Voluntario | Integrante del Scrum Team que toma responsabilidad de la tarea.
Estatus | Estado de la tarea: Por iniciar, En proceso, Hecho o Bloqueado.
Horas estimadas totales | Estimación inicial de esfuerzo de la tarea; puede ser refinada por el Scrum Team.
Día 1 … Día 5 | Registro diario de horas consumidas y restantes.
Cons. | Horas consumidas en la tarea durante el día.
Rest. | Horas restantes luego del consumo del día. Se calcula automáticamente.
Total | Suma de horas consumidas y saldo restante de cada tarea al finalizar el Sprint.