Validando Sprint 1

Sistema Integral de Gestión para Farmacia Quilicura

SIGFQ

Periodo del Sprint 1: 14/09/2026 al 18/09/2026

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 08/10/2026 | Consolidación del registro diario y estados del Sprint 1. Aceptación formal pendiente de confirmación. Registro histórico anterior a la confirmación posterior del equipo. | Jesús Gilberto Lozano Álvarez, Andrés Alonso Alvarado Olguín y Martín Rodríguez Cid. |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | Capstone 004D |
| Proyecto (Nombre) | Sistema Integral de Gestión para Farmacia Quilicura |
| Fecha de Inicio | 10/08/2026 |
| Fecha de Término | 11/12/2026 |
| Patrocinador principal | Dueña/Socia de la farmacia |
| Docente | Juan Hernandez |

Integrantes

| RUT | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.387.093-9 | Martín Rodríguez Cid | mart.rodriguezc@duocuc.cl |
| 22.631.838-0 | Jesús Gilberto Lozano Alvarez | je.lozano@duocuc.cl |
| 21.576.238-6 | Andrés Alonso Alvarado Olguin | and.alvarado@duocuc.cl |

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

El Sprint 1 comprende E1-H1, E1-H2, E1-H3 y E1-H4, con 23 tareas y 57 horas estimadas. El registro siguiente reproduce las horas consumidas del 14 al 18 de septiembre de 2026 según la hoja Sprint Backlog 1.

A significa Aceptada por el Product Owner y R, Rechazada. Según la confirmación comunicada por el equipo, Martín Rodríguez Cid, Product Owner, aprobó las historias del alcance de este Sprint. En las tareas, Hecho / A indica finalización técnica y aceptación de la historia correspondiente. La evidencia documental de aprobación puede incorporarse posteriormente; no se atribuyen fecha, firma ni acta.

Los identificadores T1, T2 y siguientes numeran las tareas dentro de cada historia únicamente para relacionar el registro diario con el detalle de actividades de este documento.

| Historia | Tarea | Horas estimadas |  | Horas realizadas por día |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | (A/R) |
| E1-H1 | T1 | 4 | Andrés | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Hecho / A |
| E1-H1 | T2 | 2 | Andrés | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Hecho / A |
| E1-H1 | T3 | 3 | Andrés | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Hecho / A |
| E1-H1 | T4 | 2 | Andrés | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Hecho / A |
| E1-H1 | T5 | 3 | Andrés | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | Hecho / A |
| E1-H2 | T1 | 3 | Jesús | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Hecho / A |
| E1-H2 | T2 | 4 | Jesús | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | Hecho / A |
| E1-H2 | T3 | 2 | Jesús | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Hecho / A |
| E1-H2 | T4 | 4 | Jesús | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | Hecho / A |
| E1-H2 | T5 | 2 | Jesús | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Hecho / A |
| E1-H2 | T6 | 2 | Jesús | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Hecho / A |
| E1-H3 | T1 | 3 | Martín | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Hecho / A |
| E1-H3 | T2 | 3 | Martín | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Hecho / A |
| E1-H3 | T3 | 3 | Martín | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Hecho / A |
| E1-H3 | T4 | 2 | Martín | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Hecho / A |
| E1-H3 | T5 | 1 | Martín | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Hecho / A |
| E1-H3 | T6 | 2 | Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Hecho / A |
| E1-H4 | T1 | 2 | Jesús | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Hecho / A |
| E1-H4 | T2 | 3 | Jesús | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Hecho / A |
| E1-H4 | T3 | 2 | Jesús | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Hecho / A |
| E1-H4 | T4 | 2 | Jesús | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Hecho / A |
| E1-H4 | T5 | 1 | Jesús | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Hecho / A |
| E1-H4 | T6 | 2 | Jesús | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Hecho / A |
| Total |  | 57 |  | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 57 | A |

Las 23 tareas figuran como Hecho. El equipo confirma la aprobación de E1-H1, E1-H2, E1-H3 y E1-H4 por Martín Rodríguez Cid. La columna Estado registra Hecho / A en sus tareas, sin cambiar los responsables técnicos ni las horas.

Detalle de las actividades del Sprint 1

| ID historia y tarea | Actividad | Horas | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| E1-H1 T1 | Implementar lógica de autenticación de usuarios internos en backend, validando credenciales y estado activo de la cuenta. | 4 | Andrés Alvarado |
| E1-H1 T2 | Implementar generación y validación de sesión o token de autenticación seguro. | 2 | Andrés Alvarado |
| E1-H1 T3 | Desarrollar la interfaz de inicio de sesión y manejo de mensajes de acceso válido o inválido. | 3 | Andrés Alvarado |
| E1-H1 T4 | Integrar el inicio de sesión del frontend con el backend y mantener la sesión del usuario autenticado. | 2 | Andrés Alvarado |
| E1-H1 T5 | Implementar y ejecutar pruebas para los escenarios de aceptación de E1-H1. | 3 | Andrés Alvarado |
| E1-H2 T1 | Implementar la estructura y persistencia de usuarios internos en backend, considerando los datos necesarios para su creación, actualización, estado y posterior autenticación. | 3 | Jesús Lozano |
| E1-H2 T2 | Implementar las operaciones de backend para crear, actualizar y desactivar usuarios internos. | 4 | Jesús Lozano |
| E1-H2 T3 | Implementar validación de correo único y datos obligatorios al crear o actualizar usuarios. | 2 | Jesús Lozano |
| E1-H2 T4 | Desarrollar la interfaz administrativa para gestionar usuarios internos, permitiendo crear, editar y desactivar cuentas. | 4 | Jesús Lozano |
| E1-H2 T5 | Integrar la gestión de usuarios del frontend con el backend y manejar las respuestas de éxito o conflicto. | 2 | Jesús Lozano |
| E1-H2 T6 | Implementar y ejecutar pruebas para los escenarios de aceptación definidos en E1-H2. | 2 | Jesús Lozano |
| E1-H3 T1 | Implementar la estructura y persistencia de roles y permisos, incluyendo los datos iniciales necesarios para el funcionamiento del Sprint. | 3 | Martín Rodríguez |
| E1-H3 T2 | Implementar en backend la asignación y modificación de roles y permisos de un usuario interno. | 3 | Martín Rodríguez |
| E1-H3 T3 | Implementar el control de autorización en backend para permitir o rechazar operaciones protegidas según los permisos del usuario autenticado. | 3 | Martín Rodríguez |
| E1-H3 T4 | Desarrollar la interfaz administrativa para visualizar y asignar roles y permisos a un usuario. | 2 | Martín Rodríguez |
| E1-H3 T5 | Integrar la gestión de roles y permisos del frontend con el backend. | 1 | Martín Rodríguez |
| E1-H3 T6 | Implementar y ejecutar pruebas para los escenarios de aceptación definidos en E1-H3. | 2 | Martín Rodríguez |
| E1-H4 T1 | Implementar la relación entre usuarios internos y sucursales en el modelo de datos y sus migraciones correspondientes. | 2 | Jesús Lozano |
| E1-H4 T2 | Implementar en backend la asignación y modificación de la sucursal asociada a un usuario interno. | 3 | Jesús Lozano |
| E1-H4 T3 | Incorporar la sucursal asignada dentro de la información de sesión/contexto del usuario autenticado. | 2 | Jesús Lozano |
| E1-H4 T4 | Desarrollar la interfaz administrativa para visualizar y modificar la sucursal asignada a un usuario. | 2 | Jesús Lozano |
| E1-H4 T5 | Integrar la asignación de sucursal del frontend con el backend y validar la información seleccionada. | 1 | Jesús Lozano |
| E1-H4 T6 | Implementar y ejecutar pruebas para los escenarios de aceptación definidos en E1-H4. | 2 | Jesús Lozano |

# Gráfico de avance del sprint 1.

Fuente: Sprint_1_Backlog_SIGFQ_Tareas_por_HU_y_Escenarios.xlsm, hoja Sprint Backlog 1. Carga inicial: 57 horas. La referencia ideal distribuye linealmente esa carga en cinco días; no representa horas ejecutadas.

Horas consumidas por día: 11, 12, 12, 12 y 10. Horas restantes calculadas: 46, 34, 22, 10 y 0. La aceptación de las cuatro historias fue comunicada por el equipo y se registra de forma independiente de las horas; el gráfico no sustituye las evidencias de la Definition of Done.

# Pila del producto actualizada.

La tabla conserva las 40 historias, sus estimaciones de Dimensión / Esfuerzo y sus prioridades según la pila de producto. La fuente no especifica una unidad de esfuerzo ni permite convertir estas estimaciones a horas.

E1-H1, E1-H2, E1-H3 y E1-H4 figuran como Hecho y fueron aceptadas por Martín Rodríguez Cid, según la confirmación del equipo. Los estados de las otras 36 historias se conservan según la pila reproducida en este documento; esta actualización no extiende la aprobación a E1-H5 ni a historias fuera del alcance confirmado.

E1-H5 está asignada al Sprint 1 en la pila de producto, pero no figura entre las cuatro historias comprometidas ni en las 23 tareas del Sprint Backlog 1. E1-H4 declara dependencia de E1-H5. Esta diferencia se mantiene identificada hasta que exista una decisión documentada del equipo.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| E1-H1 | Como Usuario interno, necesito iniciar sesión en la plataforma, con la finalidad de acceder de forma segura a las funciones autorizadas. | 3 | Alta (Must) |
| E1-H2 | Como Administrador, necesito crear, actualizar y desactivar usuarios internos, con la finalidad de mantener controlados los accesos del personal. | 5 | Alta (Must) |
| E1-H3 | Como Administrador, necesito asignar roles y permisos a los usuarios, con la finalidad de restringir las operaciones según responsabilidad. | 5 | Alta (Must) |
| E1-H4 | Como Administrador, necesito asignar una sucursal a un usuario interno, con la finalidad de contextualizar las operaciones que realiza el personal. | 3 | Alta (Must) |
| E1-H5 | Como Administrador, necesito crear, actualizar y desactivar sucursales, con la finalidad de mantener configuradas las ubicaciones operativas utilizadas por usuarios, inventario, ventas y pedidos. | 5 | Alta (Must) |
| E2-H1 | Como Administrador, necesito gestionar productos, categorías y códigos de barra, con la finalidad de mantener un catálogo único para todos los canales. | 8 | Alta (Must) |
| E2-H2 | Como Administrador, necesito actualizar el precio base de un producto, con la finalidad de mantener precios centralizados y conservar referencia histórica. | 5 | Alta (Must) |
| E2-H3 | Como Administrador, necesito configurar promociones porcentuales o de precio fijo, con la finalidad de aplicar descuentos controlados sin intervención manual del cajero. | 5 | Alta (Must) |
| E2-H4 | Como Administrador / Químico farmacéutico, necesito marcar productos que requieren receta, con la finalidad de impedir su compra online manteniendo su visibilidad. | 3 | Alta (Must) |
| E3-H1 | Como Encargado de inventario, necesito consultar el stock de un producto por sucursal, con la finalidad de conocer su disponibilidad real. | 5 | Alta (Must) |
| E3-H2 | Como Encargado de inventario, necesito gestionar lotes y fechas de vencimiento, con la finalidad de mantener trazabilidad de los productos farmacéuticos. | 8 | Alta (Must) |
| E3-H3 | Como Administrador, necesito configurar stock mínimo por producto y sucursal, con la finalidad de detectar oportunamente productos con baja disponibilidad. | 3 | Alta (Must) |
| E3-H4 | Como Administrador, necesito consultar movimientos y alertas de vencimiento, con la finalidad de supervisar cambios de inventario y lotes próximos a vencer. | 8 | Alta (Must) |
| E4-H1 | Como Encargado de inventario, necesito solicitar una transferencia entre sucursales, con la finalidad de trasladar stock manteniendo trazabilidad. | 8 | Alta (Must) |
| E4-H2 | Como Administrador, necesito aprobar o rechazar transferencias manuales, con la finalidad de controlar movimientos no asociados a pedidos online. | 5 | Alta (Must) |
| E4-H3 | Como Encargado de inventario de sucursal destino, necesito confirmar la recepción de una transferencia, con la finalidad de habilitar el stock solo cuando haya llegado físicamente. | 5 | Alta (Must) |
| E4-H4 | Como Encargado de inventario, necesito registrar recepción de mercadería, con la finalidad de ingresar nuevas existencias con respaldo y trazabilidad. | 8 | Alta (Must) |
| E4-H5 | Como Administrador / Encargado de inventario, necesito realizar un ajuste manual de inventario con motivo, con la finalidad de corregir diferencias sin editar stock de forma arbitraria. | 5 | Alta (Must) |
| E5-H1 | Como Vendedor / Cajero, necesito buscar o escanear productos en el POS, con la finalidad de agregar rápidamente productos disponibles a una venta. | 5 | Alta (Must) |
| E5-H2 | Como Vendedor / Cajero, necesito aplicar automáticamente las promociones vigentes, con la finalidad de cobrar el precio correcto sin descuentos manuales. | 3 | Alta (Must) |
| E5-H3 | Como Vendedor / Cajero, necesito finalizar una venta con el medio de pago correspondiente, con la finalidad de registrar la operación y actualizar el inventario central. | 8 | Alta (Must) |
| E5-H4 | Como Vendedor / Cajero, necesito generar un comprobante interno de venta, con la finalidad de entregar respaldo de la operación al cliente. | 3 | Alta (Must) |
| E5-H5 | Como Vendedor / Cajero, necesito abrir y cerrar caja registrando sus indicadores, con la finalidad de controlar los resultados de la jornada o turno. | 8 | Alta (Must) |
| E5-H6 | Como Administrador, necesito registrar anulaciones o devoluciones vinculadas a una venta, con la finalidad de corregir operaciones manteniendo historial y control. | 8 | Alta (Must) |
| E6-H1 | Como Visitante / Cliente, necesito consultar el catálogo online y la disponibilidad por sucursal, con la finalidad de conocer los productos antes de comprar o acudir a la farmacia. | 5 | Alta (Must) |
| E6-H2 | Como cliente, necesito registrarme e iniciar sesión con datos mínimos, con la finalidad de acceder a mis pedidos online. | 5 | Alta (Must) |
| E6-H3 | Como Invitado, necesito comprar sin crear una cuenta, con la finalidad de completar la compra de manera simple. | 3 | Alta (Must) |
| E6-H4 | Como Cliente / Invitado, necesito gestionar el carrito y seleccionar la sucursal de retiro, con la finalidad de definir qué comprar y dónde retirar. | 8 | Alta (Must) |
| E6-H5 | Como cliente registrado, necesito consultar el historial de mis pedidos online, con la finalidad de revisar estados y compras anteriores. | 5 | Alta (Must) |
| E7-H1 | Como Cliente / Invitado, necesito crear un pedido online con reserva de stock, con la finalidad de evitar que las unidades comprometidas se vendan nuevamente. | 8 | Alta (Must) |
| E7-H2 | Como Cliente / Invitado, necesito pagar un pedido mediante Flow, con la finalidad de confirmar el pago de forma segura. | 13 | Alta (Must) |
| E7-H3 | Como Encargado de pedidos, necesito contar con una transferencia automática cuando un pedido necesita stock de otra sucursal, con la finalidad de completar el pedido en la sucursal elegida por el cliente sin requerir una solicitud manual adicional. | 8 | Alta (Must) |
| E7-H4 | Como Personal de farmacia, necesito gestionar la preparación y estado del pedido, con la finalidad de controlar el avance hasta su entrega. | 5 | Alta (Must) |
| E7-H5 | Como Cliente / Invitado, necesito recibir notificaciones por correo sobre la disponibilidad para retiro, con la finalidad de contar oportunamente con la información necesaria para retirar el pedido. | 5 | Alta (Must) |
| E7-H6 | Como Personal de farmacia, necesito validar el QR y registrar el retiro del pedido, con la finalidad de entregar el pedido una sola vez utilizando un QR válido hasta concretar el retiro. | 8 | Alta (Must) |
| E8-H1 | Como Vendedor / Cajero, necesito vincular la aplicación móvil con una sesión del POS y escanear códigos de barra, con la finalidad de usar el teléfono como scanner de apoyo. | 8 | Media (Should) |
| E8-H2 | Como Personal de farmacia, necesito escanear códigos QR de retiro desde la aplicación móvil, con la finalidad de agilizar la validación de pedidos en sucursal. | 5 | Media (Should) |
| E9-H1 | Como Administrador / Socio, necesito consultar indicadores operativos en un dashboard, con la finalidad de apoyar el seguimiento de la farmacia. | 8 | Media (Should) |
| E9-H2 | Como Administrador / Socio, necesito consultar el registro de auditoría de operaciones sensibles, con la finalidad de saber quién realizó cada acción relevante. | 8 | Media (Should) |
| E9-H3 | Como Administrador / Socio, necesito filtrar indicadores y auditoría por sucursal y periodo, con la finalidad de analizar la operación con mayor precisión. | 5 | Media (Should) |

La Definition of Done exige, por historia, criterios de aceptación cumplidos, integración, validaciones, permisos, pruebas satisfactorias, revisión de código, versionado, disponibilidad en ambiente de prueba, documentación y evidencia para la Sprint Review. El registro de tareas no sustituye esa verificación.