Validando Sprint 2

Sistema Integral de Gestión para Farmacia Quilicura

SIGFQ

Periodo del Sprint 2: 21/09/2026 al 02/10/2026

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 08/10/2026 | Consolidación del registro diario y estados del Sprint 2. Aceptación formal pendiente de confirmación. Registro histórico anterior a la confirmación posterior del equipo. | Jesús Gilberto Lozano Álvarez, Andrés Alonso Alvarado Olguín y Martín Rodríguez Cid. |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | Capstone 004D |
| Proyecto (Nombre) | Sistema Integral de Gestión para Farmacia Quilicura |
| Fecha de Inicio | 10/08/2026 |
| Fecha de Término | 11/12/2026 |
| Patrocinador principal | Dueña/Socia de la farmacia |
| Docente | Juan Hernandez |

Integrantes

| RUT | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.387.093-9 | Martín Rodríguez Cid | mart.rodriguezc@duocuc.cl |
| 22.631.838-0 | Jesús Gilberto Lozano Alvarez | je.lozano@duocuc.cl |
| 21.576.238-6 | Andrés Alonso Alvarado Olguin | and.alvarado@duocuc.cl |

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

El Sprint 2 comprende 13 historias de las épicas E2, E3 y E4, con 77 tareas y 113 horas estimadas. Su objetivo es implementar la gestión centralizada de productos, el control de inventario y las transferencias entre sucursales. El registro diario corresponde a diez días, del 21 de septiembre al 2 de octubre de 2026.

A significa Aceptada por el Product Owner y R, Rechazada. Según la confirmación comunicada por el equipo, Martín Rodríguez Cid, Product Owner, aprobó las historias del alcance de este Sprint. En las tareas, Hecho / A indica finalización técnica y aceptación de la historia correspondiente. La evidencia documental de aprobación puede incorporarse posteriormente; no se atribuyen fecha, firma ni acta.

Los identificadores T1, T2 y siguientes numeran las tareas dentro de cada historia únicamente para relacionar el registro diario con el detalle de actividades de este documento. Las columnas diarias de cada tabla pertenecen a su semana. El total de la primera tabla corresponde a cinco días; el acumulado de diez días se muestra únicamente en la segunda tabla. Los consumos semanales son 45 y 36 horas: 81 en total.

Semana 1: días 1 a 5, del 21 al 25 de septiembre de 2026

| Historia | Tarea | Horas estimadas |  | Horas realizadas por día |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total semana 1 | (A/R) |
| E2-H1 | T1 | 2 | Martín | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Hecho / A |
| E2-H1 | T2 | 2 | Martín | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Hecho / A |
| E2-H1 | T3 | 1 | Martín | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hecho / A |
| E2-H1 | T4 | 2 | Martín | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Hecho / A |
| E2-H1 | T5 | 1 | Martín | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Hecho / A |
| E2-H2 | T1 | 1 | Martín | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Hecho / A |
| E2-H2 | T2 | 1 | Martín | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Hecho / A |
| E2-H2 | T3 | 2 | Martín | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Hecho / A |
| E2-H2 | T4 | 1 | Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Hecho / A |
| E2-H2 | T5 | 2 | Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Hecho / A |
| E2-H2 | T6 | 2 | Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E2-H3 | T1 | 1 | Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E2-H3 | T2 | 1 | Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E2-H3 | T3 | 1 | Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E2-H3 | T4 | 2 | Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E2-H3 | T5 | 1 | Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E2-H3 | T6 | 2 | Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E2-H4 | T1 | 2 | Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E2-H4 | T2 | 1 | Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E2-H4 | T3 | 2 | Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E2-H4 | T4 | 2 | Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E2-H4 | T5 | 1 | Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E2-H4 | T6 | 2 | Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E3-H1 | T1 | 1 | Jesús | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hecho / A |
| E3-H1 | T2 | 1 | Jesús | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hecho / A |
| E3-H1 | T3 | 1 | Jesús | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hecho / A |
| E3-H1 | T4 | 2 | Jesús | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Hecho / A |
| E3-H1 | T5 | 1 | Jesús | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hecho / A |
| E3-H1 | T6 | 2 | Jesús | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Hecho / A |
| E3-H2 | T1 | 2 | Jesús | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Hecho / A |
| E3-H2 | T2 | 1 | Jesús | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Hecho / A |
| E3-H2 | T3 | 2 | Jesús | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Hecho / A |
| E3-H2 | T4 | 2 | Jesús | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Hecho / A |
| E3-H2 | T5 | 1 | Jesús | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E3-H2 | T6 | 2 | Jesús | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E3-H3 | T1 | 1 | Jesús | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E3-H3 | T2 | 1 | Jesús | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E3-H3 | T3 | 1 | Jesús | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E3-H3 | T4 | 2 | Jesús | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E3-H3 | T5 | 1 | Jesús | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E3-H3 | T6 | 2 | Jesús | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E3-H4 | T1 | 2 | Jesús | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E3-H4 | T2 | 1 | Jesús | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E3-H4 | T3 | 2 | Jesús | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E3-H4 | T4 | 2 | Jesús | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E3-H4 | T5 | 1 | Jesús | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E3-H4 | T6 | 2 | Jesús | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E4-H1 | T1 | 1 | Andrés | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hecho / A |
| E4-H1 | T2 | 1 | Andrés | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hecho / A |
| E4-H1 | T3 | 1 | Andrés | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hecho / A |
| E4-H1 | T4 | 2 | Andrés | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Hecho / A |
| E4-H1 | T5 | 1 | Andrés | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hecho / A |
| E4-H1 | T6 | 2 | Andrés | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Hecho / A |
| E4-H2 | T1 | 1 | Andrés | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Hecho / A |
| E4-H2 | T2 | 1 | Andrés | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Hecho / A |
| E4-H2 | T3 | 2 | Andrés | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Hecho / A |
| E4-H2 | T4 | 2 | Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Hecho / A |
| E4-H2 | T5 | 1 | Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Hecho / A |
| E4-H2 | T6 | 1 | Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E4-H3 | T1 | 1 | Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E4-H3 | T2 | 1 | Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E4-H3 | T3 | 1 | Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E4-H3 | T4 | 2 | Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E4-H3 | T5 | 1 | Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E4-H3 | T6 | 2 | Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E4-H4 | T1 | 2 | Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E4-H4 | T2 | 1 | Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E4-H4 | T3 | 2 | Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E4-H4 | T4 | 2 | Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E4-H4 | T5 | 1 | Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E4-H4 | T6 | 2 | Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E4-H5 | T1 | 1 | Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E4-H5 | T2 | 1 | Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E4-H5 | T3 | 1 | Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E4-H5 | T4 | 2 | Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E4-H5 | T5 | 1 | Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E4-H5 | T6 | 2 | Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| Total |  | 113 |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 | A |

Semana 2: días 6 a 10, del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2026

| Historia | Tarea | Horas estimadas |  | Horas realizadas por día |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total 10 días | (A/R) |
| E2-H1 | T1 | 2 | Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Hecho / A |
| E2-H1 | T2 | 2 | Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Hecho / A |
| E2-H1 | T3 | 1 | Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hecho / A |
| E2-H1 | T4 | 2 | Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Hecho / A |
| E2-H1 | T5 | 1 | Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hecho / A |
| E2-H2 | T1 | 1 | Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hecho / A |
| E2-H2 | T2 | 1 | Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hecho / A |
| E2-H2 | T3 | 2 | Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Hecho / A |
| E2-H2 | T4 | 1 | Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hecho / A |
| E2-H2 | T5 | 2 | Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Hecho / A |
| E2-H2 | T6 | 2 | Martín | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Hecho / A |
| E2-H3 | T1 | 1 | Martín | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hecho / A |
| E2-H3 | T2 | 1 | Martín | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hecho / A |
| E2-H3 | T3 | 1 | Martín | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Hecho / A |
| E2-H3 | T4 | 2 | Martín | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Hecho / A |
| E2-H3 | T5 | 1 | Martín | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Hecho / A |
| E2-H3 | T6 | 2 | Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Hecho / A |
| E2-H4 | T1 | 2 | Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E2-H4 | T2 | 1 | Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E2-H4 | T3 | 2 | Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E2-H4 | T4 | 2 | Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E2-H4 | T5 | 1 | Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E2-H4 | T6 | 2 | Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E3-H1 | T1 | 1 | Jesús | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hecho / A |
| E3-H1 | T2 | 1 | Jesús | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hecho / A |
| E3-H1 | T3 | 1 | Jesús | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hecho / A |
| E3-H1 | T4 | 2 | Jesús | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Hecho / A |
| E3-H1 | T5 | 1 | Jesús | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hecho / A |
| E3-H1 | T6 | 2 | Jesús | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Hecho / A |
| E3-H2 | T1 | 2 | Jesús | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Hecho / A |
| E3-H2 | T2 | 1 | Jesús | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hecho / A |
| E3-H2 | T3 | 2 | Jesús | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Hecho / A |
| E3-H2 | T4 | 2 | Jesús | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Hecho / A |
| E3-H2 | T5 | 1 | Jesús | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hecho / A |
| E3-H2 | T6 | 2 | Jesús | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Hecho / A |
| E3-H3 | T1 | 1 | Jesús | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hecho / A |
| E3-H3 | T2 | 1 | Jesús | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hecho / A |
| E3-H3 | T3 | 1 | Jesús | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Hecho / A |
| E3-H3 | T4 | 2 | Jesús | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Hecho / A |
| E3-H3 | T5 | 1 | Jesús | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Hecho / A |
| E3-H3 | T6 | 2 | Jesús | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Hecho / A |
| E3-H4 | T1 | 2 | Jesús | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E3-H4 | T2 | 1 | Jesús | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E3-H4 | T3 | 2 | Jesús | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E3-H4 | T4 | 2 | Jesús | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E3-H4 | T5 | 1 | Jesús | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E3-H4 | T6 | 2 | Jesús | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E4-H1 | T1 | 1 | Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hecho / A |
| E4-H1 | T2 | 1 | Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hecho / A |
| E4-H1 | T3 | 1 | Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hecho / A |
| E4-H1 | T4 | 2 | Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Hecho / A |
| E4-H1 | T5 | 1 | Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hecho / A |
| E4-H1 | T6 | 2 | Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Hecho / A |
| E4-H2 | T1 | 1 | Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hecho / A |
| E4-H2 | T2 | 1 | Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hecho / A |
| E4-H2 | T3 | 2 | Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Hecho / A |
| E4-H2 | T4 | 2 | Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Hecho / A |
| E4-H2 | T5 | 1 | Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hecho / A |
| E4-H2 | T6 | 1 | Andrés | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hecho / A |
| E4-H3 | T1 | 1 | Andrés | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hecho / A |
| E4-H3 | T2 | 1 | Andrés | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hecho / A |
| E4-H3 | T3 | 1 | Andrés | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hecho / A |
| E4-H3 | T4 | 2 | Andrés | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Hecho / A |
| E4-H3 | T5 | 1 | Andrés | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Hecho / A |
| E4-H3 | T6 | 2 | Andrés | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Hecho / A |
| E4-H4 | T1 | 2 | Andrés | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Hecho / A |
| E4-H4 | T2 | 1 | Andrés | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Hecho / A |
| E4-H4 | T3 | 2 | Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Hecho / A |
| E4-H4 | T4 | 2 | Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Hecho / A |
| E4-H4 | T5 | 1 | Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E4-H4 | T6 | 2 | Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E4-H5 | T1 | 1 | Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E4-H5 | T2 | 1 | Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E4-H5 | T3 | 1 | Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E4-H5 | T4 | 2 | Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E4-H5 | T5 | 1 | Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| E4-H5 | T6 | 2 | Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hecho / A |
| Total |  | 113 |  | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 81 | A |

El equipo confirma la finalización de las 77 tareas y la aprobación de las 13 historias por Martín Rodríguez Cid: E2-H1 a E2-H4, E3-H1 a E3-H4 y E4-H1 a E4-H5. Sus tareas se registran como Hecho / A. Se mantienen los responsables técnicos y los consumos diarios originales.

Detalle de las actividades del Sprint 2

| ID historia y tarea | Actividad | Horas | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| E2-H1 T1 | Implementar la estructura y persistencia de categorías, productos y códigos de barra en backend. | 2 | Martín Rodríguez |
| E2-H1 T2 | Implementar la lógica de generación y validación de códigos de barra únicos. | 2 | Martín Rodríguez |
| E2-H1 T3 | Desarrollar la interfaz administrativa para la gestión del catálogo de productos y categorías. | 1 | Martín Rodríguez |
| E2-H1 T4 | Integrar la gestión de catálogo del frontend con los servicios backend. | 2 | Martín Rodríguez |
| E2-H1 T5 | Implementar y ejecutar pruebas para los escenarios de aceptación definidos en E2-H1. | 1 | Martín Rodríguez |
| E2-H2 T1 | Implementar la estructura y persistencia del historial de precios base en backend. | 1 | Martín Rodríguez |
| E2-H2 T2 | Implementar en backend las operaciones de actualización de precio base y sus validaciones. | 1 | Martín Rodríguez |
| E2-H2 T3 | Validar reglas de negocio para impedir precios negativos y mantener trazabilidad del cambio. | 2 | Martín Rodríguez |
| E2-H2 T4 | Desarrollar la interfaz administrativa para la actualización y consulta del historial de precios. | 1 | Martín Rodríguez |
| E2-H2 T5 | Integrar la actualización de precios del frontend con el backend. | 2 | Martín Rodríguez |
| E2-H2 T6 | Implementar y ejecutar pruebas para los escenarios de aceptación definidos en E2-H2. | 2 | Martín Rodríguez |
| E2-H3 T1 | Implementar la estructura y persistencia de promociones porcentuales y de precio fijo en backend. | 1 | Martín Rodríguez |
| E2-H3 T2 | Implementar las reglas de cálculo y aplicación de descuentos en el motor de promociones. | 1 | Martín Rodríguez |
| E2-H3 T3 | Implementar validación de vigencias y restricciones de promociones en backend. | 1 | Martín Rodríguez |
| E2-H3 T4 | Desarrollar la interfaz administrativa para la creación y configuración de promociones. | 2 | Martín Rodríguez |
| E2-H3 T5 | Integrar la gestión de promociones del frontend con el backend. | 1 | Martín Rodríguez |
| E2-H3 T6 | Implementar y ejecutar pruebas para los escenarios de aceptación definidos en E2-H3. | 2 | Martín Rodríguez |
| E2-H4 T1 | Incorporar el indicador de receta médica requerida en el modelo de datos de productos. | 2 | Martín Rodríguez |
| E2-H4 T2 | Implementar la lógica backend para restringir la venta online según el indicador de receta. | 1 | Martín Rodríguez |
| E2-H4 T3 | Desarrollar el control visual en la ficha de producto para marcar el requerimiento de receta. | 2 | Martín Rodríguez |
| E2-H4 T4 | Mostrar la advertencia de venta bajo receta en la consulta de productos del catálogo. | 2 | Martín Rodríguez |
| E2-H4 T5 | Integrar el indicador de receta entre el frontend y el backend. | 1 | Martín Rodríguez |
| E2-H4 T6 | Implementar y ejecutar pruebas para los escenarios de aceptación definidos en E2-H4. | 2 | Martín Rodríguez |
| E3-H1 T1 | Diseñar la estructura y persistencia para la consulta de stock por producto y sucursal. | 1 | Jesús Lozano |
| E3-H1 T2 | Implementar en backend los servicios de consulta de stock disponible por sucursal. | 1 | Jesús Lozano |
| E3-H1 T3 | Implementar filtros de búsqueda por sucursal, categoría y código de producto. | 1 | Jesús Lozano |
| E3-H1 T4 | Desarrollar la interfaz de consulta de inventario multisucursal. | 2 | Jesús Lozano |
| E3-H1 T5 | Integrar la consulta de stock del frontend con los servicios backend. | 1 | Jesús Lozano |
| E3-H1 T6 | Implementar y ejecutar pruebas para los escenarios de aceptación definidos en E3-H1. | 2 | Jesús Lozano |
| E3-H2 T1 | Implementar la estructura y persistencia de lotes y fechas de vencimiento en backend. | 2 | Jesús Lozano |
| E3-H2 T2 | Implementar la lógica de trazabilidad y regla FEFO (primero en vencer, primero en salir). | 1 | Jesús Lozano |
| E3-H2 T3 | Implementar las operaciones para la creación y asociación de lotes a productos. | 2 | Jesús Lozano |
| E3-H2 T4 | Desarrollar la interfaz para la gestión y seguimiento de lotes por producto. | 2 | Jesús Lozano |
| E3-H2 T5 | Integrar la gestión de lotes del frontend con el backend. | 1 | Jesús Lozano |
| E3-H2 T6 | Implementar y ejecutar pruebas para los escenarios de aceptación definidos en E3-H2. | 2 | Jesús Lozano |
| E3-H3 T1 | Incorporar la configuración de umbrales de stock mínimo por sucursal en la base de datos. | 1 | Jesús Lozano |
| E3-H3 T2 | Implementar la lógica backend para evaluar y marcar productos con stock bajo el mínimo. | 1 | Jesús Lozano |
| E3-H3 T3 | Desarrollar la interfaz administrativa para establecer y editar los niveles de stock mínimo. | 1 | Jesús Lozano |
| E3-H3 T4 | Implementar la visualización de alertas visuales de stock crítico en el tablero. | 2 | Jesús Lozano |
| E3-H3 T5 | Integrar la configuración de stock mínimo del frontend con el backend. | 1 | Jesús Lozano |
| E3-H3 T6 | Implementar y ejecutar pruebas para los escenarios de aceptación definidos en E3-H3. | 2 | Jesús Lozano |
| E3-H4 T1 | Implementar la estructura de auditoría y kardex para el registro de movimientos de inventario. | 2 | Jesús Lozano |
| E3-H4 T2 | Implementar en backend las consultas de movimientos de stock y alertas de vencimiento próximo. | 1 | Jesús Lozano |
| E3-H4 T3 | Validar rangos de fechas y parámetros de alertas de lotes por vencer. | 2 | Jesús Lozano |
| E3-H4 T4 | Desarrollar la pantalla de reporte de movimientos de kardex y panel de alertas de vencimiento. | 2 | Jesús Lozano |
| E3-H4 T5 | Integrar la consulta de movimientos y alertas del frontend con el backend. | 1 | Jesús Lozano |
| E3-H4 T6 | Implementar y ejecutar pruebas para los escenarios de aceptación definidos en E3-H4. | 2 | Jesús Lozano |
| E4-H1 T1 | Diseñar el modelo de datos y estados para las solicitudes de transferencia entre sucursales. | 1 | Andrés Alvarado |
| E4-H1 T2 | Implementar en backend el flujo de creación de solicitudes de transferencia con stock reservado. | 1 | Andrés Alvarado |
| E4-H1 T3 | Validar la disponibilidad de stock en la sucursal de origen al solicitar la transferencia. | 1 | Andrés Alvarado |
| E4-H1 T4 | Desarrollar la interfaz para solicitar transferencias seleccionando sucursal origen, destino y productos. | 2 | Andrés Alvarado |
| E4-H1 T5 | Integrar el formulario de transferencia del frontend con el backend. | 1 | Andrés Alvarado |
| E4-H1 T6 | Implementar y ejecutar pruebas para los escenarios de aceptación definidos en E4-H1. | 2 | Andrés Alvarado |
| E4-H2 T1 | Implementar la lógica de backend para la aprobación y rechazo de transferencias manuales. | 1 | Andrés Alvarado |
| E4-H2 T2 | Implementar el control de permisos de usuario para autorizar la aprobación/rechazo. | 1 | Andrés Alvarado |
| E4-H2 T3 | Actualizar el estado del stock reservado al rechazar o aprobar la solicitud. | 2 | Andrés Alvarado |
| E4-H2 T4 | Desarrollar la bandeja de entrada administrativa de transferencias pendientes de aprobación. | 2 | Andrés Alvarado |
| E4-H2 T5 | Integrar la gestión de aprobación del frontend con el backend. | 1 | Andrés Alvarado |
| E4-H2 T6 | Implementar y ejecutar pruebas para los escenarios de aceptación definidos en E4-H2. | 1 | Andrés Alvarado |
| E4-H3 T1 | Implementar en backend la recepción de transferencias y la habilitación de stock en sucursal destino. | 1 | Andrés Alvarado |
| E4-H3 T2 | Validar la coincidencia física de unidades recibidas contra la solicitud aprobada. | 1 | Andrés Alvarado |
| E4-H3 T3 | Registrar la entrada formal al kardex de la sucursal destino tras la confirmación. | 1 | Andrés Alvarado |
| E4-H3 T4 | Desarrollar la interfaz de confirmación de recepción para el encargado de la sucursal destino. | 2 | Andrés Alvarado |
| E4-H3 T5 | Integrar la confirmación de recepción del frontend con el backend. | 1 | Andrés Alvarado |
| E4-H3 T6 | Implementar y ejecutar pruebas para los escenarios de aceptación definidos en E4-H3. | 2 | Andrés Alvarado |
| E4-H4 T1 | Diseñar la estructura de recepción de mercadería con registro de proveedor, guía y factura. | 2 | Andrés Alvarado |
| E4-H4 T2 | Implementar en backend el ingreso de existencias y la creación automática de lotes recibidos. | 1 | Andrés Alvarado |
| E4-H4 T3 | Validar datos obligatorios de respaldo (número de documento, fecha e ítems). | 2 | Andrés Alvarado |
| E4-H4 T4 | Desarrollar la interfaz para registrar la recepción de mercadería e ingresar cantidades por producto. | 2 | Andrés Alvarado |
| E4-H4 T5 | Integrar el módulo de recepción de mercadería del frontend con el backend. | 1 | Andrés Alvarado |
| E4-H4 T6 | Implementar y ejecutar pruebas para los escenarios de aceptación definidos en E4-H4. | 2 | Andrés Alvarado |
| E4-H5 T1 | Implementar la estructura de datos y tipos de motivo para ajustes manuales de inventario. | 1 | Andrés Alvarado |
| E4-H5 T2 | Implementar la lógica backend de ajuste (mermas, roturas, diferencias) con justificación obligatoria. | 1 | Andrés Alvarado |
| E4-H5 T3 | Controlar que solo usuarios con rol de Administrador o Encargado puedan ejecutar ajustes. | 1 | Andrés Alvarado |
| E4-H5 T4 | Desarrollar la interfaz para la realización de ajustes manuales con selección de motivo. | 2 | Andrés Alvarado |
| E4-H5 T5 | Integrar el formulario de ajustes de inventario del frontend con el backend. | 1 | Andrés Alvarado |
| E4-H5 T6 | Implementar y ejecutar pruebas para los escenarios de aceptación definidos en E4-H5. | 2 | Andrés Alvarado |

# Gráfico de avance del sprint 2.

Fuente: Sprint_2_Backlog_SIGFQ_Tareas_por_HU_y_Escenarios.xlsx, hoja Sprint Backlog 2. La carga inicial es de 113 horas; la referencia ideal es lineal en diez días y no representa ejecución real.

Las 77 tareas se completaron con 81 horas reales registradas frente a 113 horas estimadas, según la confirmación del equipo. Las 32 horas son una diferencia favorable de esfuerzo, no trabajo pendiente. El gráfico conserva el saldo aritmético de 32 h al descontar consumo de la estimación; no se modifica para representar una nueva medición de trabajo restante.

| Día | Fecha | Consumidas | Restantes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21/09/2026 | 9 | 104 |
| 2 | 22/09/2026 | 9 | 95 |
| 3 | 23/09/2026 | 9 | 86 |
| 4 | 24/09/2026 | 9 | 77 |
| 5 | 25/09/2026 | 9 | 68 |
| 6 | 28/09/2026 | 8 | 60 |
| 7 | 29/09/2026 | 7 | 53 |
| 8 | 30/09/2026 | 7 | 46 |
| 9 | 01/10/2026 | 7 | 39 |
| 10 | 02/10/2026 | 7 | 32 |

Coherencia del cierre y del seguimiento

El Sprint Backlog y su resumen coinciden en el periodo del 21/09/2026 al 02/10/2026, con diez días hábiles. Se conservan las diez jornadas y sus registros originales.

Los cierres de las 21 tareas que diferían del registro diario fueron conciliados mediante fórmulas que suman los diez días. El Excel corregido totaliza 81 horas consumidas y 32 horas de diferencia favorable frente a las 113 estimadas. Las 77 tareas mantienen el estado Hecho. La tabla siguiente recoge los cierres conciliados; no representa trabajo pendiente.

| ID | Tarea conciliada | Total diario | Cierre corregido |
| --- | --- | --- | --- |
| E2-H4 | T1 | 0 | 0 |
| E2-H4 | T2 | 0 | 0 |
| E2-H4 | T3 | 0 | 0 |
| E2-H4 | T4 | 0 | 0 |
| E2-H4 | T5 | 0 | 0 |
| E2-H4 | T6 | 0 | 0 |
| E3-H4 | T1 | 0 | 0 |
| E3-H4 | T2 | 0 | 0 |
| E3-H4 | T3 | 0 | 0 |
| E3-H4 | T4 | 0 | 0 |
| E3-H4 | T5 | 0 | 0 |
| E3-H4 | T6 | 0 | 0 |
| E4-H4 | T4 | 1 | 1 |
| E4-H4 | T5 | 0 | 0 |
| E4-H4 | T6 | 0 | 0 |
| E4-H5 | T1 | 0 | 0 |
| E4-H5 | T2 | 0 | 0 |
| E4-H5 | T3 | 0 | 0 |
| E4-H5 | T4 | 0 | 0 |
| E4-H5 | T5 | 0 | 0 |
| E4-H5 | T6 | 0 | 0 |

Los valores de este informe se obtienen del detalle de las 77 tareas.

El resumen corregido identifica E2-H2 como Actualización del precio base de productos, E2-H3 como Configuración de promociones y E2-H4 como Restricción de compra online para productos con receta. Se conservan los identificadores, historias y tareas.

# Pila del producto actualizada.

La tabla conserva las 40 historias, sus estimaciones de Dimensión / Esfuerzo y sus prioridades según la pila de producto. La fuente no especifica una unidad de esfuerzo ni permite convertir estas estimaciones a horas.

La aceptación de E1-H1 a E1-H4 y de las 13 historias del Sprint 2 fue confirmada por el equipo y corresponde a Martín Rodríguez Cid, Product Owner. Los estados de planificación reproducidos en la pila se conservan como registro de su versión de origen; no anulan esta confirmación posterior. No se extiende la aprobación a E1-H5 ni a otras historias. El respaldo documental puede incorporarse posteriormente.

Las 13 historias comprometidas del Sprint 2 coinciden con las asignadas a esa iteración en la pila: E2-H1 a E2-H4, E3-H1 a E3-H4 y E4-H1 a E4-H5. E1-H5 conserva su planificación previa, sin tareas incluidas en el Sprint 2; no se traslada ni se declara resuelta su dependencia con E1-H4.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| E1-H1 | Como Usuario interno, necesito iniciar sesión en la plataforma, con la finalidad de acceder de forma segura a las funciones autorizadas. | 3 | Alta (Must) |
| E1-H2 | Como Administrador, necesito crear, actualizar y desactivar usuarios internos, con la finalidad de mantener controlados los accesos del personal. | 5 | Alta (Must) |
| E1-H3 | Como Administrador, necesito asignar roles y permisos a los usuarios, con la finalidad de restringir las operaciones según responsabilidad. | 5 | Alta (Must) |
| E1-H4 | Como Administrador, necesito asignar una sucursal a un usuario interno, con la finalidad de contextualizar las operaciones que realiza el personal. | 3 | Alta (Must) |
| E1-H5 | Como Administrador, necesito crear, actualizar y desactivar sucursales, con la finalidad de mantener configuradas las ubicaciones operativas utilizadas por usuarios, inventario, ventas y pedidos. | 5 | Alta (Must) |
| E2-H1 | Como Administrador, necesito gestionar productos, categorías y códigos de barra, con la finalidad de mantener un catálogo único para todos los canales. | 8 | Alta (Must) |
| E2-H2 | Como Administrador, necesito actualizar el precio base de un producto, con la finalidad de mantener precios centralizados y conservar referencia histórica. | 5 | Alta (Must) |
| E2-H3 | Como Administrador, necesito configurar promociones porcentuales o de precio fijo, con la finalidad de aplicar descuentos controlados sin intervención manual del cajero. | 5 | Alta (Must) |
| E2-H4 | Como Administrador / Químico farmacéutico, necesito marcar productos que requieren receta, con la finalidad de impedir su compra online manteniendo su visibilidad. | 3 | Alta (Must) |
| E3-H1 | Como Encargado de inventario, necesito consultar el stock de un producto por sucursal, con la finalidad de conocer su disponibilidad real. | 5 | Alta (Must) |
| E3-H2 | Como Encargado de inventario, necesito gestionar lotes y fechas de vencimiento, con la finalidad de mantener trazabilidad de los productos farmacéuticos. | 8 | Alta (Must) |
| E3-H3 | Como Administrador, necesito configurar stock mínimo por producto y sucursal, con la finalidad de detectar oportunamente productos con baja disponibilidad. | 3 | Alta (Must) |
| E3-H4 | Como Administrador, necesito consultar movimientos y alertas de vencimiento, con la finalidad de supervisar cambios de inventario y lotes próximos a vencer. | 8 | Alta (Must) |
| E4-H1 | Como Encargado de inventario, necesito solicitar una transferencia entre sucursales, con la finalidad de trasladar stock manteniendo trazabilidad. | 8 | Alta (Must) |
| E4-H2 | Como Administrador, necesito aprobar o rechazar transferencias manuales, con la finalidad de controlar movimientos no asociados a pedidos online. | 5 | Alta (Must) |
| E4-H3 | Como Encargado de inventario de sucursal destino, necesito confirmar la recepción de una transferencia, con la finalidad de habilitar el stock solo cuando haya llegado físicamente. | 5 | Alta (Must) |
| E4-H4 | Como Encargado de inventario, necesito registrar recepción de mercadería, con la finalidad de ingresar nuevas existencias con respaldo y trazabilidad. | 8 | Alta (Must) |
| E4-H5 | Como Administrador / Encargado de inventario, necesito realizar un ajuste manual de inventario con motivo, con la finalidad de corregir diferencias sin editar stock de forma arbitraria. | 5 | Alta (Must) |
| E5-H1 | Como Vendedor / Cajero, necesito buscar o escanear productos en el POS, con la finalidad de agregar rápidamente productos disponibles a una venta. | 5 | Alta (Must) |
| E5-H2 | Como Vendedor / Cajero, necesito aplicar automáticamente las promociones vigentes, con la finalidad de cobrar el precio correcto sin descuentos manuales. | 3 | Alta (Must) |
| E5-H3 | Como Vendedor / Cajero, necesito finalizar una venta con el medio de pago correspondiente, con la finalidad de registrar la operación y actualizar el inventario central. | 8 | Alta (Must) |
| E5-H4 | Como Vendedor / Cajero, necesito generar un comprobante interno de venta, con la finalidad de entregar respaldo de la operación al cliente. | 3 | Alta (Must) |
| E5-H5 | Como Vendedor / Cajero, necesito abrir y cerrar caja registrando sus indicadores, con la finalidad de controlar los resultados de la jornada o turno. | 8 | Alta (Must) |
| E5-H6 | Como Administrador, necesito registrar anulaciones o devoluciones vinculadas a una venta, con la finalidad de corregir operaciones manteniendo historial y control. | 8 | Alta (Must) |
| E6-H1 | Como Visitante / Cliente, necesito consultar el catálogo online y la disponibilidad por sucursal, con la finalidad de conocer los productos antes de comprar o acudir a la farmacia. | 5 | Alta (Must) |
| E6-H2 | Como cliente, necesito registrarme e iniciar sesión con datos mínimos, con la finalidad de acceder a mis pedidos online. | 5 | Alta (Must) |
| E6-H3 | Como Invitado, necesito comprar sin crear una cuenta, con la finalidad de completar la compra de manera simple. | 3 | Alta (Must) |
| E6-H4 | Como Cliente / Invitado, necesito gestionar el carrito y seleccionar la sucursal de retiro, con la finalidad de definir qué comprar y dónde retirar. | 8 | Alta (Must) |
| E6-H5 | Como cliente registrado, necesito consultar el historial de mis pedidos online, con la finalidad de revisar estados y compras anteriores. | 5 | Alta (Must) |
| E7-H1 | Como Cliente / Invitado, necesito crear un pedido online con reserva de stock, con la finalidad de evitar que las unidades comprometidas se vendan nuevamente. | 8 | Alta (Must) |
| E7-H2 | Como Cliente / Invitado, necesito pagar un pedido mediante Flow, con la finalidad de confirmar el pago de forma segura. | 13 | Alta (Must) |
| E7-H3 | Como Encargado de pedidos, necesito contar con una transferencia automática cuando un pedido necesita stock de otra sucursal, con la finalidad de completar el pedido en la sucursal elegida por el cliente sin requerir una solicitud manual adicional. | 8 | Alta (Must) |
| E7-H4 | Como Personal de farmacia, necesito gestionar la preparación y estado del pedido, con la finalidad de controlar el avance hasta su entrega. | 5 | Alta (Must) |
| E7-H5 | Como Cliente / Invitado, necesito recibir notificaciones por correo sobre la disponibilidad para retiro, con la finalidad de contar oportunamente con la información necesaria para retirar el pedido. | 5 | Alta (Must) |
| E7-H6 | Como Personal de farmacia, necesito validar el QR y registrar el retiro del pedido, con la finalidad de entregar el pedido una sola vez utilizando un QR válido hasta concretar el retiro. | 8 | Alta (Must) |
| E8-H1 | Como Vendedor / Cajero, necesito vincular la aplicación móvil con una sesión del POS y escanear códigos de barra, con la finalidad de usar el teléfono como scanner de apoyo. | 8 | Media (Should) |
| E8-H2 | Como Personal de farmacia, necesito escanear códigos QR de retiro desde la aplicación móvil, con la finalidad de agilizar la validación de pedidos en sucursal. | 5 | Media (Should) |
| E9-H1 | Como Administrador / Socio, necesito consultar indicadores operativos en un dashboard, con la finalidad de apoyar el seguimiento de la farmacia. | 8 | Media (Should) |
| E9-H2 | Como Administrador / Socio, necesito consultar el registro de auditoría de operaciones sensibles, con la finalidad de saber quién realizó cada acción relevante. | 8 | Media (Should) |
| E9-H3 | Como Administrador / Socio, necesito filtrar indicadores y auditoría por sucursal y periodo, con la finalidad de analizar la operación con mayor precisión. | 5 | Media (Should) |

La Definition of Done exige, por historia, criterios de aceptación cumplidos, integración, validaciones, permisos, pruebas satisfactorias, revisión de código, versionado, disponibilidad en ambiente de prueba, documentación y evidencia para la Sprint Review. El registro de tareas no sustituye esa verificación.